## ریاست- اقتصادی بهره وری
هدف کلی | هدف کمی | برنامه ها/طرحها | وزن نسبی | فعالیت ها | وزن نسبی | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مسئول اجرا
ارتقای کارایی و بهره وری منابع مالی و انسانی | برگزاری آموزش های کوتاه مدت کاربردی | اجرای دوره های آموزشی الکترونیکی و حضوری ویژه کارکنان و مدیران | 50 | اخذ مجوز های لازم از واحد آموزش دانشگاه | 20 | 95/1/1 | 95/2/30 | کمیته بهره وری-واحد آموزش
|  |  |  | نیاز سنجی آموزشی جهت تعیین اولویت های آموزشی با همکاری واحد آموزش و کمیته بهره وری | 10 | 95/2/31 | 95/3/15 | کمیته بهره وری
|  |  |  | تهیه بسته آموزشی | 30 | 95/3/16 | 95/3/30 | کمیته بهره وری
|  |  |  | تعیین گروههای هدف فراگیر | 10 | 95/3/31 | 95/4/15 | کمیته بهره وری
|  |  |  | مکاتبه جهت دعوت از اساتید و کارشناسان خبره | 10 | 95/4/16 | 95/4/31 | کمیته بهره وری
|  |  |  | برگزاری دوره آموزش الکترونیکی و یا حضوری ویژه مدیران | 10 | 95/5/1 | 95/7/30 | کمیته بهره وری
|  |  |  | برگزاری دوره آموزش الکترونیکی و یا حضوری ویژه کارکنان | 10 | 95/8/1 | 95/10/30 | کمیته بهره وری
ارتقا سطح نظارت و بهبود بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | افزایش کنترل و نظارت بر برنامه های دانشگاه | پایش مستمر واحد های تابعه از طریق چک لیستهای نظارتی و ارزشیابی | 50 | تدوین چک لیست نظارتی و ارزشیابی مراکز | 20 | 95/1/1 | 95/2/15 | کمیته بهره وری
|  |  |  | تهیه جدول زمانی بازدیدها | 10 | 95/2/16 | 95/2/31 | کمیته بهره وری
|  |  |  | انتخاب کارشناسان پایش بهره وری جهت جدول بازدیدها | 10 | 95/3/1 | 95/3/15 | کمیته بهره وری
|  |  |  | بازدید و پایش از مراکز تابعه دانشگاه | 20 | 95/3/16 | 95/5/31 | کمیته بهره وری
|  |  |  | تهیه صورتجلسه از بازدیدهای به عمل آمده | 10 | 95/3/16 | 95/5/31 | کمیته بهره وری
|  |  |  | ابلاغ کاستی های موجود به هر مرکز | 10 | 95/3/16 | 95/5/31 | کمیته بهره وری
|  |  |  | پیگیری مصوبات بازدیدها با هدف آگاهی از میزان پیشرفت برنامه | 20 | 95/4/1 | 95/6/31 | کمیته بهره وری

## ریاست - عمرانی زیرساختی
ردیف | محل | نوع پروژه | شرح پروژه | در دست مطالعه | در فاز مناقصه | در حال اجرا | آماده بهره برداری | بهره برداری شده | درصدپیشرفت
1 | کرمانشاه | عمرانی | بلوک زایمانی بیمارستان معتضدی |  | 1
2 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام رضا سپتیک |  | 1
3 | کرمانشاه | عمرانی | تختهای ویژه بیمارستان معتضدی |  | 1
4 | روانسر | عمرانی | ساختمان اداری ستاد |  | 1
5 | کرمانشاه | عمرانی | مراکزبهداشتی درمانی |  | 1
6 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام رضا اورژانس |  | 1
7 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام رضا بلوک زایمانی |  | 1
8 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام رضا مرکز رادیوتراپی |  | 1
9 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان طالقانی اورژانس |  | 1
10 | اسلام آباد | عمرانی | توسعه اورژانس |  | 1
11 | اسلام آباد | عمرانی | کلینیک ویژه اسلام آباد(1800متر) |  | 1
12 | استان | عمرانی | مراکزحاشیه شهرمصوب جدید |  | 1
13 | اسلام آباد | عمرانی | اتاق عمل بیمارستان اسلام آباد |  | 1
14 | کرمانشاه | عمرانی | ساختمان نگهبانی دانشکده پیراپزشکی |  | 1
15 | کرمانشاه | عمرانی | کلینیک ویژه فارابی |  | 1
16 | کرمانشاه | عمرانی | کلینیک ویژه ساختمان شماره 2دانشگاه |  | 1
17 | کرمانشاه | عمرانی | اتاق عمل بیمارستان فارابی | 1
18 | کرمانشاه | عمرانی | احداث مرکزکاهش اسیب سیلو | 1
19 | کرمانشاه | عمرانی | انتقال کلینیک دیابت | 1
20 | کرمانشاه | عمرانی | آزمایشگاه جامع معاونت دارو و غذا | 1
21 | کرمانشاه | عمرانی | آزمایشگاه مرکزی فاز 3 | 1
22 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان 540 | 1
23 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی اتاقهای عمل | 1
24 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی پاویونها | 1
25 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی تغییر کاربری تجاری-900 متری | 1
26 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی توسعه اورژانس-2400 متری | 1
27 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی دیالیز فاز2 | 1
28 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی شیمی درمانی 24 تخته | 1
29 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی کلینیک ویژه فاز 2 | 1
30 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی مرکز تشخیص و غربالگری سرطان | 1
31 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی مرکز جامع سرطان | 1
32 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام رضا آسانسور | 1
33 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام رضا پاویون | 1
34 | ثلاث | عمرانی | بیمارستان ثلاث فاز 2 | 1
35 | کرمانشاه | عمرانی | پردیس دانشگاه | 1
36 | سرپل ذهاب | عمرانی | تختهای ویژه بیمارستان سرپل ذهاب | 1
37 | کرمانشاه | عمرانی | تختهای ویژه بیمارستان فارابی | 1
38 | سرپل ذهاب | عمرانی | توسعه اورژانس | 1
39 | کرمانشاه | عمرانی | خوابگاه دانشجویی | 1
40 | کرمانشاه | عمرانی | راه اندازی جراحی قلب امام رضا | 1
41 | سرپل ذهاب | عمرانی | فاز دوم سرپل ذهاب | 1
42 | کرمانشاه | عمرانی | کلینیک ویژه معتضدی(2328متر) | 1
43 | کرمانشاه | عمرانی | مرکزحاج دایی | 1
44 | کنگاور | عمرانی | بیمارستان کنگاور | 1
45 | روانسر | عمرانی | بیمارستان روانسر | 1
46 | کرمانشاه | عمرانی | همراه سرای بیمارستان محمدکرمانشاهی | 1
47 | کرمانشاه | تجهیزاتی | تامین دستگاهMRI(خیرین) | 1
48 | سنقر | عمرانی | خانه متخصصین سنقر | 1
49 | کرمانشاه | عمرانی | توسعه وطراحی جدیدوجامع بیمارستان امام علی | 1
50 | گیلانغرب | عمرانی | خانه متخصصین گیلانغرب | 1
51 | کرمانشاه | عمرانی | مرکز کشت بافت دانشکده پزشکی | 1
52 | کرمانشاه | عمرانی | سالن ورزشی 600متری | 1
53 | کرمانشاه | عمرانی | توسعه وطراحی جدیدوجامع بیمارستان امام خمینی | 1
54 | کرمانشاه | عمرانی | توسعه وطراحی جدیدوجامع بیمارستان امام رضا | 1
55 | کرمانشاه | عمرانی | توسعه وطراحی جدیدوجامع بیمارستان طالقانی | 1
56 | کرمانشاه | عمرانی | توسعه وطراحی جدیدوجامع بیمارستان فارابی | 1
57 | کرمانشاه | عمرانی | توسعه وطراحی جدیدوجامع بیمارستان محمدکرمانشاهی | 1

## درمان دانشگاه
هدف کلي : پوشش فراگير و دسترسي عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌هاي سلامت باکيفيت
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش نسبت تخت به جمعیت در استان | 80 | ساخت مرکز آموزشی درمانی با 1500تخت | 30 | انجام مکاتبات مربوطه جهت اخذ موافقت اولیه وزارت متبوع | 15 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/1/1 | 95/4/31
[5 empty] | انتخاب مشاور و تهیه نقشه | 25 |  | 95/5/1 | 95/8/1
[5 empty] | برگزاری مناقصه | 25 |  | 95/8/15 | 95/10/30
[5 empty] | شروع فعالیت ساخت پروژه | 35 |  | 95/12/1
|  |  | ساخت مرکز آموزشی درمانی زاگرس با 540 تخت | 30 | اعلام آخرین اصلاحات لیست ریز فضاها جهت تأیید نهایی نقشه | 20 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/1/1 | 95/3/31
[5 empty] | برگزاری مناقصه | 30 |  | 95/4/15 | 95/6/30
[5 empty] | شروع فعالیت ساخت پروژه | 50 |  | 95/7/30
|  |  | توسعه تعداد تختها در بیمارستانهای منتخب | 40 | توسعه تعداد تخت در بیمارستان امام علی | 15 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/4/30 | 95/10/30
[5 empty] | توسعه تعداد تخت در بیمارستان امام رضا | 15 |  | 95/4/30 | 95/10/30
[5 empty] | توسعه تعداد تخت در بیمارستان معتضدی | 15 |  | 95/4/30 | 95/10/30
[5 empty] | ساخت و توسعه بخش های داخلی جراحی بیمارستان کنگاور هر کدام با 40 تخت | 15 |  | 95/5/30 | 95/12/30
[5 empty] | ساخت مراکز تیپ 1 تشخیص و غربالگری سرطان در شهرستان های جوانرود، سرپل ذهاب و صحنه | 20 |  | 95/4/30 | 95/12/30
[5 empty] | توسعه و تجهیز 1 مرکز تیپ 2 تشخیص و درمان سرطان در م.آ.د امام رضا(ع) | 20 |  | 95/4/30 | 95/12/30
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| تمام وقت شدن 100 درصد پزشکان متخصص در استخدام دولت تا پایان برنامه | 6.25 | ایجاد زیرساخت ماندگاري پزشکان در بيمارستان‌هاي مناطق محروم | 100 |  | 10 | مدیر اقتصاد درمان | 95/1/1 | 95/4/30
هدف کلي : پوشش فراگير و دسترسي عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌هاي سلامت باکيفيت | [5 empty] | 10 |  | 95/1/1 | 95/4/30
[5 empty] | تجهیز پانسیونهای داخل بیمارستان جهت متخصصین | 10 |  | 1395/4/1 | 1395/12/30
[6 empty] | 10 |  | 95/1/1 | 95/4/30
[5 empty] | ابلاغ حکم تمام وقت جغرافیایی برای کلیه پزشکان مشمول توسط رییس دانشگاه | 20 |  | 95/2/1 | 95/6/1
[5 empty] | ایجاد و اصلاح محاسبات پرداخت عملکردی ماندگاری در HIS بیمارستانها مطابق با دستورالعمل رسیدگی به اسناد طرح تحول | 20 |  | 95/3/1 | 95/7/1
[5 empty] | بروز رسانی فرم برنامه ماندگاری در سامانه HSE | 10 |  | 95/3/1 | 95/7/1
[5 empty] | برگزاری جلسات آموزشی برنامه ماندگاری برای یک نفر رابط ماندگاری دارای ابلاغ از سوی دانشگاه | 10 |  | 1395/4/1 | 95/8/1
|  | 6 |  |  | بازنگری و بروزرسانی دستورالعمل رسیدگی به اسناد طرح تحول نظام سلامت | 10 |  | 1395/4/1 | 95/8/1
[5 empty] | تدوین پروتکل همکاری با سازمان‌های بیمه‌گر جهت بررسی به موقع اسناد و پرداختی ها | 20 |  | 1395/4/1 | 95/8/1
|  |  | ایجاد 5 پانسیون جدید در شهرهای اسلام آباد غرب، جوانرود،پاوه،صحنه،سنقر | 100 | انجام مکاتبات مربوطه جهت اخذ موافقت ریاست و هیات رییسه محترم دانشگاه | 25 | مدیر اقتصاد درمان | 1395/4/1 | 1395/12/30
[5 empty] | انتخاب مشاور و تهیه نقشه | 25 |  | 1395/4/1 | 1395/12/30
[5 empty] | برگزاری مناقصه | 25 |  | 1395/4/1 | 1395/12/30
[5 empty] | شروع فعالیت ساخت پروژه | 25 |  | 1395/4/1 | 1395/12/30
|  |  | تعمیرات اساسی و جزیی پانسیون های موجود در شهرهای سرپل ذهاب،گیلانغرب،قصرشیرین،هرسین و کنگاور | 100 | انجام مکاتبات مربوطه جهت اخذ موافقت ریاست و هیات رییسه محترم دانشگاه | 25 | مدیر اقتصاد درمان | 1395/4/1 | 1395/12/30
[5 empty] | انتخاب مشاور و تهیه نقشه | 25 |  | 1395/4/1 | 1395/12/30
[5 empty] | برگزاری مناقصه | 25 |  | 1395/4/1 | 1395/12/30
[5 empty] | شروع فعالیت ساخت پروژه | 25 |  | 1395/4/1 | 1395/12/30
| توزیع 100 درصد عادلانه پزشکان متخصص | 6.25 | مديريت و توزيع عادلانه پزشكان متخصص | 100 | فراهم كردن تجهيزات مورد نياز تخصصي طبق نظام سطح بندي خدمات بستري كشور | 10 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/1/7 | 95/3/31
[5 empty] | بكارگيري پزشكان در رشته‌هاي مختلف تخصصي بر اساس نياز منطقه | 15 |  | 95/1/7 | 95/3/31
[5 empty] | تدوين برنامه عادلانه (آنكالي، درمانگاه، اتاق عمل و ...) جهت پزشكان متخصص شاغل | 15 |  | 95/1/7 | 95/3/31
[5 empty] | پرداخت به روز حق الزحمه پزشكان | 10 |  | 95/1/7 | 95/3/31
[5 empty] | نظارت بر نحوه فعاليت پزشكان متخصص | 10 |  | 95/1/7 | 95/3/31
[5 empty] | تدارك مسكن و امكانات رفاهي براي پزشكان متخصص ضريب k | 15 |  | 95/1/7 | 95/3/31
[5 empty] | نيازسنجي دقيق به پزشك متخصص مبتني بر شاخص‌هاي جمعيتي، بار بيماري، مدت زمان انتظار و ....جهت اعلام نياز به معاونت درمان وزارت بهداشت | 15 |  | 95/1/7 | 95/3/31
[5 empty] | برگزاري جلسه توجيهي، آموزشي و بسته حمايتي جهت پزشكان متخصص جدیدالورود | 10 |  | 95/1/7 | 95/3/31
هدف کلي : پوشش فراگير و دسترسي عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌هاي سلامت باکيفيت
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| ایجاد پوشش دسترسی خدمات سرپایی به میزان 100 درصد | 6.25 | ساماندهی کلینیک‌های ویژه | 100 | نیاز سنجی کلینیک‌های تخصصی (نوع و تعدادتخصص) در سطح شهرستان | 25 | مدیر نظارت | 95/1/1 | 95/1/30
[5 empty] | تهيه و ارسال نقشه‌های ساختمانی به ستاد وزارتي براي دريافت تاييديه | 25 |  | 95/1/1 | 95/2/30
[5 empty] | شروع عملیات احداث درمانگاه تخصصی | 25 |  | 95/3/30 | 95/12/15
[5 empty] | بازسازی درمانگاه‌های فعلی درصورت نیاز | 25 |  | 95/4/30 | 95/8/30
| توزیع عادلانه خدمات و تجهیزات و نیروی انسانی تا 90 درصد | 6.25 | توسعه واجرای برنامه سطح‌بندی خدمات درمان بستری کشور مطابق با برنامه ششم توسعه به تفکیک هر دانشگاه | 100 | تشکیل کمیته کارشناسی سطح‌بندی خدمات | 10 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/2/30 | 95/4/30
[5 empty] | جمع‌آوری اطلاعات واحدهای ارائه خدمت وتحلیل وضعیت موجود | 20 |  | 95/3/15 | 95/5/31
[5 empty] | طراحی مدل گسترش خدمات با توجه به اسناد بالادستی و اختصاصات استان | 20 |  | 95/5/31 | 95/6/31
[5 empty] | تدوین برنامه توزیع تخت‌ها با مشارکت ذی‌نفعان مطابق با نظام سطح‌بندی | 10 |  | 95/5/31 | 95/6/31
[5 empty] | برنامه‌ریزی توسعه تعداد تخت در بیمارستان‌ها | 15 |  | 95/5/31 | 95/7/30
[5 empty] | برنامه‌ریزی توسعه خدمات در بیمارستان‌ها | 15 |  | 95/5/31 | 95/7/30
[5 empty] | برنامه‌ریزی برای استقرار تخت‌های بستری مطابق با الگوی سطح بندی برنامه ششم توسعه کشور | 10 |  | 95/6/31 | 95/9/30
هدف کلي : پوشش فراگير و دسترسي عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌هاي سلامت باکيفيت
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| استانداردسازی فضاهای بیمارستانی به میزان 100 درصد | 6.25 | برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستان‌های وزارت بهداشت | 100 | تکمیل بازسازي فضاي فيزيكي بخش ها درمانی وغیر درمانی (آشپزخانه،لاندری و.......) | 20 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | بهسازی، راه‌اندازی و ایجاد ساختمان و تأسیسات | 15 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | تأمین تجهیزات و امکانات | 15 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | تهیه و نصب نقشه راهنما جهت سهولت دسترسی ارباب رجوع به خدمات مورد نیاز | 15 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | تجهيز اتاق بيماران به امكانات و ملزومات رفاهي مثل تخت تاشو – تلويزيون – يخچال و ...... | 20 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | نوسازی تجهیزات مورد استفاده در تهیه، پخت وتوزیع غذای بیماران بیمارستان‌ها | 15 |  | 95/1/1 | 95/6/31
| حضور پزشکان مقیم در 100درصد بیمارستان‌های دولتی | 6.25 | حضور متخصصان مقیم در بیمارستان‌های وزارت بهداشت | 100 | شناسایی مراکز مشمول طرح مقیمی | 30 | مدیر اقتصاد درمان | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | استقرار پزشکان مقیم در مراکز تحت پوشش | 40 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | برگزاری کلاس‌های آموزشی برای متخصصین | 30 |  | 95/1/1 | 95/6/31
|  |  | ساخت پانسیون در مجاورت بخش‌ها | 100 | انجام مکاتبات مربوطه جهت اخذ موافقت ریاست و هیات رییسه محترم دانشگاه | 25 | مدیر اقتصاد درمان | 1395/4/1 | 1395/12/30
[5 empty] | انتخاب مشاور و تهیه نقشه | 25 |  | 1395/4/2 | 1395/12/30
[5 empty] | برگزاری مناقصه | 25 |  | 1395/4/3 | 1395/12/30
[5 empty] | شروع فعالیت ساخت پروژه | 25 |  | 1395/4/4 | 1395/12/30
هدف کلي : پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت باکیفیت
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| تبدیل 25 درصد بیمارستان‌های دانشگاهی به بیمارستان‌های هیئت امنایی | 6.25 | بیمارستان‌های هیات امنایی | 100 | تشکیل ستاد براساس آیین نامه‌های ابلاغی وزارت متبوع | 25 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/1/15 | 95/4/31
[5 empty] | انتخاب مرکز خدمات درمانی براساس آیین‌نامه | 25 |  | 95/2/30 | 95/6/31
[5 empty] | آموزش و توجیه کارکنان | 25 |  | 95/3/30 | 95/6/31
[5 empty] | انتخاب اعضای هیئت امنا | 25 |  | 95/4/30 | 95/7/30
| پوشش دسترسی بیماران روانپزشکی به خدمات استاندارد | 6.25 | ساماندهی تخت‌های روانپزشکی | 100 | افزایش تعداد تخت های روانپزشکی در بیمارستان فارابی 30 تخت | 35 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/1/1 | 95/8/30
[5 empty] | افزایش تعداد تخت های روانپزشکی در بیمارستان های عمومی (ادامه فعالیت سال 94) | 35 |  | 95/3/30 | 95/8/30
[5 empty] | استانداردسازی و توسعه بخش های اورژانس روانپزشکی | 15 |  | 95/3/30 | 95/8/30
[5 empty] | استانداردسازی واحد الکتروشوک درمانی در بیمارستان‌ها و بخش‌های روانپزشکی | 15 |  | 95/4/30 | 95/8/30
| پوشش صد درصدی خدمات آزمایشگاهی استاندارد | 6.25 | بهبود شبکه آزمایشگاهی | 100 | تکمیل استقرار دستورالعمل‌های ابلاغی کشوری | 50 | رئیس اداره امور آزمایشگاه ها | 95/5/1 | 95/12/15
[5 empty] | ممیزی طبق تقویم زمانبندی شده | 50 |  | 95/4/30 | 95/12/15
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| پوشش خدمات اورژانس در 100 درصد بیمارستان‌های دولتی | 6.25 | توسعه و بهسازی اورژانس‌های بیمارستانی وزارت بهداشت | 100 | تدوین برنامه نیازسنجی گسترش تخت‌های اورژانس | 20 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/3/30 | 95/5/30
هدف کلي : پوشش فراگير و دسترسي عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌هاي سلامت باکيفيت |  |  |  |  | استقرار متخصص طب اورژانس در اورژانس های ریفرال (5 نفر) بیمارستان امام خمینی (ره )اسلام آباد و کرمانشاه | 15 |  | 95/4/30 | 95/8/30
[5 empty] | بهسازی3 بخش اورژانس بیمارستانی قصرشیرین، فارابی و طالقانی | 35 |  | 95/3/30 | 95/7/30
[5 empty] | توسعه اورژانس 5 مرکز امام علی (ع)، امام خمینی (ره)، امام رضا(ع)، قصرشیرین،اسلام آّباد | 30 |  | 95/3/30 | 95/7/30
| پوشش صد درصدی خدمات بخش‌های ویژه | 6.25 | ساماندهی بخش‌های مراقبت‌های ویژه (ICU/PICU/NICU) | 100 | نیازسنجی | 20 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/3/30 | 95/4/30
[5 empty] | ایجاد تعداد 7 بخش ویژه در بیمارستان های امام رضا(ع) ، معتضدی، طالقانی،فارابی،امام علی(ع) ، صحنه-اسلام آباد | 20 |  | 95/5/30 | 95/12/30
[5 empty] | افزایش تعداد 107 تخت ویژه در بیمارستانهای امام رضا(ع) ، معتضدی، طالقانی،فارابی،امام علی(ع) ، صحنه-اسلام آباد | 20 |  | 95/5/30 | 95/12/30
[5 empty] | اجرای پروتکل‌های درمانی و مراقبتی در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه | 20 | مدیر پرستاری | 95/3/30 | 95/6/31
[5 empty] | آموزش و توانمندسازی کارکنان بخش‌های مراقبت‌های ویژه | 20 |  | 95/3/30 | 95/6/31
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش دسترسی بیماران سوختگی به خدمات استاندارد | 6.25 | استاندارد سازی و توسعه بخش‌های BICU | 100 | نیازسنجی تعداد تخت های سوختگی بر اساس پوشش جمعیتی ومیزان شیوع سوختگی | 25 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/3/30 | 95/4/30
هدف کلي : پوشش فراگير و دسترسي عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌هاي سلامت باکيفيت |  |  |  |  | ایجاد تخت های سوختگی به میزان 50 تخت.در م.آ.د امام رضا (ع) | 30 |  | 95/5/30 | 95/11/30
[5 empty] | ایجاد واحد های پشتیبان بخش BICU(اتاق عمل - جراحی پلاستیک و...) | 15 |  | 95/5/30 | 95/11/30
[5 empty] | آموزش و توانمندسازی کارکنان بخش های BICU | 30 | مدیر پرستاری | 95/3/30 | 95/6/31
| ارتقاء تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای دانشگاهی | 6.25 | تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان های وزارت بهداشت (متوسط) | 100 | نیازسنجی دستگاه های مورد نیاز | 35 | اداره تجهیزات پزشکی | 95/1/1
[5 empty] | تشکیل کمیته های مشترک خرید با معاونت غذا و داروی دانشگاه جهت بررسی و تامین نیازهای تجهیزات پزشکی واحدهای تابعه دانشگاه | 30 |  | 95/1/1
[5 empty] | تامین تجهیزات بر اساس برنامه نیازسنجی | 35 |  | 95/1/1
| افزایش دسترسی بیماران مسمومیت به خدمات استاندارد | 6.25 | استانداردسازی بخش‌های مسمومیت | 100 | نیازسنجی | 10 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/2/30 | 95/5/30
[5 empty] | افزایش تخت های مسمومیت متناسب بافراوانی آن | 20 |  | 95/3/30 | 95/11/30
[5 empty] | برگزاری دوره های آموزشی در خصوص پیشگیری انواع مسمومیت ،عوارض ومخاطرات آن به افراد صاحب فرایند | 20 | مدیر پرستاری | 95/3/30 | 95/6/31
[5 empty] | اجرای دستورالعمل های مراقبت از بیماران مسموم | 20 |  | 95/3/30 | 95/7/30
[5 empty] | جمع آوری آمار واطلاعات مسمومیت ها (نوع و..) | 15 | مسئول فناوری اطلاعات سلامت | 95/4/30 | 95/12/30
[5 empty] | تشکیل کارگروه تخصصی در خصوص نگهداری وهشدار های استفاده از سموم وآنتی دوت ها(جهاد کشاورزی-معاونت غذا ودارو -معاونت بهداشت) | 15 | معاونت بهداشتی-معاونت غذا و دارو | 95/1/1
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش پوشش خدمات دندانپزشکی | 6.25 | برنامه ساماندهی خدمات دندانپزشکی | 100 | نیازسنجی تعداد یونیت/ بخش‌های دندانپزشکی | 20 | مدیر نظارت | 95/3/30 | 95/5/30
[5 empty] | تدوین شیوه‌نامه ساماندهی ارائه خدمات | 20 |  | 95/3/30 | 95/6/31
[5 empty] | تدوین پروتکل همکاری با بیمه‌ها جهت افزایش پوشش خدمات دندانپزشکی | 30 | مدیر اقتصاد درمان | 95/4/30 | 95/6/30
[5 empty] | پوشش بیماران خاص ونیازمند توسط مراکز دولتی دندانپزشکی | 30 |  | 95/5/30 | 95/9/30
| پوشش ارجاع بیماران سرپایی | 6.25 | بهبود نظام ارجاع در سطح 2 و 3 | 100 | تدوین دستورالعمل ارجاع بیماران سرپایی | 20 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/4/30 | 95/8/30
[5 empty] | تهیه و اصلاح نقشه ارجاع از سطوح محیطی تا سطح ریفرال قطب | 20 |  | 95/5/30 | 95/9/30
[5 empty] | بر گزاری جلسات تشویق و ترغیب پزشکان متخصص برای همکاری با پزشک خانواده | 20 | مدیر نظارت | 95/3/30 | 95/6/30
[5 empty] | اصلاح فرایند رسیدگی به شکایات مردمی طرح پزشک خانواده | 20 |  | 95/3/30 | 95/9/30
[5 empty] | اصلاح فرایند نظارت بر مطب‌های پزشکان | 20 |  | 95/1/30 | 95/5/30
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش پرداخت از جیب مردم به میزان 30 درصد | 100 | حمایت مالی از بیماران بستری و صعب العلاج در بیمارستان‌های وزارت بهداشت | 80 | ایجادHospice دولتی در مرکز استان | 10 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/6/30
هدف کلي :حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه های سلامت |  |  |  |  | ایجاد دو بخش کامل Palliative Care در مراکز آموزش درمانی دانشگاهی امام رضا(ع) ، دکتر محمد کرمانشاهی | 10 |  | 95/6/30
[5 empty] | تدوین بسته های خدمتی (سرپایی و بستری) با توجه به بودجه استانی در این خصوص | 10 | مدیر اقتصاد درمان | 95/4/1 | 1395/8/1
[5 empty] | ثبت بیماران نیازمند در سامانه نیازمندان | 10 |  | 1395/4/1 | 1395/12/30
[5 empty] | ثبت بیماران نیازمند در سامانه خاص | 10 | مسئول بیماری ها ی اص | از زمان ابلاغ سامانه از وزارت متبوع
[5 empty] | برگزاری دوره‌های آموزشی جهت پرسنل شاغل در بخش های بیمارن خاص | 5 |  | 95/7/1 | 95/12/1
[5 empty] | تدوین پروتکل همکاری با کمیته امداد ،بهزیستی وسازمان های بیمه گرجهت تحت پوشش قرار دادن بیماران نیازمند | 10 | مدیر اقتصاد درمان | 1395/4/1 | 1395/8/1
|  |  | ایجاد و راه اندازی واحد فراهم آوری اعضاء | 20 | تکمیل کادر پرسنلی فراهم آوری | 5 | مسئول بیماری ها ی خاص | 95/8/1 | 95/12/1
[5 empty] | اعزام متخصص جراحی جهت آموزش های لازم در این خصوص | 5 |  | 95/7/1 | 95/11/1
[5 empty] | آماده سازی اطاق عمل و ICU اختصاصی در مواقع لزوم | 10 |  | 95/6/1 | 95/10/1
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| ارائه خدمات استاندارد ویزیت به میزان 90 درصد | 9 | بهبود کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های وزارت بهداشت | 70 | نظارت بر اجراي استانداردهاي برنامه ارتقاي كيفيت ويزيت و تاييد گزار ش‌هاي ارسالي برنامه ارتقاي ويزيت مراكز تابعه | 15 | مدیر اقتصاد درمان | 95/1/1 | 95/12/30
هدف کلي : ارتقاء خدمات درمانی و مدیریت بیماری‌ها |  |  |  |  | اصلاح فرآیند نوبت دهی و پذیرش درمانگاه | 15 |  | 95/4/30 | 95/12/30
[5 empty] | تشکیل پرونده الکترونیکی جهت بیماران سرپایی | 10 | مسئول IT دانشگاه
[5 empty] | تشکیل پرونده الکترونیکی جهت بیماران بستری | 10
[5 empty] | ایجاد سامانه ثبت الکترونیکی ورود وخروج متخصصین | 15 | مدیر اقتصاد درمان | 95/4/30 | 95/12/30
[5 empty] | اجرای بسته تشویقی حضور پزشکان در درمانگاه‌های تابعه دانشگاه | 15 |  | 95/4/30 | 95/12/30
|  |  | ارتقاء سیستم اطلاعات و آمار بیمارستان ها | 20 | بررسی شرایط و امکانات و اخذ موافقت های لازم | 30 | مسئول فناوری اطلاعات سلامت | 95/4/1 | 95/7/3
[5 empty] | انجام امور اداری اخذ مجوز و پیگیری برگزاری استعلام | 30 |  | 95/8/1 | 95/10/1
[5 empty] | پیگیری استقرار سیستم و نظارت بر روند اجرای ارتقاء سیستم اطلاعات و آمار | 40 |  | 95/11/1
|  |  | ساماندهی پرونده های بیمارستان های غیر فعال شهید بهشتی-چهارمین شهید محراب-سینا و رازی | 10 | بررسی شرایط و امکانات و اخذ موافقت های لازم | 30 |  | 95/4/1 | 95/7/30
[5 empty] | پیگیری اخذ مجوزهای لازم و برگزاری استعلام توسط مراکز آموزشی درمانی مربوطه و حراست و معاونت توسعه | 30 |  | 95/8/1 | 95/10/30
[5 empty] | پیگیری استقرار سیستم و نظارت بر اجرای آن | 40 |  | 95/11/1
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش میزان سکته های قلبی | 9 | برنامه ملی درمان سکته های قلبی | 100 | تجهیز مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) برای ارائه خدمات PCI | 50 | معاونت غذا و دارو | 95/1/1 | 95/6/31
هدف کلي : ارتقاء خدمات درمانی و مدیریت بیماری‌ها |  |  |  |  | تشکیل کمیته برنامه ملی درمان سکته های قلبی در معاونت درمان | 25 | مدیر پرستاری | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | برگزاری دوره های آموزشی برای افراد صاحب فرایند | 25 |  | 95/1/1 | 95/6/31
| کاهش میزان سکته های مغزی | 9 | برنامه ملی درمان سکته‌های مغزی | 100 | تجهیز مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) برای ارائه خدمات درمان سکته مغزی | 50 | معاونت غذا و دارو | 95/1/2 | 95/6/31
[5 empty] | تشکیل کمیته برنامه ملی درمان سکته های مغزی در معاونت درمان | 25 | مدیر پرستاری | 95/1/2 | 95/6/31
[5 empty] | برگزاری دوره‌های آموزشی برای افراد صاحب فرایند | 25 |  | 95/1/2 | 95/6/31
| افزایش پوشش خدمات دیالیز | 9 | ایجاد دو بخش جدید همودیالیز | 100 | نیازسنجی و مکان یابی | 10 | مسئول بیماری ها ی خاص | 95/4/1 | 95/8/1
[5 empty] | تعامل با امور عمرانی دانشگاه و بیمارستان ها جهت احداث فضای فیزیکی مناسب | 30 |  | 95/7/1 | 95/11/1
[5 empty] | تأمین دستگاه همودیالیز و RO | 35 |  | 95/8/1 | 95/12/1
[5 empty] | تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و آموزش های لازم | 25 |  | 95/8/1 | 95/12/1
|  |  | بازسازی و تجهیز ده مرکز موجود | 100 | برآورد نیاز بخش های مورد نیاز به توسعه و بازسازی | 10 |  | 95/4/1 | 95/7/1
[5 empty] | تعامل با امور عمرانی دانشگاه و بیمارستان ها جهت تهیه نقشه و مهیا شدن فضای فیزیکی مناسب | 10 |  | 95/7/1 | 95/9/1
[5 empty] | اجرای بهسازی بخش های همودیالیز | 30 |  | 95/8/1 | 95/12/1
[5 empty] | برآورد تعداد دستگاه های با ساعت کارکرد بیش از 20 هزار ساعت | 10 |  | 95/4/1 | 95/5/1
[5 empty] | تأمین دستگاه های مورد نیاز جهت تعویض دستگاه های فرسوده | 40 |  | 95/6/1 | 95/10/1
|  |  | راه اندازی دو بخش دیالیز صفاقی جدید | 100 | مکان یابی و انتخاب بیمارستان های مناسب و تعامل با بیمارستان ها | 20 |  | 95/4/1 | 95/6/1
[5 empty] | اختصاص نیروی پرستاری و گذراندن دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته | 30 |  | 95/5/1 | 95/9/1
[5 empty] | برگزاری دوره آموزشی کاتترگذاری صفاقی | 20 |  | 95/6/1 | 95/9/1
[5 empty] | تشکیل کمیته نفرولوژیست ها در ارجاع مورد مناسب جهت انجام دیالیز صفاقی | 30 |  | 95/5/1 | 95/9/1
|  |  | تجهیز و بهینه سازی سیستم تصفیه آب مراکز دیالیز (سیستم RO) | 100 | بررسی سیستم RO بر اساس استاندارد AAMI | 20 |  | به صورت مستمر
[5 empty] | سرویس دوره ای و منظم دستگاه های RO فعال در مراکز | 20 |  | به صورت مستمر
[5 empty] | تعوبض دستگاه های RO در صورت لزوم با RO مدیکال جدید | 30 |  | به صورت مستمر
[5 empty] | تأمین RO جدید جهت دو بخش جدید همودیالیز | 30 |  | 95/8/1 | 95/12/1
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| ارائه خدمات استاندارد به مادران باردار به میزان 100 درصد | 9 | استانداردسازی مراقبت‌های مادران باردار | 100 | انتقال و اعزام و پایش مراقبتهای درمانی مادران باردار در کلیه بیمارستانها مطابق با دستورالعمل ابلاغی | 20 | مسئول واحد مامایی | 95/1/1 | 95/6/31
هدف کلي : ارتقاء خدمات درمانی و مدیریت بیماری‌ها |  |  |  |  | اجرای نظام سطح یندی ارائه خدمات سرپایی به مادران باردار | 20 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | برگزاری دوره های آموزشی مادران پرخطر برای پرسنل بلوک زایمان | 20 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | ایجاد واحد تریاژمامایی در بلوک زایمان مطابق دستورالعمل | 20 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | اقدامات اجرایی جهت تکریم مادر باردار | 10 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | ارزیابی ارایه خدمات در بخش زایمان با استفاده از ابزار ابلاغی | 10 |  | 95/1/1 | 95/6/31
| ارائه خدمات استاندارد به نوزادان و کودکان تا 59 ماه به میزان 100 درصد | 9 | استانداردسازی مراقبت‌های نوزادان و کودکان تا 59 ماهه | 100 | استانداردسازی بخش های مراقبت تخصصی و ویژه نوزادان بیمارستان ها | 20 | مسئول واحد مامایی | 95/1/2 | 95/6/31
[5 empty] | اعزام و انتقال نوزادان در کلیه بیمارستانهای دارای بخش نوزادان مطابق دستورالعمل | 20
[5 empty] | گسترش برنامه احیای نوزاد در کلیه بیمارستانها | 10 |  | 95/1/2 | 95/6/31
[5 empty] | گسترش برنامه مراقبت آغوشی مادر و نوزاد در کلیه بیمارستانهای دارای بخش مراقبت ویژه نوزادان | 10 |  | 95/1/2 | 95/6/31
[5 empty] | گسترش برنامه احیای کودکان در کلیه بیمارستانهای دارای بخش کودکان | 20 | مدیر پرستاری | 95/1/2 | 95/6/31
[5 empty] | اجرای طرح استانداردسازی اعزام و انتقال کودکان | 20 |  | 95/1/2 | 95/6/31
| ارائه آموزش استاندارد به بیماران تا 100 درصد | 9 | استانداردسازی آموزش به بیمار | 100 | تشکیل واحد آموزش سلامت در بیمارستان ها | 10 | مدیر پرستاری | 95/1/1 | 95/4/31
[5 empty] | تشکیل واحد خوش آمد گویی به بیماران در بیمارستان ها | 10 |  | 95/1/1 | 95/4/31
[5 empty] | اجرای استاندارد فرایند آموزش به بیمار در 5 مرحله (بدو ورود، حین بستری، زمان ترخیص، پس از ترخیص و بیماران سرپایی) در کلیه بیمارستان ها | 30 |  | 95/1/1 | 95/4/31
[5 empty] | برگزاری دوره های آموزشی شیوه های آموزش به بیمار برای صاحبان فرایند | 20 |  | 95/1/1 | 95/4/31
[5 empty] | بازنگری ویکسان سازی فرم های آموزش به بیمار در بیمارستان ها | 15 |  | 95/1/1 | 95/4/31
[5 empty] | نظارت برفرایند آموزش به بیمار طبق چک لیست | 15 |  | 95/1/1 | 95/4/31
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| پوشش ایمنی بیمار به میزان 100 درصد در بیمارستان ها | 9 | اجرای کامل برنامه ارتقاء ایمنی بیمار در کل بیمارستان‌های کشور | 100 | اجرای استانداردهای الزامی ایمنی بیمار در کلیه مراکز آموزشی درمانی، درمانی، خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان ها | 10 | مدیر پرستاری | 95/1/1 | 95/9/30
هدف کلي : ارتقاء خدمات درمانی و مدیریت بیماری‌ها |  |  |  |  | دریافت لوح بیمارستان دوستدار ایمنی در 2بیمارستان | 10 |  | 95/1/1 | 95/9/30
[5 empty] | ساماندهی گزارش دهی خطاهای پزشکی | 10 |  | 95/1/1 | 95/9/30
[5 empty] | برگزاری 6 دوره کارگاه توانمند سازی کارکنان شاغل در بیمارستان ها در خصوص چگونگی استقرار مدیریت خطر | 10 |  | 95/1/1 | 95/9/30
[5 empty] | تشکیل کمیته مدیریت خطا در معاونت درمان وپیگیری مصوبات آن | 5 |  | 95/1/1 | 95/9/30
[5 empty] | برگزاری دوره های آموزش مدیریت خطا در بیمارستان ها | 5 |  | 95/1/1 | 95/9/30
[5 empty] | تهیه بسته‌های آموزشی متناسب با گروه های هدف | 10 |  | 95/1/1 | 95/9/30
[5 empty] | ارزیابی و تحلیل وضعیت فعلی بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش از نظر اجرایی شدن استانداردهای الزامی، درصدی از استانداردهای اساسی و پیشرفته ایمنی بیمار | 10 |  | 95/1/1 | 95/9/30
[5 empty] | تشکیل کارگاه و جلسات حضوری با روسا، مدیران و مسئولین ایمنی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی | 10 |  | 95/1/1 | 95/9/30
[5 empty] | تدوین شاخص‌های ایمنی بیمار | 10 |  | 95/1/1 | 95/9/30
[5 empty] | پیاده‌سازی سامانه گزارش‌گیری شاخص‌های ایمنی بیمار از بیمارستان‌ها | 10 |  | 95/1/1 | 95/9/30
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| پوشش 100 درصدی خدمات تغذیه ای استاندارد در بیمارستان ها | 9 | برنامه تغذیه بالینی | 100 | برنامه‌ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه هاي آموزشي جهت كارشناسان تغذيه بيمارستان ها مطابق با برنامه های آموزشی وزارت بهداشت | 20 | رئیس اداره اعتباربخشی و امور بیمارستان ها | 95/1/1 | 95/12/15
هدف کلي : ارتقاء خدمات درمانی و مدیریت بیماری‌ها |  |  |  |  | استقرار ضوابط و استانداردسازی بخش تغذیه در بیمارستان ها مطابق با دستورالعمل های وزارت بهداشت | 20 |  | 95/1/1 | 95/12/15
[5 empty] | اجرای صحیح ارزیابی ها و مراقبت های تغذیه ای به ویژه در بخش های مراقبتهای ویژه بزرگسالان و کودکان، کلیه، پیوند، دیالیز و سوختگی در بیمارستان ها | 20 |  | 95/1/1 | 95/12/15
[5 empty] | گزارش دهی برنامه ها بر اساس شاخص ها طی دوره های زمانی معین | 10 |  | 95/1/1 | 95/12/15
[5 empty] | برگزاری دوره های آموزشی مراقبت های تغذیه ای برای بیماران جهت پرستاران | 15 |  | 95/1/1 | 95/12/15
[5 empty] | نظارت و ارزشيابي بخش تغذیه بيمارستان ها | 15 |  | 95/1/1 | 95/12/15
| استاندارد سازی ارائه خدمات درمان سوء مصرف مواد | 9 | برنامه ارتقاء ارائه خدمات درمان اعتیاد در مراکز درمان با داروهای آگونیست بخش دولتی و خصوصی | 100 | برگزاری دوره آموزشی در حوزه درمان های سوء مصرف مواد برای کلیه پرسنل و مراکز | 15 | رئیس اداره نظارت بر درمان اعتیاد | 95/2/15 | 95/12/15
[5 empty] | تجزیه وتحلیل و تنظیم داده های آماری مراکز درمان سوء مصرف مواد | 10 |  | 95/3/1 | 95/12/15
[5 empty] | گسترش و ارتقاء 1 مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد در استان | 10 |  | 95/4/1
[5 empty] | ایجاد3 مرکز خصوصی درمان سوء مصرف مواد در شهرستان های گیلانغرب، سرپلذهاب، دالاهو | 10 |  | 95/1/30 | 95/12/15
[5 empty] | انجام حداقل 300 مورد پایش از مراکز درمان سوء مصرف مواد استان با چک لیست های وزارتی | 15 |  | 95/1/15 | 95/12/15
[5 empty] | افزایش 20 درصدی بیماران تعرفه ای مراکز دولتی برون سپاری شده | 15 |  | 95/2/1 | 95/12/15
[5 empty] | انجام 50 مورد پایش و نظارت اختصاصی عملکرد کارشناسان روانشناسی مراکز درمان سوء مصرف مواد استان | 10 |  | 95/5/1 | 95/12/15
[5 empty] | استقرار سامانه مراکز درمان سوء مصرف مواد در دانشگاه ها در صورت ابلاغ از سوی وزارت متبوع | 15 |  | از زمان ابلاغ از وزارتخانه
| ارائه خدمات استاندارد در اورژانس های 100درصد بیمارستانهای دولتی | 10 | ساماندهی فرایند های خدمات اورژانس بیمارستانی | 100 | استقرار متخصص طب اورژانس در اورژانس های ریفرال | 15 | مدیر پرستاری | 95/1/1 | 95/5/20
[5 empty] | آموزش کارکنان شاغل در اورژانس | 10 |  | 95/1/1 | 95/5/20
[5 empty] | استقرار سامانه اتوماسیون تریاژ در بیمارستان های تابعه دانشگاه | 15 |  | 95/1/1 | 95/5/20
[5 empty] | ایجاد شبکه نظارت بر اورژانس بیمارستانی MCMC | 15 |  | 95/1/1 | 95/5/20
[5 empty] | راه اندازی 80 تخت اورژانس پاوه، صحنه، معتضدی وامام خمینی (ره) | 15 |  | 95/1/1 | 95/12/30
[5 empty] | راه اندازی اورژانس ارجاعی تروما در . بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد | 15 |  | 95/1/1 | 95/12/30
[5 empty] | فراهم نمودن امکان ثبت الکترونیکی | 15 |  | 95/1/1 | 95/5/20
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش میزان زایمان طبیعی تا 57 درصد | 33 | ترویج زایمان طبیعی | 100 | برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان رایگان برای کلیه مادران درخواست کننده | 10 | مسئول واحد مامایی | 95/1/1 | 95/6/31
هدف کلي : استقرار نظام جامع سلامت باروری |  |  |  |  | ایجاد مرکز مهارت آموزی ویژه زایمان طبیعی در دانشگاه | 8 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | برگزاری دوره های الزامی برنامه ترویج زایمان طبیعی جهت ارایه دهندگان خدمت زایمان طبیعی | 10 |  | 95/4/1 | 95/10/30
[5 empty] | تولید رسانه و فیلم آموزشی ویژه مادران و ارائه دهندگان خدمت زایمان طبیعی | 8 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | برگزاری جشنواره، همایش جهت زایمان طبیعی | 8 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | بهینه سازی کلاس‌های آمادگی برای زایمان بیمارستان‌ها | 8 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | برگزاری کارگاه 60 ساعته زایمان فیزیولوژیک | 8 |  | 95/8/1 | 95/11/1
[5 empty] | برگزاری کارگاه مدیریت و کنترل درد زایمان | 8 |  | 95/7/1 | 95/12/1
[5 empty] | ایجاد تسهیلات جهت استفاده از خدمات مامای خصوصی و همراه در مراکز دولتی | 8 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | برقراری امکان ارایه خدمات کاهش درد زایمان طبیعی دارویی و غیر دارویی در کلیه بیمارستان های دولتی | 8 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | اجرا و پیگیری پروتکل های همکاری جهت ترویج فرهنگ زایمان طبیعی و زایمان فیزیولوژیک | 8 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | پایش برنامه ترویج زایمان طبیعی | 8 |  | 95/1/1 | 95/6/31
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| استانداردسازی 100درصد بلوک های زایمانی در بیمارستان های دولتی | 33 | توسعه و بهینه سازی بلوک‌های زایمانی | 100 | نیاز سنجی وبررسی وضعیت موجود | 25 |  | 95/1/1 | 95/6/31
هدف کلي : استقرار نظام جامع سلامت باروری |  |  |  |  | تجهیز بلوک زایمانی بازسازی شده مطابق با استانداردهای ابلاغی | 25 | مسئول واحد مامایی | 95/5/1 | 95/8/30
[5 empty] | تکمیل پروژه های بهینه سازی و توسعه بلوک های زایمانی مورد تفاهم با معاونت درمان | 25 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | بهره برداری از بلوک های زایمانی | 25 |  | 95/1/1 | 95/6/31
| پوشش 85 درصد هزینه زوجین نابارور نیازمند | 34 | حمایت از زوجین نابارور | 100 | تجهیز بخش های درمان ناباروری در مراکز | 25 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | استانداردسازی فضای فیزیکی بخش های درمان ناباروری مرکز معتضدی | 15 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | ایجادمرکز/ بخش درمان ناباروری | 15 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | بهره برداری از بخش ها/ مراکز درمان ناباروری | 15 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | تشکیل بانک اطلاعاتی زوج نابارور | 20 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | تشکیل کمیته مشترک با سازمان بهزیستی و کمیته امداد | 10 |  | 95/1/1 | 95/6/31
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش دسترسی بیماران در تصادفات و بیماری ها به خدمات اورژانس | 33 | ایجاد آمبولانس های موتوری | 16 | تدوین طرح توجیهی نیاز به آمبولانس موتوری | 40 | سرپرست فوریت های پزشکی | 95/1/1 | 95/6/31
هدف کلي :ارتقاء سطح آمادگی نظام سلامت در برابر فوریت های پزشکی،حوادث و بلایا |  |  |  |  | تامین دستگاه آمبولانس موتوری | 60 |  | 95/1/1 | 95/6/31
|  |  | ایجاد پایگاه های آمبولانس هوایی | 16 | تدوین طرح توجیهی نیاز به آمبولانس هوایی | 30 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | تمدید قرارداد آمبولانس هوایی | 30 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | راه‌اندازی پایگاه آمبولانس هوایی | 40 |  | 95/1/1 | 95/6/31
|  |  | پوشش کیفی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی | 16 | توسعه شبکه رادیویی ازآنالوگ به دیجیتال | 25 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | ارتقا سیستم اعزام و راهبری آمبولانس و سامانه آماری از سنتی به اتوماسیون | 25 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | تجهيز آمبولانس ها به دستگاه GPS | 25 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل طبق جدول زمانبندی شده | 25 |  | 95/1/1 | 95/6/31
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش دسترسی بیماران در تصادفات و بیماری ها به خدمات اورژانس | 33 | پوشش کمی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی | 16 | راه اندازی پایگاه اورژانس شهری | 25 | سرپرست فوریت های پزشکی | 95/1/1 | 95/6/31
هدف کلي :ارتقاء سطح آمادگی نظام سلامت در برابر فوریت های پزشکی،حوادث و بلایا |  |  |  |  | راه اندازی پایگاه اورژانس جاده ای | 25 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | توسعه پوشش خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در روستاها | 25 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | شروع ساخت ساختمان مرکز مدیریت | 25 |  | 95/1/1 | 95/6/31
|  |  | توسعه و نوسازی ناوگان آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی | 16 | تامین و نوسازی آمبولانس اسپرینتر | 10 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | نياز سنجي مناطق صعب العبور شهرستان به آمبولانس هاي كمك دار جهت تامين آن از اورژانس 115 كشور | 10 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | آمبولانس MICU | 15 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | آمبولانس NICU | 15 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | خريد و تجهيزدستگاه اتوبوس آمبولانس متناسب با پوشش جمعیتی وموقعیت جغرافیایی | 20 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | راه اندازي اتوبوس آمبولانس متناسب با پوشش جمعیتی وموقعیت جغرافیایی | 10 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | اتصال سيستم دوربين هاي مدار بسته مستقر در بيمارستان ها به ستاد هدایت اورژانس 115 جهت انجام پايش | 10 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | طراحي فرم ساماندهي پذيرش بيماران در درون وبرون شهرستان | 10 |  | 95/1/1 | 95/6/31
|  |  | برنامه واکنش در مواقع اضطراری | 20 | برگزاری جلسات هماهنگی با ذینفعان | 30 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | آموزش پرسنل | 35 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | برگزاری مانورهای آمادگی و تمرین پرسنل در حوزه های پیش بیمارستانی بیمارستانی وبهداشت | 35 |  | 95/1/1 | 95/6/31
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش ایمنی مراکز درمانی | 33 | ایمن‌سازی مراکز در حوادث و بلایا | 50 | برگزاری کارگاههای توجیهی آموزشی برای مدیران و رابطین مدیریت بحران مراکز درمانی | 50 | مدیر پرستاری | 95/1/1 | 95/6/31
هدف کلي : ارتقاء سطح آمادگی نظام سلامت در برابر فوریت های پزشکی، حوادث و بلایا |  |  |  |  | بررسی وضعیت سازه‌ای، غیرسازه ای و عملکردی بیمارستان ها بر اساس داده های جمع‌آوری شده و تهیه پانل ارزیابی کلی بیمارستان‌ها | 50 |  | 95/1/1 | 95/6/31
|  |  | تدوین و ارتقای طرح آمادگی بیمارستان ها در بلایا | 50 | ایجاد سامانه هشدار اولیه در بیمارستان‌ها ومراکز درمانی | 20 | مدیر پرستاری | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | بازبینی سامانه فرماندهی بیمارستان‌ها در بلایا (HICS) | 20 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | پایش مخاطرات و تعیین آسیب پذیری بیمارستان نسبت به مخاطرات اصلی منطقه مورد نظر | 20 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | برگزاری دوره‌های آموزشی | 10 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | ایجاد سامانه ارتباطی مناسب برای ارتباط مراکز درمانی در بلایا | 20 | سرپرست فوریت های پزشکی | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | انجام مانورهای آمادگی در بیمارستان‌ها و اورژانس‌های پیش بیمارستانی (بصورت فصلی) | 10 |  | 95/1/1 | 95/6/31
| افزایش صددرصدی ایمنی مراکز EOC | 34 | ارتقای فعالیت مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه (EOC) | 100 | تعیین و تجهیز ساختمان با سازه وتاسیسات ایمن در یکی ازمکان‌های متعلق به دانشگاه | 20 | سرپرست فوریت های پزشکی | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | تدوین پروتکل همکاری کلیه معاونت‌های دانشگاه در EOC واجرای برنامه های عملیاتی | 20 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | تهیه امکانات ارتباطی (بستر های ارتباطی) برای ارتباط مناسب درحوادث وبلایا | 20 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | باز بینی شرح وظایف و اقدامات در EOC وتهیه فرایندهای کاری EOC | 10 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | طراحی فرم ساماندهی پذیرش بیماران در درون و برون شهرستان | 20 |  | 95/1/1 | 95/6/31
[5 empty] | تشکیل تیم های ارزیابی حوادث در بیمارستان ها و دانشگاه ( پزشک، پرستار، کارشناس فوریت های پزشکی، کارشناس بهداشت) | 10 | مدیر پرستاری | 95/1/1 | 95/6/31
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش ارائه خدمات استاندارد به بیماران بین‌الملل | 100 | ساماندهی ارائه خدمات سلامت به بیماران بین‌الملل | 50 | تعیین وضعیت موجود ارایه خدمات گردشگری سلامت | 20 | رئیس اداره اعتباربخشی | 95/1/1 | 95/4/31
هدف کلي :توسعه گردشگری سلامت |  |  |  |  | تدوین و اجرای برنامه نظارت بر مراکز متقاضی گردشگری | 20 |  | 95/1/1 | 95/3/30
[5 empty] | مشارکت در برگزاری همایش استانی | 10 |  | 95/3/30 | 95/6/31
[5 empty] | آموزش روسای مراکز درمانی در خصوص گردشگری سلامت | 10 |  | 95/1/1 | 95/3/30
[5 empty] | تشکیل شبکه ذی نفعان بین بخشی و برون بخشی در حوزه گردشگری سلامت | 10 |  | 95/2/1 | 95/6/31
[5 empty] | تکمیل اطلاعات سامانه اطلاع رسانی گردشگری سلامت با تاکید بر اطلاع رسانی قوانین و اطلاعات مراکز درمانی | 10 |  | 95/3/30 | 95/6/31
[5 empty] | تشکیل شورای راهبری گردشگری سلامت در استان | 10 |  | 95/1/1 | 95/3/30
[5 empty] | تدوین پروتکل همکاری سایر ارگان ها | 10 |  | 95/3/30 | 95/6/31
|  |  | ساخت بخش IPD درمراکز امام رضا(ع) و امام علی (ع) | 50 | انتخاب مشاور | 20 | رئیس اداره اعتباربخشی و امور بیمارستان ها | 95/1/1 | 95/1/30
[5 empty] | تهیه نقشه | 20 |  | 95/2/1 | 95/3/30
[5 empty] | برگزاری مناقصه | 30 |  | 95/3/1 | 95/4/30
[5 empty] | شروع فعالیت ساخت پروژه | 30 |  | 95/5/1 | 95/5/30
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| پرداخت عادلانه به کادر درمانی | 100 | پرداخت مبتنی برعملکرد | 100 | تشکیل کارگروه اجرایی دانشگاه وابلاغ به اعضاء | 10 | رئیس اداره اعتباربخشی و امور بیمارستان ها | 95/1/1 | 95/2/30
[5 empty] | تشکیل هیئت اجرایی بیمارستانی وصدور ابلاغ برای اعضاء | 10 |  | 95/1/15 | 95/3/30
[5 empty] | اطلاع رسانی و آموزش به کلیه کارکنان مشمول به صورت حداقل هر سه ماه یکبار | 20 |  | 95/1/15 | 95/12/15
[5 empty] | تهیه چک لیست های ارزیابی عملکرد پزشکان | 20 |  | 95/2/30 | 95/5/30
[5 empty] | جمع‌آوری آمار و اطلاعات عملکردی از معاونت آموزشی، درمان و بیمارستان ها | 10 |  | 95/1/15 | 95/12/15 | مستمر
[5 empty] | وارد کردن آمار واطلاعات کارکرد، اطلاعات هویتی و ضریب کیفی عملکرد متخصصین در سامانه قاصدک | 10 |  | 95/1/15 | 95/12/15 | مستمر
[5 empty] | تعیین شاخص های فردی وسازمانی (صفی-ستادی وپشتیبان) عملکردی (کاهش هزینه، افزایش درآمد، تحقق برنامه‌ها، آموزش کارکنان و...) | 20 |  | 95/1/15 | 95/12/15 | مستمر
Note on H51: Author: