## غذا دارو دانشگاه
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن دارای مصرف مستقیم خوراکی به 1% |  | آموزش کارشناسان و مسئولین فنی |  | 20 | تعیین اهداف و اولویتهای آموزشی | 20 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | انجام نیاز سنجی آموزشی | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهيه متون آموزشي مرتبط | 10 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو | 25 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع | 35 |  | 95/06/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن دارای مصرف مستقیم خوراکی به 1% |  | بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی و محصولات |  | 25 | تدوین برنامه زمان بندی و دستورالعمل بازدید و نمونه برداری | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | ابلاغ برنامه زمان بندی به معاونت های غذا و دارو | 5 |  | 95/04/01 | 95/04/31
[6 empty] | بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی | 5 |  | 95/05/01 | 95/06/31
[6 empty] | تخصیص و ابلاغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو | 20 |  | 95/05/01 | 95/09/30
[6 empty] | خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | اجرای برنامه بازرسی از صنایع | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | پایش محصولات و فرآورده های مرتبط | 25 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | نظارت بر نحوه اجرای برنامه | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن دارای مصرف مستقیم خوراکی به 1% |  | آموزش، اطلاع رسانی عمومی و فرهنگ سازی |  | 20 | شناسایی گروههای هدف | 5 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهیه ، تدوین و چاپ مطالب آموزشی ( پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهیه کلیپ ) | 25 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش از طریق رسانه های جمعی شامل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه جهت عموم | 30 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | آموزش از طریق فضاهای مجازی برای عموم | 10 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی برای رابطین سلامت ، دانش اموزان ، مربیان بهداشت ، کارشناسان مراکز بهداشتی و ... | 30 |  | 95/06/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش اسیدهای چرب ترانس روغن مصرفی در صنایع مواد غذایی به حداکثر 4% |  | آموزش کارشناسان و مسئولین فنی |  | 25 | تعیین اهداف و اولویتهای آموزشی | 20 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | انجام نیاز سنجی آموزشی | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهيه متون آموزشي مرتبط | 10 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو | 25 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع | 35 |  | 95/06/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش اسیدهای چرب ترانس روغن مصرفی در صنایع مواد غذایی به حداکثر 4% |  | بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی و محصولات |  | 30 | تدوین برنامه زمان بندی و دستورالعمل بازدید و نمونه برداری | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | ابلاغ برنامه زمان بندی به معاونت های غذا و دارو | 5 |  | 95/04/01 | 95/04/31
[6 empty] | بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی | 5 |  | 95/05/01 | 95/06/31
[6 empty] | تخصیص و ابلاغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو | 20 |  | 95/05/01 | 95/09/30
[6 empty] | خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | اجرای برنامه بازرسی از صنایع | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | پایش محصولات و فرآورده های مرتبط | 25 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | نظارت بر نحوه اجرای برنامه | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش درصد نمک در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی به میزان25% تا انتهای برنامه(با اولویت فرآورده های پرمصرف و پرخطر) |  | آموزش کارشناسان و مسئولین فنی |  | 20 | تعیین اهداف و اولویتهای آموزشی | 20 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | انجام نیاز سنجی آموزشی | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهيه متون آموزشي مرتبط | 10 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو | 25 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع | 35 |  | 95/06/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش درصد نمک در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی به میزان25% تا انتهای برنامه(با اولویت فرآورده های پرمصرف و پرخطر) |  | بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی و محصولات |  | 25 | تدوین برنامه زمان بندی و دستورالعمل بازدید و نمونه برداری | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | ابلاغ برنامه زمان بندی به معاونت های غذا و دارو | 5 |  | 95/04/01 | 95/04/31
[6 empty] | بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی | 5 |  | 95/05/01 | 95/06/31
[6 empty] | تخصیص و ابلاغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو | 20 |  | 95/05/01 | 95/09/30
[6 empty] | خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | اجرای برنامه بازرسی از صنایع | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | پایش محصولات و فرآورده های مرتبط | 25 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | نظارت بر نحوه اجرای برنامه | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش درصد نمک در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی به میزان25% تا انتهای برنامه(با اولویت فرآورده های پرمصرف و پرخطر) |  | آموزش، اطلاع رسانی عمومی و فرهنگ سازی |  | 20 | شناسایی گروههای هدف | 5 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهیه ، تدوین و چاپ مطالب آموزشی ( پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهیه کلیپ ) | 25 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش از طریق رسانه های جمعی شامل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه جهت عموم | 30 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | آموزش از طریق فضاهای مجازی برای عموم | 10 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی برای رابطین سلامت ، دانش اموزان ، مربیان بهداشت ، کارشناسان مراکز بهداشتی و ... | 30 |  | 95/06/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش سهم روغن جامد مصرف خانوار از کل روغن نباتی مصرفی در کشور تا سال 99 به 20 درصد |  | بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی و محصولات |  | 30 | تدوین برنامه زمان بندی و دستورالعمل بازدید و نمونه برداری | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | ابلاغ برنامه زمان بندی به معاونت های غذا و دارو | 5 |  | 95/04/01 | 95/04/31
[6 empty] | بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی | 5 |  | 95/05/01 | 95/06/31
[6 empty] | تخصیص و ابلاغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو | 20 |  | 95/05/01 | 95/09/30
[6 empty] | خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | اجرای برنامه بازرسی از صنایع | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | پایش محصولات و فرآورده های مرتبط | 25 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | نظارت بر نحوه اجرای برنامه | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش سهم روغن جامد مصرف خانوار از کل روغن نباتی مصرفی در کشور تا سال 99 به 20 درصد |  | آموزش، اطلاع رسانی عمومی و فرهنگ سازی |  | 30 | شناسایی گروههای هدف | 5 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهیه ، تدوین و چاپ مطالب آموزشی ( پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهیه کلیپ ) | 25 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش از طریق رسانه های جمعی شامل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه جهت عموم | 30 |  | 1995-06-01 | 95/12/15
[6 empty] | آموزش از طریق فضاهای مجازی برای عموم | 10 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی برای رابطین سلامت ، دانش اموزان ، مربیان بهداشت ، کارشناسان مراکز بهداشتی و ... | 30 |  | 95/06/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| پوشش برنامه غنی سازی آرد خبازی با آهن و اسید فولیک به میزان 100 درصد |  | آموزش کارشناسان و مسئولین فنی |  | 25 | تعیین اهداف و اولویتهای آموزشی | 20 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | انجام نیاز سنجی آموزشی | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهيه متون آموزشي مرتبط | 10 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو | 25 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع | 35 |  | 95/06/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| پوشش برنامه غنی سازی آرد خبازی با آهن و اسید فولیک به میزان 100 درصد |  | بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی و محصولات |  | 30 | تدوین برنامه زمان بندی و دستورالعمل بازدید و نمونه برداری | 5 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | ابلاغ برنامه زمان بندی به معاونت های غذا و دارو | 5 |  | 95/04/01 | 95/04/31
[6 empty] | بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی | 5 |  | 95/05/01 | 95/06/31
[6 empty] | تخصیص و ابلاغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو | 20 |  | 95/05/01 | 95/09/30
[6 empty] | خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات | 25 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | اجرای برنامه بازرسی از صنایع | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | پایش محصولات و فرآورده های مرتبط | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | نظارت بر نحوه اجرای برنامه | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش درصد قند های ساده در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی به میزا ن 20 % (با اولویت فرآورده های پرمصرف و پرخطر) |  | آموزش کارشناسان و مسئولین فنی |  | 20 | تعیین اهداف و اولویتهای آموزشی | 20 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | انجام نیاز سنجی آموزشی | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهيه متون آموزشي مرتبط | 10 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو | 25 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع | 35 |  | 95/06/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش درصد قند های ساده در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی به میزا ن 20 % (با اولویت فرآورده های پرمصرف و پرخطر) |  | بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی و محصولات |  | 25 | تدوین برنامه زمان بندی و دستورالعمل بازدید و نمونه برداری | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | ابلاغ برنامه زمان بندی به معاونت های غذا و دارو | 5 |  | 95/04/01 | 95/04/31
[6 empty] | بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی | 5 |  | 95/05/01 | 95/06/31
[6 empty] | تخصیص و ابلاغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو | 20 |  | 95/05/01 | 95/09/30
[6 empty] | خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | اجرای برنامه بازرسی از صنایع | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | پایش محصولات و فرآورده های مرتبط | 25 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | نظارت بر نحوه اجرای برنامه | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش درصد قند های ساده در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی به میزا ن 20 % (با اولویت فرآورده های پرمصرف و پرخطر) |  | آموزش، اطلاع رسانی عمومی و فرهنگ سازی |  | 20 | شناسایی گروههای هدف | 5 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهیه ، تدوین و چاپ مطالب آموزشی ( پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهیه کلیپ ) | 25 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش از طریق رسانه های جمعی شامل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه جهت عموم | 30 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | آموزش از طریق فضاهای مجازی برای عموم | 10 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی برای رابطین سلامت ، دانش اموزان ، مربیان بهداشت ، کارشناسان مراکز بهداشتی و ... | 30 |  | 95/06/01 | 95/12/15
| پوشش برنامه پایش باقیمانده سموم آفت کش و کودهای شیمیایی در محصولات پر مصرف کشاورزی با احتمال مخاطره آلودگی بالا تا 50 |  | بررسی وضع موجود محصولات کشاورزی از نظر آلاینده ها |  | 10 | تشکیل کمیته تخصصی مربوطه و بررسی گزارش برنامه در سالهای قبل | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | بررسی و بازنگری تعداد و نوع آلاینده های مورد نظر | 10 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | تشکیل کارگروه تخصصی برنامه ریزی کنترل سموم | 15 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهیه لیست محصولات پر خطر متناسب با اعداد در نظر گرفته شده برای سال های برنامه | 15 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | پایش فرآورده ها و تهیه گزارش | 50 |  | 95/06/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| پوشش برنامه پایش باقیمانده سموم آفت کش و کودهای شیمیایی در محصولات پر مصرف کشاورزی با احتمال مخاطره آلودگی بالا تا 50 محصول(براساس جدول محصولات تعیین شده) |  | آموزش کارشناسان |  | 15 | تعیین اهداف و اولویتهای آموزشی | 25 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | انجام نیاز سنجی آموزشی | 20 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهيه متون آموزشي مرتبط | 20 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو | 35 |  | 95/06/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| پوشش برنامه پایش باقیمانده سموم آفت کش و کودهای شیمیایی در محصولات پر مصرف کشاورزی با احتمال مخاطره آلودگی بالا تا 50 محصول(براساس جدول محصولات تعیین شده) |  | پایش سالیانه محصولات کشاورزی |  | 30 | تدوین برنامه زمان بندی و دستورالعمل بازدید و نمونه برداری | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | ابلاغ برنامه زمان بندی به معاونت های غذا و دارو | 5 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی | 5 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | تخصیص و ابلاغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو | 20 |  | 95/05/01 | 95/09/30
[6 empty] | خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | اجرای برنامه بازرسی از صنایع | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | پایش محصولات و فرآورده های مرتبط | 25 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | نظارت بر نحوه اجرای برنامه | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
|  |  | آموزش، اطلاع رسانی عمومی و فرهنگ سازی |  | 20 | شناسایی گروههای هدف | 5 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهیه ، تدوین و چاپ مطالب آموزشی ( پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهیه کلیپ ) | 25 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش از طریق رسانه های جمعی شامل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه جهت عموم | 30 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | آموزش از طریق فضاهای مجازی برای عموم | 10 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی برای رابطین سلامت ، دانش اموزان ، مربیان بهداشت ، کارشناسان مراکز بهداشتی و ... | 30 |  | 95/06/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| اجرای برنامه کنترل در سطح عرضه PMS(با اولویت فرآورده های با ارزیابی خطر بالا) برای حداقل 100 قلم فرآورده |  | نیازسنجی و برآورد منابع و تجهیزات مورد نیاز |  | 15 | استعلام از آزمایشگاه دانشگاهها | 30 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | استعلام از آزمایشگاههای همکار | 30 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | استعلام تجهیزات مورد نیاز | 40 |  | 95/06/01 | 95/09/30
|  |  | تخصیص و ابلاغ منابع |  | 30 | اولویت بندی تخصیص منابع | 10 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | برآورد منابع موجود | 15 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | تدوین برنامه و دستورالعمل تخصیص | 5 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | تامین نیروی انسانی مورد نیاز | 25 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | تخصیص و ابلاغ به دانشگاهها | 45 |  | 95/10/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| اجرای برنامه کنترل در سطح عرضه PMS(با اولویت فرآورده های با ارزیابی خطر بالا) برای حداقل 100 قلم فرآورده |  | آموزش کارشناسان معاونت غذا و دارو |  | 5 | تعیین اهداف و اولویتهای آموزشی | 10 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | انجام نیاز سنجی آموزشی | 15 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | تهيه متون آموزشي مرتبط | 25 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو | 50 |  | 95/08/01 | 95/12/15
|  |  | ارزیابی در سطح عرضه (نمونه برداری و آزمون) |  | 40 | برندسنجی فرآورده ها | 2 |  | 95/06/01 | 95/07/30
[6 empty] | تامین اعتبار | 33 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | نمونه برداری و خرید اقلام | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات | 25 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | انجام آزمونهای کنترل کیفی | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
|  |  | تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها |  | 5 | جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو | 50 |  | 95/11/01 | 96/03/31
[6 empty] | جمع بندی و تجزیه و تحلیل و بازخورد اجرای برنامه توسط سازمان غذا و دارو | 50 |  | 96/04/01 | 96/06/31
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش درصد عدم انطباق (بحرانی) محصولات غذایی و آشامیدنی در برنامه پایش محصولات در سطح عرضه PMS ( به 5 درصد ) |  | آموزش کارشناسان و مسئولین فنی |  | 35 | تعیین اهداف و اولویتهای آموزشی | 20 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | انجام نیاز سنجی آموزشی | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهيه متون آموزشي مرتبط | 10 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو | 25 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع | 35 |  | 95/06/01 | 95/12/15
|  |  | یکسان سازی ضوابط با آیین نامه ها |  | 15 | تشکیل کارگروه تخصصی بررسی شاخص های کنترلی | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | حذف موارد اختلافی در اعداد آیین نامه ها با ضوابط سازمان غذا و دارو | 20 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | بررسی مستندات و منابع معتبر بین الملی در خصوص موارد اختلافی | 20 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | تعیین تکلیف نهایی موارد اختلافی و ابلاغ رای کارگروه به دانشگاه ها | 30 |  | 95/06/01 | 95/06/31
[6 empty] | ارائه مستندات به سازمان استاندارد در راستای اصلاح و بازنگری استانداردهای ملی | 20 |  | 95/07/01 | 95/09/30
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش درصد عدم انطباق (بحرانی) محصولات غذایی و آشامیدنی در برنامه پایش محصولات در سطح عرضه PMS ( به 5 درصد ) |  | تشدید برنامه های نظارتی واحدهای تولیدی |  | 25 | تدوین برنامه زمان بندی تشدید بازدید و نمونه برداری و پایش | 20 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | ابلاغ برنامه زمان بندی به معاونت های غذا و دارو | 10 |  | 95/04/01 | 94/04/31
[6 empty] | اجرای برنامه زمان بندی شده | 45 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | نظارت بر نحوه اجرای برنامه | 25 |  | 95/05/01 | 95/12/15
|  |  | تشدید برنامه های نظارتی مبادی ورود کالا |  | 25 | تدوین برنامه زمان بندی تشدید بازدید و نمونه برداری | 20 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | ابلاغ برنامه زمان بندی به معاونت های غذا و دارو | 10 |  | 95/04/01 | 94/04/31
[6 empty] | اجرای برنامه زمان بندی شده | 45 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | نظارت بر نحوه اجرای برنامه | 25 |  | 95/05/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش میانگین امتیاز PRPS کارخانجات تولیدی فرآورده های غذایی و آشامیدنی به میزان 100 واحد تا پایان سال 99 نسبت به سال پایه رند |  | آموزش کارشناسان و مسئولین فنی |  | 20 | تعیین اهداف و اولویتهای آموزشی | 15 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | انجام نیاز سنجی آموزشی | 15 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهيه متون آموزشي مرتبط | 10 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو | 20 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع | 40 |  | 95/06/01 | 95/12/15
|  |  | بازنگری ضوابط PRPS |  | 10 | تشکیل کمیته بازنگری ضوابط | 25 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | برگزاری جلسات کمیته بازنگری | 25 |  | 95/04/01 | 95/06/31
[6 empty] | تدوین و ابلاغ ضوابط به دانشگاهها، صنایع و سایر دستگاههای ذی ربط | 50 |  | 95/07/01 | 95/07/30
|  |  | استفاده از ظرفیت مسئولین فنی و بخش خصوصی در تقویت خودارزیابی ها و خود کنترلی |  | 10 | تدوین فرم های خودارزیابی و خود کنترلی | 20 |  | 95/07/01 | 95/08/30
[6 empty] | آموطزش مسئولین فنی در خصوص تکمیل فرم ها | 20 |  | 95/07/01 | 95/09/30
[6 empty] | ارائه مجوز به شرکت های خودارزیابی و خودکنترلی مورد تایید در راستای ارائه مشاوره انجام ممیزی | 30 |  | 95/09/01 | 95/11/30
[6 empty] | الزام واحدهای با امتیاز پایین به انجام ممیزی توسط شرکت های خود ارزیابی و خود کنترلی | 30 |  | 95/10/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش میانگین امتیاز PRPS کارخانجات تولیدی فرآورده های غذایی و آشامیدنی به میزان 100 واحد تا پایان سال 99 نسبت به سال پایه رند |  | بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی |  | 30 | تدوین برنامه زمان بندی بازدید و نمونه برداری | 20 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | ابلاغ برنامه زمان بندی به معاونت های غذا و دارو | 10 |  | 95/04/01 | 95/04/31
[6 empty] | اجرای برنامه | 30 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | نظارت بر نحوه اجرای برنامه | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | جمع بندی ، تجزیه و تحلیل و بازخورد اجرای برنامه | 20 |  | 95/11/01 | 95/12/15
هدف کلي : دستیابی عادلانه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش ایمنی فرآورده های غذایی و آشامیدنی به میزان 20 درصد نسبت به سال پایه |  | برچسب ‌گذاري راهنمای تغذیه ای محصولات غذایی |  | 40 | تشکیل کمیته تدوین ضوابط | 10 |  | 95/02/01 | 95/02/31
[6 empty] | تدوین و ابلاغ آیین نامه | 15 |  | 9503.01 | 95/04/31
[6 empty] | اجرای طرح در خصوص فرآورده های منتخب | 25 |  | 95/05/01 | 95/10/30
[6 empty] | فرهنگ سازی مفاهیم نشانگرهای رنگی | 25 |  | 95/02/01 | 95/12/15
[6 empty] | پایش و ارزیابی اجرای طرح | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | پالایش و تمیزسازی اطلاعات برچسب ها | 10 |  | 95/11/01 | 95/12/15
|  |  | نظارت بر تولید و عرضه مواد غذایی و آشامیدنی با رویکرد استفاده از نهادهای مردمی و خصوصی |  | 20 | تشکیل کمیته بررسی واگذاری | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | هماهنگی با اصناف درخصوص همکاری موضوع | 15 |  | 95/03/01 | 95/04/31
[6 empty] | تدوین ضوابط نهادهای نظارتی غیردولتی | 15 |  | 95/03/01 | 95/04/31
[6 empty] | فراخوان جهت ارائه درخواست شرکتها و نهادها | 5 |  | 95/05/01 | 95/06/31
[6 empty] | بررسی وضعیت و توانمندی درخواستهای ارائه شده | 20 |  | 95/07/01 | 95/08/30
[6 empty] | انتخاب و صدور مجوز برای منتخبین | 10 |  | 95/08/01 | 95/12/15
[6 empty] | نظارت بر عملکرد منتخبین | 25 |  | 95/08/01 | 95/12/15
هدف کلي :دستیابی عادلانه آحاد مردم به فرآورده های آرایشی و بهداشتی ایمن
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش سهم فرآورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی به میزان سالیانه 10 درصد |  | آموزش کارشناسان دستگاههای ذیربط در موضوع |  | 15 | نیازسنجی آموزشی | 15 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تعیین اهداف و اولویتهای آموزشی | 15 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهيه متون آموزشي مرتبط | 20 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزش مداوم | 50 |  | 95/06/01 | 95/12/15
|  |  | بازنگری روشهای بازرسی به منظور تقویت نظارت مبادی ورودی |  | 5 | تدوین فرم های نظارتی یکسان و ابلاغ به دانشگاهها | 25 |  | 95/02/01 | 95/05/31
[6 empty] | تدوین دستورالعمل برخورد نظارتی یکسان | 25 |  | 95/02/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش کارشناسان نظارتی | 20 |  | 95/05/01 | 95/07/30
[6 empty] | اجرا نظارت و پایش برنامه بر اساس دستورالعمل هر سه ماه یکبار | 30 |  | 95/07/01 | 95/12/15
|  |  | تعامل و افزایش هماهنگی بین بخشی با دستگاههای ذی ربط |  | 5 | تشکیل کمیته بررسی وضع موجود | 5 |  | 95/02/01 | 95/02/31
[6 empty] | تعیین درصد موجود فرآورده های قاچاق آرایشی و بهداشتی | 20 |  | 95/03/01 | 95/05/31
[6 empty] | ارائه پس خوراند و دستورالعمل ها به نهادها و سازمان های مرتبط | 15 |  | 95/06/01 | 95.06
[6 empty] | عقد تفاهم نامه اجرایی با اتاق اصناف و اتحادیه صنف | 20 |  | 95/06/01 | 95/06/31
[6 empty] | تهیه دستورالعمل مشترک دستگاههای ذی ربط | 10 |  | 95/07/01 | 95/08/30
[6 empty] | پیگیری اجرای مصوبات | 20 |  | 95/08/01 | 95/11/30
[6 empty] | تهیه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط دستگا ه های مختلف | 10 |  | 95/12/01 | 95/12/15
هدف کلي :دستیابی عادلانه آحاد مردم به فرآورده های آرایشی و بهداشتی ایمن
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش سهم فرآورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی به میزان سالیانه 10 درصد |  | ساماندهی توزیع فرآورده های آرایشی و بهداشتی با استفاده از توان شرکتهای پخش |  | 10 | تشکیل کارگروه تخصصی | 15 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تدوین دستورالعمل | 15 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | فراخوان جهت تاسیس شرکت پخش مجاز و واحد | 25 |  | 95/06/01 | 95/08/30
[6 empty] | ابلاغ و نظارت بر شرکتها | 45 |  | 95/07/01 | 95/12/15
هدف کلي :دستیابی عادلانه آحاد مردم به فرآورده های آرایشی و بهداشتی ایمن
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش سهم فرآورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی به میزان سالیانه 10 درصد |  | نظارت بر مراکز توزیع و محل های نگهداری فرآورده های آرایشی و بهداشتی |  | 25 | تدوین برنامه زمان بندی بازدید و نمونه برداری | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | ابلاغ برنامه زمان بندی | 5 |  | 95/04/01 | 95/04/31
[6 empty] | اجرای برنامه زمان بندی شده | 30 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | نظارت بر نحوه اجرای برنامه | 10 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی | 5 |  | 95/05/01 | 95/06/31
[6 empty] | تخصیص و ابلاغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو | 25 |  | 95/07/01 | 95/09/30
[6 empty] | خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات | 15 |  | 95/08/01 | 95/10/30
|  |  | اطلاع رسانی عمومی و فرهنگ سازی |  | 15 | شناسایی گروههای هدف | 5 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهیه ، تدوین و چاپ مطالب آموزشی ( پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهیه کلیپ ) | 35 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش از طریق رسانه های جمعی شامل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه جهت عموم | 40 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | آموزش از طریق فضاهای مجازی برای عموم | 20 |  | 95/06/01 | 95/12/15
هدف کلي :دستیابی عادلانه آحاد مردم به فرآورده های آرایشی و بهداشتی ایمن
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش تعداد اقلام فرآورده های آرایشی و بهداشتی تحت پوشش برنامه کنترل در سطح عرضه PMS(با اولویت فرآورده های با ارزیابی خطر بالا) |  | نیازسنجی و برآورد منابع و تجهیزات مورد نیاز |  | 15 | استعلام از آزمایشگاه دانشگاهها | 30 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | استعلام از آزمایشگاههای همکار | 30 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | استعلام تجهیزات مورد نیاز | 40 |  | 95/06/01 | 95/09/30
|  |  | تخصیص و ابلاغ منابع |  | 30 | اولویت بندی تخصیص منابع | 10 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | برآورد منابع موجود | 15 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | تدوین برنامه و دستورالعمل تخصیص | 5 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | تامین نیروی انسانی مورد نیاز | 25 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | تخصیص و ابلاغ به دانشگاهها | 45 |  | 95/10/01 | 95/12/15
هدف کلي :دستیابی عادلانه آحاد مردم به فرآورده های آرایشی و بهداشتی ایمن
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش تعداد اقلام فرآورده های آرایشی و بهداشتی تحت پوشش برنامه کنترل در سطح عرضه PMS(با اولویت فرآورده های با ارزیابی خطر بالا) |  | آموزش کارشناسان معاونت غذا و دارو |  | 5 | تعیین اهداف و اولویتهای آموزشی | 10 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | انجام نیاز سنجی آموزشی | 15 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | تهيه متون آموزشي مرتبط | 25 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو | 50 |  | 95/08/01 | 95/12/15
|  |  | ارزیابی در سطح عرضه |  | 40 | برندسنجی فرآورده ها | 2 |  | 95/06/01 | 95/07/30
[6 empty] | تامین اعتبار | 33 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | نمونه برداری و خرید اقلام | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات | 25 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | انجام آزمونهای کنترل کیفی | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
|  |  | تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها |  | 5 | جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو | 50 |  | 95/11/01 | 96/03/31
[6 empty] | جمع بندی و تجزیه و تحلیل و بازخورد اجرای برنامه توسط سازمان غذا و دارو | 50 |  | 96/04/01 | 96/06/31
هدف کلي :دستیابی عادلانه آحاد مردم به فرآورده های آرایشی و بهداشتی ایمن
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش میانگین امتیاز PRPS کارخانجات تولیدی فرآورده های آرایشی و بهداشتی به میزان 100 واحد تا پایان سال 99 نسبت به سال پایه |  | آموزش کارشناسان و مسئولین فنی |  | 25 | تعیین اهداف و اولویتهای آموزشی | 15 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | انجام نیاز سنجی آموزشی | 15 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهيه متون آموزشي مرتبط | 10 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو | 20 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع | 40 |  | 95/06/01 | 95/12/15
|  |  | بازنگری ضوابط PRPS |  | 10 | تشکیل کمیته بازنگری ضوابط | 25 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | برگزاری جلسات کمیته بازنگری | 25 |  | 95/04/01 | 95/06/31
[6 empty] | تدوین و ابلاغ ضوابط به دانشگاهها، صنایع و سایر دستگاههای ذی ربط | 50 |  | 95/07/01 | 95/07/30
هدف کلي :دستیابی عادلانه آحاد مردم به فرآورده های آرایشی و بهداشتی ایمن
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش میانگین امتیاز PRPS کارخانجات تولیدی فرآورده های آرایشی و بهداشتی به میزان 100 واحد تا پایان سال 99 نسبت به سال پایه |  | بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی |  | 35 | تدوین برنامه زمان بندی بازدید و نمونه برداری | 20 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | ابلاغ برنامه زمان بندی به معاونت های غذا و دارو | 10 |  | 95/04/01 | 95/04/31
[6 empty] | اجرای برنامه | 30 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | نظارت بر نحوه اجرای برنامه | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | جمع بندی ، تجزیه و تحلیل و بازخورد اجرای برنامه به معاونت های غذا و دارو توسط سازمان غذا و دارو | 20 |  | 95/11/01 | 95/12/15
هدف کلي :دستیابی به نسبت 75 درصدی شاخص های تجویز و مصرف دارو در مقایسه با شاخص های بین المللی این حوزه
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش میزان تجویزدارو های خارج ازفهرست به کمتر از 1 درصد تجویز ها |  | بررسی و پایش روند تجویز و مصرف دارو در کشور |  | 30 | ثبت و ورود داده های نسخ | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | پردازش اطلاعات و تحليل شاخص ها | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری منظم جلسات ماهیانه کمیته های علمی- تخصصی تجویز مصرف منطقی دارو و جلسات کمیته کشوری | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | تهيه گزارشات و ارسال آن به مراجع ذیربط (پزشکان، داروخانه ها، کمیته های علمی تخصصی و...) | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | تدوین دستورالعمل تشویق و تنبیه پزشکان و ابلاغ آن | 10 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | اجرای دستورالعمل تشویق و تنبیه | 20 |  | 95/09/01 | 95/12/15
هدف کلي :دستیابی به نسبت 75 درصدی شاخص های تجویز و مصرف دارو در مقایسه با شاخص های بین المللی این حوزه
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش میزان تجویزدارو های خارج ازفهرست به کمتر از 1 درصد تجویز ها |  | آموزش و اطلاع رسانی |  | 30 | تهیه و چاپ مطالب آموزشی شامل جزوه ، پمفلت ، پوستر ؛ کلیپ آموزشی | 20 |  | 95/03/01 | 95/11/30
[6 empty] | برگزاری جلسات آموزشی جهت گروه های مختلف پزشکی | 20 |  | 95/03/01 | 95/11/30
[6 empty] | استفاده از رسانه های جمعی جهت آطلاع رسانی و آموزش | 20 |  | 95/03/01 | 95/11/30
[6 empty] | ابلاغ لیست فهرست دارو های رسمی ایران به گروه های پزشکی | 40 |  | 95/06/01 | 95/10/30
| دستیابی به 50 درصد تجویز دارو بر اساس پروتکل های دارویی مصوب به کل تجویز در بیمارستانها |  | تهيه راهنماهای بالینی تجویز دارو |  | 20 | تشکیل کارگروه متشکل از ذی نفعان | 40 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | گرداوری راهنماهای بالینی داروهای پر مصرف | 60 |  | 95/04/01 | 95/06/31
|  |  | بازنگری استانداردهای ارائه خدمات دارویی در بیمارستانها |  | 20 | بررسی میزان تجویز سالیانه دارو های پرمصرف بیمارستانی | 15 |  | 95/03/01 | 95/04/31
[6 empty] | بررسی وضعیت بیمارستانها و نیازسنجی در داروخانه ها و انبارهای دارویی | 15 |  | 95/05/01 | 95/06/31
[6 empty] | آموزش داروسازان بالینی و بیمارستانی جهت نظارت بر اجرا | 20 |  | 95/05/01 | 95/07/30
[6 empty] | تهیه گاید لاین و ارائه استانداردهای جدید جهت کارآمدی انبارها و داروخانه های دارویی بیمارستانی | 20 |  | 95/03/01 | 95/04/31
[6 empty] | اجرای پایلوت و پایش استانداردها | 30 |  | 95/07/01 | 95/12/15
هدف کلي :دستیابی به نسبت 75 درصدی شاخص های تجویز و مصرف دارو در مقایسه با شاخص های بین المللی این حوزه
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| دستیابی به 50 درصد تجویز دارو بر اساس پروتکل های دارویی مصوب به کل تجویز در بیمارستانها |  | استانداردسازی انبارهای دارو و تجهیزات بیمارستانها |  | 20 | انتخاب اولویت بندی بیمارستانها | 5 |  | 95/02/01 | 95/02/31
[6 empty] | تدوین و ابلاغ استانداردها | 5 |  | 95/03/01 | 95/03/31
[6 empty] | بررسی تجهیزات موجود و کمبودها براساس استانداردهای انبار دارویی | 10 |  | 95/03/01 | 95/04/31
[6 empty] | تأمین منابع مالی | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | تدوین و ابلاغ نحوه نگهداشت دارو ها وتجهیزات | 5 |  | 95/05/01 | 95/06/31
[6 empty] | خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات | 25 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | انتخاب پیمانکار و ابلاغ استانداردهای دارویی ، انبارها و داروخانه ها | 15 |  | 95/08/01 | 95/08/30
[6 empty] | نظارت و پایش اجرای برنامه | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
|  |  | ابلاغ و نظارت بر اجرا |  | 40 | ابلاغ راهنماهای بالینی تهیه شده به پزشکان هدف | 20 |  | 95/03/01 | 95/05/31
[6 empty] | برگزاری منظم جلسات کمیته های علمی- تخصصی تجویز مصرف منطقی دارو کمیته کشوری | 40 |  | 95/04/01 | 95/12/15
[6 empty] | تدوین و ابلاغ اهرم های تشویقی و تنبیهی برای پزشکان مربوطه | 40 |  | 95/05/01 | 95/06/31
هدف کلي :دستیابی به نسبت 75 درصدی شاخص های تجویز و مصرف دارو در مقایسه با شاخص های بین المللی این حوزه
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش میزان اقلام تجویزی تزریقی در نسخ به حداکثر 42% |  | بهره برداری از نسخه الکترونیک |  | 40 | تشکیل کارگروه نسخه الکترونیک | 15 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | هماهنگی با دستگاههای ذی نفع | 10 |  | 95/04/01 | 95/04/31
[6 empty] | تدوین و ابلاغ استانداردها | 15 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | اجرای پایلوت برنامه در 5 شهر | 40 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | نظارت بر نحوه اجرای برنامه | 20 |  | 95/06/01 | 95/12/15
|  |  | بررسی و پایش روند تجویز و مصرف دارو در کشور |  | 30 | ثبت و ورود داده های نسخ | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | پردازش اطلاعات و تحليل شاخص ها | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری منظم جلسات ماهیانه کمیته های علمی- تخصصی تجویز مصرف منطقی دارو و جلسات کمیته کشوری | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | تهيه گزارشات و ارسال آن به مراجع ذیربط (پزشکان، داروخانه ها، کمیته های علمی تخصصی و...) | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | تدوین دستورالعمل تشویق و تنبیه پزشکان و ابلاغ آن | 10 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | اجرای دستورالعمل تشویق و تنبیه | 20 |  | 95/09/01 | 95/12/15
هدف کلي :دستیابی به نسبت 75 درصدی شاخص های تجویز و مصرف دارو در مقایسه با شاخص های بین المللی این حوزه
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش میزان اقلام تجویزی تزریقی در نسخ به حداکثر 42% |  | آموزش و اطلاع رسانی |  | 30 | تهیه و چاپ مطالب آموزشی شامل جزوه ، پمفلت ، پوستر ؛ کلیپ آموزشی برای گروه های هدف | 20 |  | 95/03/01 | 95/11/30
[6 empty] | برگزاری جلسات آموزشی جهت گروه های مختلف پزشکی | 20 |  | 95/03/01 | 95/11/30
[6 empty] | استفاده از رسانه های جمعی جهت آطلاع رسانی و آموزش | 20 |  | 95/03/01 | 95/11/30
[6 empty] | برگزاری سمینار های علمی آموزشی | 40 |  | 95/06/01 | 95/10/30
هدف کلي :دستیابی به نسبت 75 درصدی شاخص های تجویز و مصرف دارو در مقایسه با شاخص های بین المللی این حوزه
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش درصد نسخ حاوی آنتی بیوتیک به کمتر از 50% نسخ |  | بررسی و پایش روند تجویز و مصرف دارو در کشور |  | 30 | ثبت و ورود داده های نسخ | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | پردازش اطلاعات و تحليل شاخص ها | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری منظم جلسات ماهیانه کمیته های علمی- تخصصی تجویز مصرف منطقی دارو و جلسات کمیته کشوری | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | تهيه گزارشات و ارسال آن به مراجع ذیربط (پزشکان، داروخانه ها، کمیته های علمی تخصصی و...) | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | تدوین دستورالعمل تشویق و تنبیه پزشکان و ابلاغ آن | 10 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | اجرای دستورالعمل تشویق و تنبیه | 20 |  | 95/09/01 | 95/12/15
|  |  | آموزش و اطلاع رسانی |  | 30 | تهیه و چاپ مطالب آموزشی شامل جزوه ، پمفلت ، پوستر ؛ کلیپ آموزشی برای گروه های هدف | 20 |  | 95/03/01 | 95/11/30
[6 empty] | برگزاری جلسات آموزشی جهت گروه های مختلف پزشکی | 20 |  | 95/03/01 | 95/11/30
[6 empty] | برگزاری جلسات آموزشی جهت داوطلبان سلامت | 20 |  | 95/03/01 | 95/11/30
[6 empty] | استفاده از رسانه های جمعی جهت آطلاع رسانی و آموزش | 10 |  | 95/03/01 | 95/11/30
[6 empty] | برگزاری سمینار های علمی آموزشی | 30 |  | 95/06/01 | 95/10/30
هدف کلي :دستیابی به نسبت 75 درصدی شاخص های تجویز و مصرف دارو در مقایسه با شاخص های بین المللی این حوزه
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش میزان میانگین اقلام تجویزی در نسخ به حداکثر 3 قلم(نسخ دارویی سرپایی) |  | بررسی و پایش روند تجویز و مصرف دارو در کشور |  | 40 | ثبت و ورود داده های نسخ | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | پردازش اطلاعات و تحليل شاخص ها | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری منظم جلسات ماهیانه کمیته های علمی- تخصصی تجویز مصرف منطقی دارو و جلسات کمیته کشوری | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | تهيه گزارشات و ارسال آن به مراجع ذیربط (پزشکان، داروخانه ها، کمیته های علمی تخصصی و...) | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | تدوین دستورالعمل تشویق و تنبیه پزشکان و ابلاغ آن | 10 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | اجرای دستورالعمل تشویق و تنبیه | 20 |  | 95/09/01 | 95/12/15
هدف کلي :دستیابی به نسبت 75 درصدی شاخص های تجویز و مصرف دارو در مقایسه با شاخص های بین المللی این حوزه
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| برگزاری سالیانه حداقل 20 دوره آموزشی جهت تجویز و مصرف منطقی فرآورده های سلامت برای گروههای پزشکی و مردم |  | آموزش مردم در زمینه تجویز و مصرف دارو و تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامت |  | 50 | تعیین اهداف و اولویتهای آموزشی | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | نیازسنجی در خصوص وضعیت دانش، نگرش و عملکرد (KAP) مردم در زمینه مصرف منطقی دارو | 20 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهيه، تدوين و چاپ مكتوبات آموزش (پوستر، کتاب، بنر، بروشور و...) | 15 |  | 95/04/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاري دوره های آموزشي حضوری و الکترونیک عامه مردم | 20 |  | 95/04/01 | 95/12/15
[6 empty] | تهیه برنامه های آموزشی رادیو تلویزیونی | 20 |  | 95/04/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاري روز ملی تجویز و مصرف منطقی دارو | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
|  |  | آموزش پزشکان، داروسازان و دیگر پرسنل گروه پزشکی در خصوص دارو و سایر کالاهای سلامت |  | 50 | تعیین اهداف واولویتهای آموزشی | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهيه متون آموزشي مرتبط | 20 |  | 95/03/01 | 95/04/31
[6 empty] | هماهنگی با دستگاهها و مراکز ذی نفع | 25 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزش مداوم حضوری و الکترونیک برای گروههای هدف | 25 |  | 95/06/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاري كارگاه های روشهای ارتباط موثر و مبانی مشاوره | 20 |  | 95/06/01 | 95/12/15
هدف کلي :کاهش سهم فرآورده های طبیعی، مکمل تغذیه ای ، رژیمی ، ورزشی قاچاق و تقلبی در کشور به کمتر از 10 درصد
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| دستیابی 20 درصد برای ارتقا نظارت بر سطح کیفی عطاری ها و مکان های عرضه مکمل های ورزشی و رژیمی |  | تهیه بانک اطلاعاتی عطاریها و عرضه کنندگان فرآورده های مکمل های تغذیه ای ، ورزشی و رژیمی |  | 30 | مکاتبه با صنفهای مربوطه در شهرهای سراسر کشور | 30 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | جمع بندی اطلاعات بدست آمده | 70 |  | 95/06/01 | 95/06/31
|  |  | ساماندهی و انجام بازدید از عطاریها و عرضه کنندگان فرآورده های مکمل های تغذیه ای ، ورزشی و رژیمی |  | 70 | اولیت بندی با توجه به اهمیت صنف مربوطه و انجام بازدید | 20 |  | 95/06/01 | 95/06/31
[6 empty] | آموزش به صاحبان اصناف مربوطه در خصوص ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی | 40 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | آموزش و اطلاع رسانی جامعه | 40 |  | 95/07/01 | 95/12/15
هدف کلي :کاهش سهم فرآورده های طبیعی، مکمل تغذیه ای ، رژیمی ، ورزشی قاچاق و تقلبی در کشور به کمتر از 10 درصد
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| انجام مطالعات PMQC برای حداقل 20% فرآورده های طبیعی، مکمل تغذیه ای در بازار کشور |  | نیازسنجی و برآورد منابع و تجهیزات مورد نیاز |  | 15 | استعلام از آزمایشگاه دانشگاهها | 30 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | استعلام از آزمایشگاههای همکار | 30 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | استعلام تجهیزات مورد نیاز | 40 |  | 95/06/01 | 95/09/30
هدف کلي :کاهش سهم فرآورده های طبیعی، مکمل تغذیه ای ، رژیمی ، ورزشی قاچاق و تقلبی در کشور به کمتر از 10 درصد
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| انجام مطالعات PMQC برای حداقل 20% فرآورده های طبیعی، مکمل تغذیه ای در بازار کشور |  | آموزش کارشناسان معاونت غذا و دارو |  | 5 | تعیین اهداف و اولویتهای آموزشی | 10 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | انجام نیاز سنجی آموزشی | 15 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | تهيه متون آموزشي مرتبط | 25 |  | 95/06/01 | 95/09/30
[6 empty] | آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو | 50 |  | 95/08/01 | 95/12/15
|  |  | ارزیابی در سطح عرضه |  | 40 | برندسنجی فرآورده ها | 2 |  | 95/06/01 | 95/07/30
[6 empty] | تامین اعتبار | 33 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | نمونه برداری و خرید اقلام | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات | 25 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | انجام آزمونهای کنترل کیفی | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
|  |  | تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها |  | 5 | جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو | 50 |  | 95/11/01 | 96/03/31
[6 empty] | جمع بندی و تجزیه و تحلیل و بازخورد اجرای برنامه توسط سازمان غذا و دارو | 50 |  | 96/04/01 | 96/06/31
هدف کلي :کسب گواهی نامه های کیفیت توسط حداقل 50 درصد صنایع دارویی ، واکسن و تجهیزات پزشکی کشور از نهاد های معتبر بین المللی
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| انجام مطالعات PMQC برای حداقل 20% فرآورده های دارویی موجود در بازار کشور |  | ارزیابی در سطح عرضه |  | 40 | برندسنجی فرآورده ها | 2 |  | 95/06/01 | 95/07/30
[6 empty] | تامین اعتبار | 33 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | نمونه برداری و خرید اقلام | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات | 25 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | انجام آزمونهای کنترل کیفی | 20 |  | 95/07/01 | 95/12/15
|  |  | تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها |  | 5 | جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو | 50 |  | 95/11/01 | 96/03/31
[6 empty] | جمع بندی و تجزیه و تحلیل و بازخورد اجرای برنامه توسط سازمان غذا و دارو | 50 |  | 96/04/01 | 96/06/31
هدف کلي :افزایش تجویز و مصرف منطقی فرآورده های طبیعی ، مکمل های تغذیه ای، ورزشی و رژیمی
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| دستیابی به سهم 2 درصد ارزش بازار دارویی کشور توسط محصولات تائید شده دارویی مبتنی بر طب سنتی در سطح کشور |  | حمایت از محققین و تولید کنندگان داخلی |  | 50 | همکاری آزمایشگاه های رفرنس معاونت های غذا و دارو با محققین بومی | 60 |  | 95/02/01 | 95/12/15
[6 empty] | تقدیر از محققین و تولید کنندگان برتر داخلی در این زمینه | 40 |  | 95/02/01 | 95/12/15
|  |  | آموزش به گروه های هدف |  | 50 | تهیه متون و جزوات آموزشی | 20 |  | 95/02/01 | 95/04/31
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی جهت گروه های پزشکی | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی جهت عامه مردم | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | تهیه کلیپ های آموزشی | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | استفاده از رسانه های جمعی | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
هدف کلي :افزایش تجویز و مصرف منطقی فرآورده های طبیعی ، مکمل های تغذیه ای، ورزشی و رژیمی
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| دستیابی به سهم 20 درصد ارزش بازار دارویی کشور توسط محصولات تائید شده دارویی مبتنی بر دارو های گیاهی و طبیعی در سطح کشور |  | حمایت از محققین و تولید کنندگان داخلی |  | 50 | همکاری آزمایشگاه های رفرنس معاونت های غذا و دارو با محققین بومی | 60 |  | 95/02/01 | 95/12/15
[6 empty] | تقدیر از محققین و تولید کنندگان برتر داخلی در این زمینه | 40 |  | 95/02/01 | 95/12/15
|  |  | آموزش به گروه های هدف |  | 50 | تهیه متون و جزوات آموزشی | 20 |  | 95/02/01 | 95/04/31
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی جهت گرو های پزشکی | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی جهت عامه مردم | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | تهیه کلیپ های آموزشی | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | استفاده از رسانه های جمعی | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
هدف کلي :کاهش سهم فرآورده های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی قاچاق و تقلبی در کشور به کمتر از 10 درصد
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| استقرار 100 درصدی سامانه رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های دارویی، زیستی و تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور |  | آموزش به گروه های هدف |  | 50 | تهیه متون و جزوات آموزشی | 20 |  | 95/02/01 | 95/04/31
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی جهت گرو های پزشکی | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی جهت عامه مردم | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | تهیه کلیپ های آموزشی | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | استفاده از رسانه های جمعی | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
هدف کلي :کاهش سهم فرآورده های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی قاچاق و تقلبی در کشور به کمتر از 10 درصد
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| راه اندازی 100 درصدی سامانه نظارت بر عرضه، تولید، جابجایی و مصرف مواد و داروهای مشمول کنترل های INCB |  | آموزش به گروه های هدف |  | 50 | تهیه متون و جزوات آموزشی | 20 |  | 95/02/01 | 95/04/31
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی جهت گرو های پزشکی | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی جهت عامه مردم | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | تهیه کلیپ های آموزشی | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
[6 empty] | استفاده از رسانه های جمعی | 20 |  | 95/05/01 | 95/12/15
هدف کلي :افزایش دسترسی مردم به فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش پرداخت از جیب مردم |  | تعیین سهم دارو در پرداخت از جیب |  | 20 | تشکیل کمیته بررسی موضوع | 10 |  | 95/02/01 | 95/02/31
[6 empty] | تعیین بیمارستانهای مشمول بررسی در استانها | 10 |  | 95/03/01 | 95/04/31
[6 empty] | تعیین سهم پرداختی مردم در بیمارستانهای منتخب | 20 |  | 95/04/01 | 95/06/31
[6 empty] | هماهنگی با سازمانهای بیمه گر | 10 |  | 95/04/01 | 95/05/31
[6 empty] | تعیین سهم پرداختی توسط سازمانهای بیمه گر به بیماران بستری و سرپایی | 20 |  | 95/04/01 | 95/06/31
[6 empty] | جمع بندی و محاسبه میانگین پرداختی از جیب | 15 |  | 95/07/01 | 95/09/30
[6 empty] | نعییم سهم ریالی داروهای خاص و صعب العلاج | 15 |  | 95/07/01 | 95/09/30
هدف کلي :افزایش دسترسی مردم به فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| کاهش پرداخت از جیب مردم |  | بیشترین پرداخت از جیب |  | 15 | تعیین ده داروی پر مصرف در بیمارستانهای منتخب | 30 |  | 95/03/01 | 95/06/31
[6 empty] | تعیین ده داروی پر مصرف در نسخ بیمه ای | 30 |  | 95/03/01 | 95/06/31
[6 empty] | تعیین هزینه ده داروی پرمصرف در بخش بستری و سرپایی | 20 |  | 95/04/01 | 95/09/30
[6 empty] | تعیین ده داروی دارای بالاترین هزینه پرداختی از جیب | 20 |  | 95/04/01 | 95/09/30
هدف کلي :افزایش دسترسی مردم به فرآورده های سلامت ایمن
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش توانمندی آزمایشگاههای کنتری کیفیت فرآورده های سلامت به میزان 30 درصد |  | تخصصی نمودن مراکز آزمایشگاهی قطب های کشوری بصورت محصول محور ( مورد ) |  | 15 | ایجاد مراکز تحقیقاتی محصول محور | 20 |  | 95/02/01 | 95/12/15
[6 empty] | تجهیز آرمایشگاه های تخصصی | 20 |  | 95/04/01 | 95/12/15
[6 empty] | جدب نیروی متخصص مورد نیاز | 15 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | ست آپ روش های جدید ارمون های تخصصی | 15 |  | 95/04/01 | 95/12/15
[6 empty] | واگذاری نمونه های روتین به سایر آرمایشگاه ها | 15 |  | 95/04/01 | 95/12/15
[6 empty] | برگزاری دوره آمورشی تخصصی | 15 |  | 95/04/01 | 95/12/15
|  |  | استقرار نظام اعتبار بخشی روش های آزمون آرمایشگاه های کنترل کیفی غذا و دارو (درصد) |  | 20 | استخراج استاندارد های مربوطه | 15 |  | 95/02/01 | 95/04/31
[6 empty] | اولویت دهی به آرمون های مربوطه | 15 |  | 95/03/01 | 95/06/31
[6 empty] | اعتبار بخشی روش های آزمون | 50 |  | 95/04/01 | 95/11/30
[6 empty] | ارسال نمونه های CRM,Pt,RM | 20 |  | 95/03/01 | 95/12/15
هدف کلي :افزایش دسترسی مردم به فرآورده های سلامت ایمن
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش توانمندی آزمایشگاههای کنتری کیفیت فرآورده های سلامت به میزان 30 درصد |  | توانمندسازی و افزایش واگذاری فعالیتهای عمومی آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو به آزمایشگاههای همکار ،مجاز و آکروددیته |  | 20 | سطح بندی آزمایشگاههای همکار، مجاز و آکروددیته | 15 |  | 95/02/01 | 95/04/31
[6 empty] | رده بندی آزمونهای قابل واگذاری | 15 |  | 95/03/01 | 95/04/31
[6 empty] | واگذاری آرمون ها | 30 |  | 95/04/01 | 95/06/31
[6 empty] | پایش عملکرد آزمایشگاههای همکار ،مجاز و آکروددیته | 20 |  | 95/04/01 | 95/12/15
[6 empty] | ارسال نمونه های CRM,Pt,RM | 20 |  | 95/03/01 | 95/12/15
هدف کلي :افزایش دسترسی مردم به فرآورده های سلامت ایمن
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش توانمندی آزمایشگاههای کنتری کیفیت فرآورده های سلامت به میزان 30 درصد |  | تمرکز زدایی و تفویض اختیار امور یه معاونت های غذا و دارو |  | 15 | شناسایی امور قابل واگذاری | 20 |  | 95/02/01 | 95/04/31
[6 empty] | آموزش جهت واگذاری امور | 15 |  | 95/04/01 | 95/06/31
[6 empty] | آماده سازی زیرساخت ها | 15 |  | 95/04/01 | 95/09/30
[6 empty] | واگذاری امور | 40 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | پایش و بازنگری امور واگذاری | 10 |  | 95/10/01 | 95/12/15
هدف کلي :افزایش دسترسی مردم به فرآورده های سلامت ایمن
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش 50 درصدی دستیابی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تجهیزات پزشکی مورد نیاز نسبت به سال پایه |  | مدیریت تامین متمرکز تجهیزات پزشکی |  | 50 | بررسی وضع موجود تجهیزات | 10 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | تهیه نرم افزار اطلاعات تجهیزات پزشکی موجود در کشور | 20 |  | 95/04/01 | 95/06/31
[6 empty] | ورود اطلاعات به نرم افزار | 15 |  | 95/07/01 | 95/09/30
[6 empty] | بررسی کمبود تجهیزات و تجهیزات مورد نیاز | 5 |  | 95/07/01 | 95/09/30
[6 empty] | تامین مالی | 20 |  | 95/10/01 | 95/12/15
[6 empty] | خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز | 25 |  | 95/10/01 | 95/12/15
[6 empty] | پایش مستمر وضعیت موجودی تجهیزات | 5 |  | 95/10/01 | 95/12/15
هدف کلي :افزایش دسترسی مردم به فرآورده های سلامت ایمن
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| افزایش 50 درصدی دستیابی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تجهیزات پزشکی مورد نیاز نسبت به سال پایه |  | استقرار سامانه نظارت بر سطح توليد ، عرضه و مصرف تجهيزات پزشكي در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور |  | 50 | تدوين ضوابط مقررات و فلو چارت يكسان كشوري جهت بازديد كارشناسان دانشگاه ها از سطوح توليد ، توزيع و عرضه اقلام پزشكي | 15 |  | 95/02/01 | 95/03/31
[6 empty] | ايجاد زير ساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري لازم جهت on-line بودن سامانه | 10 |  | 95/04/01 | 95/06/31
[6 empty] | طراحي و اجراي سامانه مربوط به تفكيك مراكز توليد ، توزيع، عرضه ومصرف با قابليت پايش و تحليل آماري و رتبه بندي مراكز مورد بازديد | 25 |  | 95/07/01 | 95/09/30
[6 empty] | آموزش هاي دوره اي جهت تكميل سامانه | 5 |  | 95/07/01 | 95/09/30
[6 empty] | پايش 6 ماهه سامانه و بازخورد جهت تغيير امكانات سامانه | 10 |  | 95/07/01 | 95/12/15
[6 empty] | راه اندازي سامانه پيامكي از سوي سازمان غذا و دارو در جهت تشخيص اصالت كالا با توجه به لات نامبر يا شماره پروانه ساخت مندرج بر روي بسته بندي كالا | 25 |  | 95/07/01 | 95/09/30
[6 empty] | راه اندازي سامانه متمركز پيامكي گزارش اقلام به كيفيت از سوي مرد.م | 10 |  | 95/10/01 | 95/12/15
هدف کلي :
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | برنامه خاص | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستاد | دانشگاه
| موارد در دست اقدام ویژه دانشگاه | 20 | راه اندازی آزمایشگاه مرجع غذا و دارو | 100
|  | 20 | راه اندازی واحد سیار تعمیر تجهیزات پزشکی | 100
|  | 20 | ارتقای بهره وری تجهیزات پزشکی | 100
|  | 20 | برون سپاری تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط | 100
|  | 20 | تقویت آزمایشگاه های کنترل در مرزها | 100