## Sheet1
هدف کلي : افزایش بهره‌وری کل عوامل سلامت
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | دانشگاه
| استقرار نظام جامع آماری دانشگاه با استفاده از زیرساخت الکترونیک |  | استقرار نرم افزار نظام جامع آماری |  | دعوت از نماينده هاي معاونت هاي مذكور وتعين اولويت بر اساس اقلام آماري مهم |  |  | 95/08/01 | 95/09/01
[5 empty] | خرید تجهیزات سخت افزاری اعم از سرور و........ |  |  | 95/09/01 | 95/12/25
[5 empty] | آموزش نمايندهاي آمار توسط شركت مذكور |  |  | 95/09/01 | 95/12/25
|  |  | الکترونیکی کردن مناقصات دانشگاه |  | بررسی نحوه الکترونیکی کردن مناقصات سایر دانشگاه ها و طراحی چرخه انجام خدمت |  |  | 94/11/01 | 95/01/15
[5 empty] | پیاده سازی چرخه انجام کار در پورتال |  |  | 95/03/20 | 95/04/10
[5 empty] | فعال سازی درگاه پرداخت الکترونیکی در پورتال طراحی شده برای مناقصات |  |  | 95/04/15 | 95/05/10
هدف کلي : افزایش بهره‌وری کل عوامل سلامت
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | دانشگاه
| استقرار بستری پایدار، امن، در دسترس و با کارایی بالا در زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری |  | ارتقای بستر شبکه wan به فیبر نوری |  | رایزنی با هیئت رییسه در خصوص انجام کار و گرفتن استعلام قیمت از مخابرات |  |  | 94/12/1 | 95/4/31
[5 empty] | برآوردفنی و ریالی تجهیزات لازم و هزینه قرارداد با مخابرات در مراکز دانشگاه به تفکیک |  |  | 95/2/1 | 95/4/31
[5 empty] | ارائه مشخصات فنی و اجرایی طرح به مراکز در خصوص تصمیم گیری برای اجرا |  |  | 95/3/1 | 95/5/31
|  |  | واگذاری خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم ها به بخش خصوصی در ساختمان شماره 1 |  | تهیه پیش نویس قرارداد |  |  | 94/12/1 | 95/1/30
[5 empty] | تامین اعتبار و انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد طی مراحل اداری و استعلام خرید |  |  | 95/1/1 | 95/1/31
[5 empty] | اجرای قرارداد |  |  | 95/2/1 | 95/12/30
[5 empty] | نظارت بر حسن اجرا |  |  | 95/2/1 | 95/12/30
|  |  | بهبود زیر ساخت های شبکه lan در دانشکده های داروسازی- پرستاری مامایی – پیرا پزشکی و بیمارستان امام خمینی (ره)و بیمارستان امام |  | انجام نیاز سنجی و برآورد پروژه |  |  | 95/2/1 | 95/04/01
[5 empty] | ارائه طرح فنی به واحدها و تامین اعتبار لازم توسط واحد |  |  | 95/5/1 | 95/5/31
[5 empty] | اتنخاب پیمانکار و عقد قراداد طی استعلام و طی مراحل قانونی |  |  | 95/5/1 | 95/06/31
اجرای قرارداد و نظارت بر استقرار و اجرا
هدف کلي : افزایش بهره‌وری کل عوامل سلامت
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | دانشگاه
| ورود کلیه اطلاعات در سامانه شبکه ملی سلامت |  | گردآوري و بروزرساني اطلاعات نقاط دانشگاه |  | جمع آوری اطلاعات نقاط به تفکیک شهرستان ها |  |  | 01/01/1395 | 04/01/1395
[5 empty] | بروز رسانی اطلاعات نقاط در سامانه شبکه ملی سلامت |  |  | 02/01/1395 | مستمر
|  |  | ایجاد و تكميل اطلاعات فرم های آماری مربوط به کلیه معاونت ها در سایت دانشگاه |  | ایجاد فایل های اکسل مربوطه و مکاتبه با معاونت ها جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز |  |  | 01/01/1395 | 95/2
[5 empty] | تکمیل فرم های آماری مربوط به کلیه معاونت هادر سامانه یکپارچه نظام اطلاعات سلامت ایران-سیناسا |  |  | 02/01/1395 | 04/01/1395
[5 empty] | ورودآمار مراجعین سرپایی ، مراجعین بستری، تعداد تخت های فعال ، کلیه بیمارستان های استان به صورت ماهانه درسامانه شبکه ملی سلامت |  |  | 01/01/1395 | مستمر
[5 empty] | هماهنگی با مخابرات كليه واحدهاي تابعه دانشگاه |  |  | 01/01/1395 | 12/01/1395
هدف کلي : افزایش بهره‌وری کل عوامل سلامت
| هدف کمي | وزن نسبي (درصد) | برنامه | وزن نسبي (درصد) | فعاليت | وزن نسبي (درصد) | مسؤول پايش | تاريخ شروع | تاريخ پايان | دانشگاه
| بهبود رتبه وبومتریک دانشگاه |  | وب سنجی زیرپورتال مراکز داخل دانشگاهی |  | بررسی پورتال سایر دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین نظام وبومتری وزارتخانه |  |  | 95/05/10 | 95/06/05
[5 empty] | تعیین آیتمهای وبسنجی و امتیاز بندی آنها |  |  | 1395/06/15 | 1395/07/15
[5 empty] | وبسنجی و اعلام نتایج |  |  | 1395/07/25 | 1395/08/25
|  |  | آموزش در حوزه فناوری اطلاعات |  | جمع آوری و تهیه فایل های آموزشی ایمیل دانشگاهی و بروز رسانی پورتال ، نصب حسابداری تعهدی دانشگاه و قرار دادن آنها در زیرپورتال دانشگاه |  |  | 1395/04/20 | 1395/06/15
[5 empty] | تهیه و تنظیم فرم الکترونیکی تعیین سطح برای کاربران جهت دسترسی به فایل های آموزشی در صورت نیاز |  |  | 1395/09/01 | 1395/10/01
[5 empty] | برگزاری 8 کارگاه آنلاین آموزشی در حوزه بروز رسانی پورتال و نصب حسابداری تعهدی و ایمیل دانشگاهی |  |  | 1395/04/1 | 1395/12/25