## معاونت توسعه
| هدف کمی | برش سالیانه هدف |  |  |  |  | برنامه | وزن نسبی | فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مديريت | مسئول پروژه
|  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
1 | 1 افزايش سهم سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در حوزه سلامت به میزان 5 درصد | 100 |  |  |  |  | برون سپاري وواگذاري پايگاه هاي بهداشتي | 35 | شناسايي وتعيين كارگروه واگذاري | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت پشتيباني | امير حسين اميدي
[9 empty] | احصاء وتعيين واولويت بندي مراكز وواحدهاي قابل واگذاري | 1395/4/1 | 1395/4/31
[9 empty] | تشكيل كارگروه وتدوين شرايط مناقصه | 1395/5/1 | 1395/5/31
[9 empty] | واگذاري مراكز به بخش خصوصي | 1395/6/1 | 1395/09/30
[9 empty] | نظارت وپايش واحدهاي واگذاري شده | 1395/10/1 | 1395/11/30
2 |  | 50 | 50 |  |  |  | تدوين پروتكل واگذاريهاي حوزه بهداشت و دردانشگاه به شيوه سود مديريتي به بخش خصوصي | 25 | تعيين كارشناسان مجرب درارتباط با موضوع واگذاري | 1395/3/1 | 1395/5/31 | مديريت پشتيباني | محسن شمسي
[9 empty] | تدوين شيوه نامه وپروتكل با توجه به قوانين ومقررات | 1395/6/1 | 1395/9/30
[9 empty] | تاييد وتصويب شيوه نامه در كارگروه | 1395/10/1 | 1395/11/1
[9 empty] | اجرايي نمودن پروتكل | 1395/11/1 | 1395/11/30
3 |  | 100 |  |  |  |  | مطالعه واگذاري احداث پارکینگ طبقاتی وخدمات عمومی در زمین مجاور معاونت غذا ودارو | 20 | تشكيل كارگروه واگذاري فرعي در دانشگاه | 1395/2/1 | 1395/2/31 | مديريت پشتيباني - مديريت بودجه | صادق كريمي- سياوش صالحي
[9 empty] | تشكيل كارگروه واگذاري استاني( تشكيل شده ازنماينده دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، رييس دانشگاه و ..) | 1395/3/1 | 1395/4/31
[9 empty] | انتخاب مشاور مطالعاتي و اقتصادي | 1395/5/1 | 1395/7/30
[9 empty] | شركت در كارگروه ساماندهي پروژه هاي تصويب شده در استانداري | 1395/8/1 | 1395/09/30
[9 empty] | نتيجه گيري حاصل از مطالعات انجام شده مشاور و تصميم گيري | 1395/10/1 | 1395/11/30
4 |  | 100 |  |  |  |  | مطالعه واگذاری مرکزتصویربرداری مرکزآموزشی درمانی فارابی | 20 | تشكيل كارگروه واگذاري فرعي در دانشگاه | 1395/2/1 | 1395/2/31 | مديريت پشتيباني - مديريت بودجه | صادق كريمي- سياوش صالحي
[9 empty] | تشكيل كارگروه واگذاري استاني( تشكيل شده ازنماينده دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، رييس دانشگاه و.) | 1395/3/1 | 1395/4/31
[9 empty] | انتخاب مشاور مطالعاتي و اقتصادي | 1395/5/1 | 1395/7/30
[9 empty] | شركت در كارگروه ساماندهي پروژه هاي تصويب شده در استانداري | 1395/8/1 | 1395/09/30
[9 empty] | نتيجه گيري حاصل از مطالعات انجام شده مشاور و تصميم گيري | 1395/10/1 | 1395/11/30
5 | 3.شفافيت گردش مالي در 100% واحدهاي هزينه | 100% |  |  |  |  | تلفيق سيستمي تراز مالي واحدها و دانشگاه در سال 94 | 20% | بررسي تراز واحدها | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت امور مالي | آقاي امير خاني زاده
[9 empty] | تاييد نهايي تراز واحدها به تفكيك | 1395/4/1 | 1395/6/31
[9 empty] | تهيه تراز ستاد دانشگاه | 1395/7/1 | 1395/8/30
[9 empty] | تهيه تراز تلفيقي ستاد و واحدها جهت ارائه به حسابهاي جاري | 1395/9/1 | 1395/11/30
6 |  | 100 |  |  |  |  | هزينه يابي در بيمارستان محمد كرمانشاهي بصورت پايلوت | 20 | تهيه چارت سازماني بر اساس هزينه طبق تشكيلات دانشگاه | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت امور مالي | محسن نصرتي - ساسان جمشيدي
[9 empty] | پيگيري جهت مراكز هزينه پيشنهادي به شركت روزآمد جهت آبديت نرم افزار بر اساس نياز دانشگاه | 1395/4/1 | 1395/6/31
[9 empty] | آموزش كاركنان مالي جهت ثبت صحيح و شناسايي مراكز هزينه | 1395/7/1 | 1395/8/30
[9 empty] | بررسي تراز واحدها جهت كنترل و شناسايي صحيح هزينه ها بر طبق مراكز هزينه | 1395/9/1 | 1395/11/30
7 |  | 50% | 50% |  |  |  | استقرار كامل حسابداري تعهدي با تاكيد بر محاسبه هزينه تمام شده در تمام واحدهاي هزينه | 30% | ايجاد مراكز هزينه در سيستم نرم افزاري | 1395/2/1 | 1395/4/1 | مديريت امور مالي | امير خاني زاده
[9 empty] | پيگيريهاي لازم در خصوص راه اندازي ثبت سيستمي حقوق و دستمزد در نظام نوين مالي | 1395/4/1 | 1395/6/31
[9 empty] | ثبت هزينه ها بر اساس مراكز هزينه | 1395/7/1 | 1395/8/31
[9 empty] | پايش مستمر واحدها جهت ثبت صحيح رويدادها | 1395/9/1 | 1395/12/15
8 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | استقرار نظام مديريت پروژه و قراردادها در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه | 15% | تهيه چك ليست پروژه ها و قراردادهاي در جريان | 1395/2/1 | 1395/6/31 | مديريت امور مالي | آقاي صيد كريم معيني فر
[9 empty] | جمع بندي چك ليست ها و تجميع پروژه ها | 1395/7/1 | 1395/8/30
[9 empty] | تهيه كاركرد جهت هر يك از پروژه ها به تفكيك | 1395/9/1 | 1395/11/30
[9 empty] | ارائه گزارشات لازم در خصوص قراردادها | 1395/8/1 | 1395/11/30
9 |  | 100 |  |  |  |  | پايش مستمر واحدهاي تابعه از طريق شاخص هاي خروجي | 15 | تهيه شاخص ها | 1395/2/1 | 1395/4/15 | مديريت بودجه | صيد كريم معيني فر
[9 empty] | ارزيابي شاخصها و تهيه چك ليست نهايي | 1395/4/16 | 1395/5/16
[9 empty] | انتخاب تيم پايش | 1395/5/17 | 1395/6/17
[9 empty] | بازديد از شبكه هاي بهداشت ودرمان بر اساس چك ليست تهيه شده | 1395/6/18 | 1395/8/18
[9 empty] | بازديد از بيمارستانهاي آموزشي بر اساس چك ليست تهيه شده | 1395/8/19 | 1395/8/30
[9 empty] | بازديد از دانشكده هابر اساس چك ليست تهيه شده | 1395/9/1 | 1395/9/15
[9 empty] | بازديد از معاونت ها ر اساس چك ليست تهيه شده | 1395/9/16 | 1395/9/30
[9 empty] | نتيجه گيري و جمع بندي بر اساس بازديد هاي به عمل آمده | 1395/10/1 | 1395/11/30
10 | 4- افزايش سهم سرانه فضاهاي بهداشتي ودر ماني واموزشي استاندارد به ميزان 25 درصد | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | مطالعه و طراحی شهرک سلامت و واگذاری به بخش خصوصی | 10 | تشکیل تیم مطالعه | 95/5/1 | 95/6/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | تهیه ی پروپزال | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | تهیه ی گزارش از مطالعه ی انجام شده | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور | 95/9/1 | 95/10/1
[9 empty] | طراحی نقشه | 95/10/1 | 95/12/30
11 |  | 50 | 50 |  |  |  | راه اندازی مرکز سرطان تیپیک | 10 | تعیین مشاور | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | طراحی پروژه | 95/3/1 | 95/5/1
[9 empty] | انجام مناقصه | 95/5/1 | 95/6/1
[9 empty] | شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/6/1 | 95/8/1
[9 empty] | اجرای اسکلت در 4 طبقه | 95/8/1 | 95/12/30
12 |  | 50 | 50 |  |  |  | احداث کلینیک ویژه صحنه | 10 | طراحی پروژه | 95/2/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | قباد فريدوني
[9 empty] | انجام مناقصات | 95/4/1 | 95/5/1
[9 empty] | شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/5/1 | 95/7/1
[9 empty] | اجرای سفت کاری | 95/7/1 | 95/10/1
[9 empty] | اجرای نازک کاری | 95/10/1 | 95/12/30
13 |  | 50 | 50 |  |  |  | احداث کلینیک ویژه گيلانغرب | 10 | طراحی پروژه | 95/2/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | قباد فريدوني
[9 empty] | انجام مناقصات | 95/4/1 | 95/5/1
[9 empty] | شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/5/1 | 95/7/1
[9 empty] | اجرای سفت کاری | 95/7/1 | 95/10/1
[9 empty] | اجرای نازک کاری | 95/10/1 | 95/12/30
14 |  | 50 | 50 |  |  |  | احداث کلینیک ویژه هرسين | 10 | طراحی پروژه | 95/2/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | قباد فريدوني
[9 empty] | انجام مناقصات | 95/4/1 | 95/5/1
[9 empty] | شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/5/1 | 95/7/1
[9 empty] | اجرای سفت کاری | 95/7/1 | 95/10/1
[9 empty] | اجرای نازک کاری | 95/10/1 | 95/12/30
15 |  | 50 | 50 |  |  |  | احداث کلینیک ویژه سنقر | 10 | طراحی پروژه | 95/2/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | قباد فريدوني
[9 empty] | انجام مناقصات | 95/4/1 | 95/5/1
[9 empty] | شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/5/1 | 95/7/1
[9 empty] | اجرای سفت کاری | 95/7/1 | 95/10/1
[9 empty] | اجرای نازک کاری | 95/10/1 | 95/12/30
16 |  | 50 | 50 |  |  |  | احداث کلینیک ویژه جوانرود | 10 | طراحی پروژه | 95/2/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | قباد فريدوني
[9 empty] | انجام مناقصات | 95/4/1 | 95/5/1
[9 empty] | شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/5/1 | 95/7/1
[9 empty] | اجرای سفت کاری | 95/7/1 | 95/10/1
[9 empty] | اجرای نازک کاری | 95/10/1 | 95/12/30
17 |  | 50 | 50 |  |  |  | احداث کلینیک ویژه سرپل ذهاب | 10 | طراحی پروژه | 95/2/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | قباد فريدوني
[9 empty] | انجام مناقصات | 95/4/1 | 95/5/1
[9 empty] | شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/5/1 | 95/7/1
[9 empty] | اجرای سفت کاری | 95/7/1 | 95/10/1
[9 empty] | اجرای نازک کاری | 95/10/1 | 95/12/30
18 |  | 50 | 50 |  |  |  | احداث کلینیک ویژه پاوه | 10 | طراحی پروژه | 95/2/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | قباد فريدوني
[9 empty] | انجام مناقصات | 95/4/1 | 95/5/1
[9 empty] | شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/5/1 | 95/7/1
[9 empty] | اجرای سفت کاری | 95/7/1 | 95/10/1
[9 empty] | اجرای نازک کاری | 95/10/1 | 95/12/30
19 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامع شهری روستایی سطر | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
20 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامع شهری روستایی زاوله | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
21 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی قلعه شاهین | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
22 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی ریزوند | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
23 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی شهرک بیستون | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
24 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی خانقاه وسطی | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
25 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی جابري | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
26 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی بزمير آباد | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
27 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی ماهيدشت | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
28 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی شاهو | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
29 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی ريجاب | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
30 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی سياه سياه | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
31 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی مير آباد | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
32 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی كندوله | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
33 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی هرسم | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
34 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی حسن آباد | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
35 |  | 30 | 35 | 35 |  |  | بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی فش | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
|  | 25 | 30 | 35 |  |  | تعمییر و بهسازی واحدهای بهداشتی شبكه بهداشت ودرمان شهرستان دالاهو | 11 | احصا و شناسایی پروژه های تعمییراتی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
36 |  | 25 | 30 | 35 |  |  | تعمیر و بهسازی واحد های بهداشتی دالاهو | 6 | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | اولویت بندی | 95/6/1 | 95/8/1
[9 empty] | اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/8/1 | 95/10/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/10/1 | 95/11/30
37 |  | 25 | 30 | 35 |  |  | تعمیر و بهسازی واحد های بهداشتی گواور | 6 | تعیین مشاور طراحی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | طراحی بخشهای ویژه و اخذ تاییدیه از وزارت | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | تهیه ی براورد | 95/6/1 | 95/8/1
[9 empty] | انجام مناقصات | 95/8/1 | 95/10/1
[9 empty] | عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/10/1 | 95/11/30
38 |  | 25 | 30 | 35 |  |  | توسعه ی بخش های مراقبت های ویژه 73 تخت icu.و36 تخت nicuو10 تخت picu | 6 | تعیین مشاور طراحی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | طراحی بخشهای ویژه و اخذ تاییدیه از وزارت | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | تهیه ی براورد | 95/6/1 | 95/8/1
[9 empty] | انجام مناقصات | 95/8/1 | 95/10/1
[9 empty] | عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/10/1 | 95/11/30
39 |  | 100 |  |  |  |  | اجرای سیستم نگهداشت در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه cmms | 6 | جمع اوری وشناسنامه دار کردن تجهیزات | 95/3/1 | 95/6/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | ورود اطلاعات به برنامه ی نرم افزار | 95/6/1 | 95/8/1
[9 empty] | اجرایی کردن نرم افزار | 95/8/1 | 95/10/1
[9 empty] | الحاق انبار دارب به حوزه ی cmms | 95/10/1 | 95/11/30
40 |  | 50 | 50 |  |  |  | توسعه ی خوابگاه های دانشجویی پردیس دانشگاهی | 6 | تشکیل تیم مطالعاتی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | ارزیابی و تعیین مکان و زمین مناسب | 95/4/1 | 95/6/1
[9 empty] | تعیین مشاور طراح از سوی وزارت | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | تهیه نقشه ها | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | بررسی نقشه ها | 95/9/1 | 95/11/30
41 |  | 100 |  |  |  |  | بهسازی و ساماندهی بلوک های زایمانی جوانرود | 6 | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
[9 empty] | اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
[9 empty] | تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
[9 empty] | تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
[9 empty] | انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
42 |  | 100 |  |  |  |  | بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی كنگاور | 6 | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
[9 empty] | اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
[9 empty] | تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
[9 empty] | تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
[9 empty] | انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
43 |  | 100 |  |  |  |  | بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی هرسين | 6 | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
[9 empty] | اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
[9 empty] | تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
[9 empty] | تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
[9 empty] | انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
44 |  | 100 |  |  |  |  | بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی پاوه | 6 | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
[9 empty] | اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
[9 empty] | تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
[9 empty] | تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
[9 empty] | انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
45 |  | 100 |  |  |  |  | بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی گيلانغرب | 6 | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
[9 empty] | اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
[9 empty] | تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
[9 empty] | تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
[9 empty] | انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
46 |  | 100 |  |  |  |  | بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی قصر شيرين | 6 | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
[9 empty] | اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
[9 empty] | تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
[9 empty] | تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
[9 empty] | انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
47 |  | 100 |  |  |  |  | بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی سرپل ذهاب | 6 | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
[9 empty] | اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
[9 empty] | تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
[9 empty] | تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
[9 empty] | انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
48 |  | 100 |  |  |  |  | بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی اسلام آباد غرب | 6 | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
[9 empty] | اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
[9 empty] | تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
[9 empty] | تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
[9 empty] | انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
49 |  | 100 |  |  |  |  | بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی سنقر | 6 | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
[9 empty] | اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
[9 empty] | تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
[9 empty] | تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
[9 empty] | انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
[9 empty] | عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
50 | 5 افزايش متوسط عمر مفيد منابع فيزيكي به میزان 100درصد | 100 |  |  |  |  | ايجادسامانه الكترونيكي جهت بايگاني | 30 | شناسايي نيروهاي متخصص | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت پشتيباني | سعيد حيدري
[9 empty] | جذب نيروهاي متخصص | 1395/4/1 | 1395/5/31
[9 empty] | خريد نرم افزار | 1395/6/1 | 1395/7/30
[9 empty] | صدور بخشنامه به كليه مراكز | 1395/8/1 | 1395/08/31
[9 empty] | برگزاري دوره آموزشي جهت كاركنان مرتبط درواحدها | 1395/9/1 | 1395/9/30
[9 empty] | ارزيابي سامانه | 1395/10/1 | 1395/11/30
51 |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | اجرای برنامه ی مقاوم سازی دانشکده دندانپزشکی | 30 | احصا و شناسایی واحدها | 95/4/1 | 95/5/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
[9 empty] | اولویت بندی | 95/5/1 | 95/7/1
[9 empty] | تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/7/1 | 95/9/1
[9 empty] | انجام مطالعات پروژه | 95/9/1 | 95/11/30
52 |  | 10% | 15% | 25% | 25% | 25% | ساماندهي انبارهاي فيزيكي و ايجاد انبارهاي مجازي در مراكز آموزشي درماني و شبكه | 40% | چيدمان مرتب اقدام موجود در انبار جهت استمراري سريع به اقدام مورد نياز | 1395/3/1 | 1395/5/1 | مديريت امور مالي | شهرام نادري
[9 empty] | برنامه ريزي در خصوص مصرف اقدامي كه تاريخ مصرف آنها نزديك است | 1395/5/1 | 1395/7/1
[9 empty] | پاكيزه و تميز نگه داشتن انبارها | 1395/7/1 | 1395/9/1
[9 empty] | ايجاد انبارهاي مجازي جهت جلوگيري از به هدر رفتن مكان فيزيكي موجود در واحدهاي تابعه و استفاده از مكان مورد نظر جهت ضروريات | 1395/9/1 | 1395/11/30
53 | 6-کاهش مصرفانرژی (آب، برق و سوخت، ...)به میزان 30.درصد | 100 |  |  |  |  | بررسی، طراحي و اصلاح بانک های خازنی موجود در دانشگاه مديريت عمراني - اختصاصي | 10 | تحقیق و پژوهش در قبض های برق مصرفی چندین دوره متوالی واعداد رگولاتور وثبت آنها | 1395/2/1 | 1395/5/1 | مديريت عمراني | يزدان نويدي
[9 empty] | طراحی بانک خازنی با استپ های استاندار ودر صورت وجود کوسینوس فی کمتر از 0.9 طراحی مجدد بانک خازنی | 1395/5/1 | 1395/9/1
[9 empty] | ساخت بانک خازنی با تابلو برق مربوطه یا اصلاح بانک موجود | 1395/9/1 | 1395/11/30
54 |  | 100 |  |  |  |  | استقرار سیستم کنترل هوشمند روشنایی ( lms) مديريت عمراني - اختصاصي | 30 | تحقیق و پژوهش درتمامی ساختمان های موجود و بررسی امکان اجرای آن | 1395/2/1 | 1395/5/1 | مديريت عمراني | يزدان نويدي
[9 empty] | طراحی سیستم روشنایی LMS و در صورت امکان سرمایشی و گرمایشی | 1395/5/1 | 1395/9/1
[9 empty] | اجرا ی LMS | 1395/9/1 | 1395/11/30
55 |  | 100 |  |  |  |  | ایجاد سیستم BMS در ساختمانهاي تازه احداث شده به طور کامل مديريت عمراني - اختصاصي | 40 | تحقیق و پژوهش در نوع مصرف و سطح کنترل مورد نیاز ساختمان در دست طراحی یا ساخت | 1395/2/1 | 1395/5/1 | مديريت عمراني | يزدان نويدي
[9 empty] | طراحی سیستم BMS به صورت جامع و گسترده | 1395/5/1 | 1395/9/1
[9 empty] | اجرای سیستم BMS | 1395/9/1 | 1395/11/30
56 |  | 100 |  |  |  |  | استفاده از سيستم گرمایشی و سرمایشی با ایجاد تغییرات جزئی در درب ورودی های اصلی مديريت عمراني - اختصاصي | 10 | تحقیق و پژوهش درتمامی ورودی های اصلی ساختمان ها | 1395/2/1 | 1395/5/1 | مديريت عمراني | يزدان نويدي
[9 empty] | تحقیق و پژوهش در میزان سی اف ام مورد نیاز | 1395/2/1 | 1395/5/1
[9 empty] | طراحی معماری جدید و انتخاب نوع درب برق یا کششی | 1395/5/1 | 1395/9/1
[9 empty] | انتخاب نوع پرده هوا مناسب با توجه به سی اف ام به دست آمده | 1395/5/1 | 1395/9/1 | مديريت عمراني | يزدان نويدي
[9 empty] | اجرای درب جدید | 1395/9/1 | 1395/11/30
[9 empty] | نصب کولر بادی مناسب | 1395/9/1 | 1395/11/30
57 |  | 30 | 30 | 40 |  |  | نصب و استفاده از شيرهاي ترموستاتيك براي كنترل مصرف وسايل گرمايشي و سرمايي ساختمانهاي بيمارستانهاي سطح شهر كرمانشاه | 10 | نيازسنجي با توجه به حجم مصرف | 1395/2/1 | 1395/5/31 | مديريت عمراني- پشتيباني | علي معصومي
[9 empty] | بررسي كيفي شيرهاي ترموستاتيك با نظر گروه عمراني وكارگروه ويژه | 1395/6/1 | 1395/9/30
[9 empty] | برگزاري كميته خريد يا مناقصه جهت خريد ونصب | 1395/10/1 | 1395/11/30
58 | 7-کاهش میزان 30 درصد مراجعه حضوري گيرندگان خدمات | 100 |  |  |  |  | طراحي و استقرار سامانه اطلاع رساني ثبت نام مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی)جهت مشاغل کاردانی و کارشناسی | 35 | احصاء و تدوین و طراحی سامانه مشمولین طرح و قرار دادن در سایت دانشگاه | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت منابع انساني | نوشين كردستاني
[9 empty] | بررسی و شناسایی شرکت های معتبر و کارآمد | 1395/4/1 | 1395/5/31
[9 empty] | عقد قرارداد با شرکت منتخب | 1395/6/1 | 1395/7/30
[9 empty] | پایش و جمع بندی نرم افزار | 1395/8/1 | 1395/8/30
[9 empty] | اجرای آزمایشی نرم افزار و رفع نواقص احتمالی | 1395/9/1 | 1395/9/30
[9 empty] | آموزش لازم به کاربران و اطلاع رسانی به معاونت های دانشگاه و استفاداه از سامانه | 1395/10/1 | 1395/10/30
[9 empty] | بازخورد و گزارش گیری و ارزیابی سامانه | 1395/11/1 | 1395/11/30
59 |  | 100 |  |  |  |  | باز طراحی و مهندسی فرآیندها در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه | 65 | شناسایی یکی از مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه بصورت پایلوت | 1395/2/1 | 1395/2/15 | مديريت تحول اداري | مديريت تحول اداري
[9 empty] | تشکیل کارگروه مجرب و مطلع | 1395/2/16 | 1395/2/31
[9 empty] | شناسایی و احصاء وضعیت موجود به لحاظ رضایت ارباب رجوع و... | 1395/3/1 | 1395/4/31
[9 empty] | احصاء و اولویت بندی فرآیندهای دارای نقص و معیوب | 1395/5/1 | 1395/5/31
[9 empty] | بررسی و مطالعه در ارتباط با بهبود فرآیندهای دارای نقص | 1395/6/1 | 1395/6/31
[9 empty] | بازنگری و اصلاح تمامی فرآیندهای دارای نقص و معیوب | 1395/7/1 | 1395/9/30
[9 empty] | ابلاغ فرآیندهای اصلاح شده به منظور اجراء به واحدهای ذیربط مرکز آموزشی و درمانی منتخب | 1395/10/1 | 1395/10/15
[9 empty] | مطالعه و بررسی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای فرآیندهای اصلاحی | 1395/10/16 | 1395/11/16
[9 empty] | بازخورد و ارائه گزارش به مسئولین مرکز و دانشگاه | 1395/11/17 | 1395/11/30
60 | 8-كاهش سقف پست‌هاي سازماني و سطوح مديريت ستادي به میزان ..... درصد | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | تهیه چارت پیشنهادی و ترمیم پستهای سازمانی و حذف پست های سازمانی غیر ضروری با هماهنگی وزارت متبوع | 100 | ارسال اطلاعات تحت وب به وزارت بهداشت و ایجاد پستهای سازمانی | 1395/2/1 | 1395/4/30 | مديريت منابع انساني | الهه نصرتي
[9 empty] | تهیه ،تدوین،بررسی و ارسال مدارک به وزارتخانه | 1395/5/1 | 1395/8/30
[9 empty] | ایجاد پستها در سامانه | 1395/9/1 | 1395/11/30
61 | 9-افزایش 5 درصدی نرخ ماندگاری منابع انساني | 50 | 50 |  |  |  | استقرار سامانه بانك اطلاعات مديران | 70 | تدوين درخواست پيشنهاد چارچوب موضوعي براي سامانه | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت منابع انساني | جمشيد بابايي
[9 empty] | بررسي ومطالعه در خصوص عقد قرار داد با شركتهاي معتبر | 1395/4/1 | 1395/4/31
[9 empty] | عقد قرار داد با شركت | 1395/5/1 | 1395/6/31
[9 empty] | طراحي وتوليد نرم افزار | 1395/7/1 | 1395/8/30
[9 empty] | پايش و جمع بندي نرم افزار | 1395/9/1 | 1395/9/30
[9 empty] | اجراي آزمايشي نرم افزار | 1395/10/1 | 1395/10/30
[9 empty] | استفاده وگسترش نرم افززار | 1395/11/1 | 1395/11/30
62 |  | 100 |  |  |  |  | *سیستمی نمودن ارزیابی عملکرد کارکنان با هماهنگی وزارت متبوع و ارائه شیوه نامه | 30 | شناسایی فرآیندهای انجام امور ارزيابي عملكرد کارکنان | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت منابع انساني | شكوفه اسور
[9 empty] | بازنگری و اصلاح فرآیندهایی که قابلیت سیستمی شدن را دارند | 1395/4/1 | 1395/5/31
[9 empty] | شناسایی نرم افزار مرتبط با امور ارزيابي عملكرد با هماهنگی وزارت متبوع | 1395/6/1 | 1395/7/30
[9 empty] | خرید نرم افزار شناسایی شده ، نصب و اجرای آزمایشی نرم افزار | 1395/8/1 | 1395/9/30
[9 empty] | آموزش نرم افزار به کلیه واحدهای تابعه | 1395/10/1 | 1395/11/30
63 | 10-افزايش نفر-ساعت آموزشي مدیران و کارکنان به میزان 25 درصد | 50 | 50 |  |  |  | مطالعه واجراي برنامه آموزشي مديران مراكز و واحدهاي تابعه دانشگاه | 100 | تعيين كارگروه مجرب آموزش مديرا ن | 1395/2/1 | 1395/2/31 | مديريت منابع انساني | جمشيد بابايي
[9 empty] | مطالعه بررسي واحصا وضعيت موجود | 1395/3/1 | 1395/6/31
[9 empty] | تعيين نيازهاي آموزشي مديران | 1395/7/1 | 1395/9/30
[9 empty] | اولويت گذاري وسطح بندي مديران طبق طرح وبرنامه مربوطه | 1395/10/1 | 1395/11/30
64 | 12-انتشار ساليانه 10 درصد تجربه مديريتي | 100 |  |  |  |  | استقرار سامانه مديريت مشاركت فكري | 100 | تدوين درخواست پيشنهاد چارچوب موضوعي براي سامانه | 1395/2/1 | 1395/3/31
[9 empty] | بررسي ومطالعه در خصوص عقد قرار داد با شركتهاي معتبر | 1395/4/1 | 1395/4/31 | مديريت تحول اداري | مديريت تحول اداري
[9 empty] | عقد قرار داد با شركت | 1395/5/1 | 1395/6/31
[9 empty] | طراحي وتوليد نرم افزار | 1395/7/1 | 1395/8/30
[9 empty] | پايش و جمع بندي نرم افزار | 1395/9/1 | 1395/9/30
[9 empty] | اجراي آزمايشي نرم افزار | 1395/10/1 | 1395/10/30
[9 empty] | استفاده وگسترش نرم افززار | 1395/11/1 | 1395/12/15

## انساني
طراحي و استقرار سامانه اطلاع رساني ثبت نام مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی)جهت مشاغل کاردانی و کارشناسی | احصاء و تدوین و طراحی سامانه مشمولین طرح و قرار دادن در سایت دانشگاه | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت منابع انساني | نوشين كردستاني
| بررسی و شناسایی شرکت های معتبر و کارآمد | 1395/4/1 | 1395/5/31
| عقد قرارداد با شرکت منتخب | 1395/6/1 | 1395/7/30
| پایش و جمع بندی نرم افزار | 1395/8/1 | 1395/8/30
| اجرای آزمایشی نرم افزار و رفع نواقص احتمالی | 1395/9/1 | 1395/9/30
| آموزش لازم به کاربران و اطلاع رسانی به معاونت های دانشگاه و استفاداه از سامانه | 1395/10/1 | 1395/10/30
| بازخورد و گزارش گیری و ارزیابی سامانه | 1395/11/1 | 1395/11/30
تهیه چارت پیشنهادی و ترمیم پستهای سازمانی و حذف پست های سازمانی غیر ضروری با هماهنگی وزارت متبوع | ارسال اطلاعات تحت وب به وزارت بهداشت و ایجاد پستهای سازمانی | 1395/2/1 | 1395/4/30 | مديريت منابع انساني | الهه نصرتي
| تهیه ،تدوین،بررسی و ارسال مدارک به وزارتخانه | 1395/5/1 | 1395/8/30
| ایجاد پستها در سامانه | 1395/9/1 | 1395/11/30
استقرار سامانه بانك اطلاعات مديران | تدوين درخواست پيشنهاد چارچوب موضوعي براي سامانه | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت منابع انساني | جمشيد بابايي
| بررسي ومطالعه در خصوص عقد قرار داد با شركتهاي معتبر | 1395/4/1 | 1395/4/31
| عقد قرار داد با شركت | 1395/5/1 | 1395/6/31
| طراحي وتوليد نرم افزار | 1395/7/1 | 1395/8/30
| پايش و جمع بندي نرم افزار | 1395/9/1 | 1395/9/30
| اجراي آزمايشي نرم افزار | 1395/10/1 | 1395/10/30
| استفاده وگسترش نرم افززار | 1395/11/1 | 1395/11/30
*سیستمی نمودن ارزیابی عملکرد کارکنان با هماهنگی وزارت متبوع و ارائه شیوه نامه | شناسایی فرآیندهای انجام امور ارزيابي عملكرد کارکنان | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت منابع انساني | شكوفه اسور
| بازنگری و اصلاح فرآیندهایی که قابلیت سیستمی شدن را دارند | 1395/4/1 | 1395/5/31
| شناسایی نرم افزار مرتبط با امور ارزيابي عملكرد با هماهنگی وزارت متبوع | 1395/6/1 | 1395/7/30
| خرید نرم افزار شناسایی شده ، نصب و اجرای آزمایشی نرم افزار | 1395/8/1 | 1395/9/30
| آموزش نرم افزار به کلیه واحدهای تابعه | 1395/10/1 | 1395/11/30
مطالعه واجراي برنامه آموزشي مديران مراكز و واحدهاي تابعه دانشگاه | تعيين كارگروه مجرب آموزش مديرا ن | 1395/2/1 | 1395/2/31 | مديريت منابع انساني | جمشيد بابايي
| مطالعه بررسي واحصا وضعيت موجود | 1395/3/1 | 1395/6/31
| تعيين نيازهاي آموزشي مديران | 1395/7/1 | 1395/9/30
| اولويت گذاري وسطح بندي مديران طبق طرح وبرنامه مربوطه | 1395/10/1 | 1395/11/30

## بودجه
مطالعه واگذاری مرکزتصویربرداری مرکزآموزشی درمانی فارابی | تشكيل كارگروه واگذاري فرعي در دانشگاه | 1395/2/1 | 1395/2/31 | مديريت پشتيباني - مديريت بودجه | صادق كريمي- سياوش صالحي
| تشكيل كارگروه واگذاري استاني( تشكيل شده ازنماينده دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، رييس دانشگاه و.) | 1395/3/1 | 1395/4/31
| انتخاب مشاور مطالعاتي و اقتصادي | 1395/5/1 | 1395/7/30
| شركت در كارگروه ساماندهي پروژه هاي تصويب شده در استانداري | 1395/8/1 | 1395/09/30
| نتيجه گيري حاصل از مطالعات انجام شده مشاور و تصميم گيري | 1395/10/1 | 1395/11/30
مطالعه واگذاري احداث پارکینگ طبقاتی وخدمات عمومی در زمین مجاور معاونت غذا ودارو | تشكيل كارگروه واگذاري فرعي در دانشگاه | 1395/2/1 | 1395/2/31 | مديريت پشتيباني - مديريت بودجه | صادق كريمي- سياوش صالحي
| تشكيل كارگروه واگذاري استاني( تشكيل شده ازنماينده دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، رييس دانشگاه و ..) | 1395/3/1 | 1395/4/31
| انتخاب مشاور مطالعاتي و اقتصادي | 1395/5/1 | 1395/7/30
| شركت در كارگروه ساماندهي پروژه هاي تصويب شده در استانداري | 1395/8/1 | 1395/09/30
| نتيجه گيري حاصل از مطالعات انجام شده مشاور و تصميم گيري | 1395/10/1 | 1395/11/30
پايش مستمر واحدهاي تابعه از طريق شاخص هاي خروجي | تهيه شاخص ها | 1395/2/1 | 1395/4/15 | مديريت بودجه | صيد كريم معيني فر
| ارزيابي شاخصها و تهيه چك ليست نهايي | 1395/4/16 | 1395/5/16
| انتخاب تيم پايش | 1395/5/17 | 1395/6/17
| بازديد از شبكه هاي بهداشت ودرمان بر اساس چك ليست تهيه شده | 1395/6/18 | 1395/8/18
| بازديد از بيمارستانهاي آموزشي بر اساس چك ليست تهيه شده | 1395/8/19 | 1395/8/30
| بازديد از دانشكده هابر اساس چك ليست تهيه شده | 1395/9/1 | 1395/9/15
| بازديد از معاونت ها ر اساس چك ليست تهيه شده | 1395/9/16 | 1395/9/30
| نتيجه گيري و جمع بندي بر اساس بازديد هاي به عمل آمده | 1395/10/1 | 1395/11/30

## مالي
تلفيق سيستمي تراز مالي واحدها و دانشگاه در سال 94 | بررسي تراز واحدها | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت امور مالي | آقاي امير خاني زاده
| تاييد نهايي تراز واحدها به تفكيك | 1395/4/1 | 1395/6/31
| تهيه تراز ستاد دانشگاه | 1395/7/1 | 1395/8/30
| تهيه تراز تلفيقي ستاد و واحدها جهت ارائه به حسابهاي جاري | 1395/9/1 | 1395/11/30
هزينه يابي در بيمارستان محمد كرمانشاهي بصورت پايلوت | تهيه چارت سازماني بر اساس هزينه طبق تشكيلات دانشگاه | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت امور مالي | محسن نصرتي - ساسان جمشيدي
| پيگيري جهت مراكز هزينه پيشنهادي به شركت روزآمد جهت آبديت نرم افزار بر اساس نياز دانشگاه | 1395/4/1 | 1395/6/31
| آموزش كاركنان مالي جهت ثبت صحيح و شناسايي مراكز هزينه | 1395/7/1 | 1395/8/30
| بررسي تراز واحدها جهت كنترل و شناسايي صحيح هزينه ها بر طبق مراكز هزينه | 1395/9/1 | 1395/11/30
استقرار كامل حسابداري تعهدي با تاكيد بر محاسبه هزينه تمام شده در تمام واحدهاي هزينه | ايجاد مراكز هزينه در سيستم نرم افزاري | 1395/2/1 | 1395/4/1 | مديريت امور مالي | امير خاني زاده
| پيگيريهاي لازم در خصوص راه اندازي ثبت سيستمي حقوق و دستمزد در نظام نوين مالي | 1395/4/1 | 1395/6/31
| ثبت هزينه ها بر اساس مراكز هزينه | 1395/7/1 | 1395/8/31
| پايش مستمر واحدها جهت ثبت صحيح رويدادها | 1395/9/1 | 1395/12/15
استقرار نظام مديريت پروژه و قراردادها در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه | تهيه چك ليست پروژه ها و قراردادهاي در جريان | 1395/2/1 | 1395/6/31 | مديريت امور مالي | آقاي صيد كريم معيني فر
| جمع بندي چك ليست ها و تجميع پروژه ها | 1395/7/1 | 1395/8/30
| تهيه كاركرد جهت هر يك از پروژه ها به تفكيك | 1395/9/1 | 1395/11/30
| ارائه گزارشات لازم در خصوص قراردادها | 1395/8/1 | 1395/11/30
ساماندهي انبارهاي فيزيكي و ايجاد انبارهاي مجازي در مراكز آموزشي درماني و شبكه | چيدمان مرتب اقدام موجود در انبار جهت استمراري سريع به اقدام مورد نياز | 1395/3/1 | 1395/5/1 | مديريت امور مالي | شهرام نادري
| برنامه ريزي در خصوص مصرف اقدامي كه تاريخ مصرف آنها نزديك است | 1395/5/1 | 1395/7/1
| پاكيزه و تميز نگه داشتن انبارها | 1395/7/1 | 1395/9/1
| ايجاد انبارهاي مجازي جهت جلوگيري از به هدر رفتن مكان فيزيكي موجود در واحدهاي تابعه و استفاده از مكان مورد نظر جهت ضروريات | 1395/9/1 | 1395/11/30

## عمراني
مطالعه و طراحی شهرک سلامت و واگذاری به بخش خصوصی | تشکیل تیم مطالعه | 95/5/1 | 95/6/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| تهیه ی پروپزال | 95/6/1 | 95/7/1
| تهیه ی گزارش از مطالعه ی انجام شده | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور | 95/9/1 | 95/10/1
| طراحی نقشه | 95/10/1 | 95/12/30
راه اندازی مرکز سرطان تیپیک | تعیین مشاور | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| طراحی پروژه | 95/3/1 | 95/5/1
| انجام مناقصه | 95/5/1 | 95/6/1
| شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/6/1 | 95/8/1
| اجرای اسکلت در 4 طبقه | 95/8/1 | 95/12/30
احداث کلینیک ویژه صحنه | طراحی پروژه | 95/2/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | قباد فريدوني
| انجام مناقصات | 95/4/1 | 95/5/1
| شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/5/1 | 95/7/1
| اجرای سفت کاری | 95/7/1 | 95/10/1
| اجرای نازک کاری | 95/10/1 | 95/12/30
احداث کلینیک ویژه گيلانغرب | طراحی پروژه | 95/2/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | قباد فريدوني
| انجام مناقصات | 95/4/1 | 95/5/1
| شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/5/1 | 95/7/1
| اجرای سفت کاری | 95/7/1 | 95/10/1
| اجرای نازک کاری | 95/10/1 | 95/12/30
احداث کلینیک ویژه هرسين | طراحی پروژه | 95/2/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | قباد فريدوني
| انجام مناقصات | 95/4/1 | 95/5/1
| شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/5/1 | 95/7/1
| اجرای سفت کاری | 95/7/1 | 95/10/1
| اجرای نازک کاری | 95/10/1 | 95/12/30
احداث کلینیک ویژه سنقر | طراحی پروژه | 95/2/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | قباد فريدوني
| انجام مناقصات | 95/4/1 | 95/5/1
| شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/5/1 | 95/7/1
| اجرای سفت کاری | 95/7/1 | 95/10/1
| اجرای نازک کاری | 95/10/1 | 95/12/30
احداث کلینیک ویژه جوانرود | طراحی پروژه | 95/2/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | قباد فريدوني
| انجام مناقصات | 95/4/1 | 95/5/1
| شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/5/1 | 95/7/1
| اجرای سفت کاری | 95/7/1 | 95/10/1
| اجرای نازک کاری | 95/10/1 | 95/12/30
احداث کلینیک ویژه سرپل ذهاب | طراحی پروژه | 95/2/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | قباد فريدوني
| انجام مناقصات | 95/4/1 | 95/5/1
| شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/5/1 | 95/7/1
| اجرای سفت کاری | 95/7/1 | 95/10/1
| اجرای نازک کاری | 95/10/1 | 95/12/30
احداث کلینیک ویژه پاوه | طراحی پروژه | 95/2/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | قباد فريدوني
| انجام مناقصات | 95/4/1 | 95/5/1
| شرح عملیات و اجرای پی کنی | 95/5/1 | 95/7/1
| اجرای سفت کاری | 95/7/1 | 95/10/1
| اجرای نازک کاری | 95/10/1 | 95/12/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامع شهری روستایی سطر | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامع شهری روستایی زاوله | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی قلعه شاهین | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی ریزوند | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی شهرک بیستون | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی خانقاه وسطی | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی جابري | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی بزمير آباد | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی ماهيدشت | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی شاهو | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی ريجاب | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی سياه سياه | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی مير آباد | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی كندوله | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی هرسم | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی حسن آباد | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
بازسازی واحدهای فرسوده مرکز سلامت جامعه روستایی فش | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/7/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/7/1 | 95/9/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/9/1 | 95/11/30
تعمییر و بهسازی واحدهای بهداشتی شبكه بهداشت ودرمان شهرستان دالاهو | احصا و شناسایی پروژه های تعمییراتی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
تعمیر و بهسازی واحد های بهداشتی دالاهو | تشکیل تیم بررسی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| شناسایی واحدهای فرسوده | 95/4/1 | 95/6/1
| اولویت بندی | 95/6/1 | 95/8/1
| اخذ مجوز تخریب از وزارت مسکن | 95/8/1 | 95/10/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/10/1 | 95/11/30
تعمیر و بهسازی واحد های بهداشتی گواور | تعیین مشاور طراحی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| طراحی بخشهای ویژه و اخذ تاییدیه از وزارت | 95/4/1 | 95/6/1
| تهیه ی براورد | 95/6/1 | 95/8/1
| انجام مناقصات | 95/8/1 | 95/10/1
| عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/10/1 | 95/11/30
توسعه ی بخش های مراقبت های ویژه 73 تخت icu.و36 تخت nicuو10 تخت picu | تعیین مشاور طراحی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| طراحی بخشهای ویژه و اخذ تاییدیه از وزارت | 95/4/1 | 95/6/1
| تهیه ی براورد | 95/6/1 | 95/8/1
| انجام مناقصات | 95/8/1 | 95/10/1
| عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/10/1 | 95/11/30
اجرای سیستم نگهداشت در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه cmms | جمع اوری وشناسنامه دار کردن تجهیزات | 95/3/1 | 95/6/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| ورود اطلاعات به برنامه ی نرم افزار | 95/6/1 | 95/8/1
| اجرایی کردن نرم افزار | 95/8/1 | 95/10/1
| الحاق انبار دارب به حوزه ی cmms | 95/10/1 | 95/11/30
توسعه ی خوابگاه های دانشجویی پردیس دانشگاهی | تشکیل تیم مطالعاتی | 95/3/1 | 95/4/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| ارزیابی و تعیین مکان و زمین مناسب | 95/4/1 | 95/6/1
| تعیین مشاور طراح از سوی وزارت | 95/6/1 | 95/7/1
| تهیه نقشه ها | 95/7/1 | 95/9/1
| بررسی نقشه ها | 95/9/1 | 95/11/30
بهسازی و ساماندهی بلوک های زایمانی جوانرود | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
| اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
| تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
| تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
| انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
| عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی كنگاور | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
| اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
| تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
| تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
| انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
| عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی هرسين | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
| اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
| تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
| تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
| انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
| عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی پاوه | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
| اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
| تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
| تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
| انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
| عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی گيلانغرب | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
| اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
| تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
| تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
| انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
| عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی قصر شيرين | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
| اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
| تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
| تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
| انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
| عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی سرپل ذهاب | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
| اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
| تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
| تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
| انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
| عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی اسلام آباد غرب | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
| اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
| تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
| تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
| انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
| عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
بهسازی و ساماندهی بلوک زایمانی سنقر | برداشت نقشه فضاهای وضع موجود | 95/2/1 | 95/3/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| ارسال نقشه های بلوک های زایمانی به وزارت | 95/3/1 | 95/3/15
| اخذ تاییدیه نقشه های طراحی نقشه از وزارت | 95/3/15 | 95/4/15
| تهیه ی نقشه های تاسیساتی بلوک زایمانی | 95/4/15 | 95/5/1
| تهیه ی براورد | 95/5/1 | 95/6/1
| انجام مناقصه ی عمومی و تعیین پیمانکار | 95/6/1 | 95/7/1
| عقد قرار داد و شروع به کار پیمانکار | 95/7/1 | 95/11/30
بررسی، طراحي و اصلاح بانک های خازنی موجود در دانشگاه مديريت عمراني - اختصاصي | تحقیق و پژوهش در قبض های برق مصرفی چندین دوره متوالی واعداد رگولاتور وثبت آنها | 1395/2/1 | 1395/5/1 | مديريت عمراني | يزدان نويدي
| طراحی بانک خازنی با استپ های استاندار ودر صورت وجود کوسینوس فی کمتر از 0.9 طراحی مجدد بانک خازنی | 1395/5/1 | 1395/9/1
| ساخت بانک خازنی با تابلو برق مربوطه یا اصلاح بانک موجود | 1395/9/1 | 1395/11/30
استقرار سیستم کنترل هوشمند روشنایی ( lms) مديريت عمراني - اختصاصي | تحقیق و پژوهش درتمامی ساختمان های موجود و بررسی امکان اجرای آن | 1395/2/1 | 1395/5/1 | مديريت عمراني | يزدان نويدي
| طراحی سیستم روشنایی LMS و در صورت امکان سرمایشی و گرمایشی | 1395/5/1 | 1395/9/1
| اجرا ی LMS | 1395/9/1 | 1395/11/30
ایجاد سیستم BMS در ساختمانهاي تازه احداث شده به طور کامل مديريت عمراني - اختصاصي | تحقیق و پژوهش در نوع مصرف و سطح کنترل مورد نیاز ساختمان در دست طراحی یا ساخت | 1395/2/1 | 1395/5/1 | مديريت عمراني | يزدان نويدي
| طراحی سیستم BMS به صورت جامع و گسترده | 1395/5/1 | 1395/9/1
| اجرای سیستم BMS | 1395/9/1 | 1395/11/30
استفاده از سيستم گرمایشی و سرمایشی با ایجاد تغییرات جزئی در درب ورودی های اصلی مديريت عمراني - اختصاصي | تحقیق و پژوهش درتمامی ورودی های اصلی ساختمان ها | 1395/2/1 | 1395/5/1 | مديريت عمراني | يزدان نويدي
| تحقیق و پژوهش در میزان سی اف ام مورد نیاز | 1395/2/1 | 1395/5/1
| طراحی معماری جدید و انتخاب نوع درب برق یا کششی | 1395/5/1 | 1395/9/1
| انتخاب نوع پرده هوا مناسب با توجه به سی اف ام به دست آمده | 1395/5/1 | 1395/9/1 | مديريت عمراني | يزدان نويدي
| اجرای درب جدید | 1395/9/1 | 1395/11/30
| نصب کولر بادی مناسب | 1395/9/1 | 1395/11/30
اجرای برنامه ی مقاوم سازی و واحدهای ارائه ی خدمت و ساختمان های اداری | احصا و شناسایی واحدها | 95/4/1 | 95/5/1 | مديريت عمراني | مديريت عمراني
| اولویت بندی | 95/5/1 | 95/7/1
| تعیین مشاور مقاوم ساز | 95/7/1 | 95/9/1
| انجام مطالعات پروژه | 95/9/1 | 95/11/30
نصب و استفاده از شيرهاي ترموستاتيك براي كنترل مصرف وسايل گرمايشي و سرمايي ساختمانهاي بيمارستانهاي سطح شهر كرمانشاه | نيازسنجي با توجه به حجم مصرف | 1395/2/1 | 1395/5/31 | مديريت عمراني- پشتيباني | علي معصومي
| بررسي كيفي شيرهاي ترموستاتيك با نظر گروه عمراني وكارگروه ويژه | 1395/6/1 | 1395/9/30
| برگزاري كميته خريد يا مناقصه جهت خريد ونصب | 1395/10/1 | 1395/11/30

## پشتيباني
برون سپاري وواگذاري پايگاه هاي بهداشتي | شناسايي وتعيين كارگروه واگذاري | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت پشتيباني | امير حسين اميدي
| احصاء وتعيين واولويت بندي مراكز وواحدهاي قابل واگذاري | 1395/4/1 | 1395/4/31
| تشكيل كارگروه وتدوين شرايط مناقصه | 1395/5/1 | 1395/5/31
| واگذاري مراكز به بخش خصوصي | 1395/6/1 | 1395/09/30
| نظارت وپايش واحدهاي واگذاري شده | 1395/10/1 | 1395/11/30
تدوين پروتكل واگذاريهاي حوزه بهداشت و دردانشگاه به شيوه سود مديريتي به بخش خصوصي | تعيين كارشناسان مجرب درارتباط با موضوع واگذاري | 1395/3/1 | 1395/5/31 | مديريت پشتيباني | محسن شمسي
| تدوين شيوه نامه وپروتكل با توجه به قوانين ومقررات | 1395/6/1 | 1395/9/30
| تاييد وتصويب شيوه نامه در كارگروه | 1395/10/1 | 1395/11/1
| اجرايي نمودن پروتكل | 1395/11/1 | 1395/11/30
مطالعه واگذاري احداث پارکینگ طبقاتی وخدمات عمومی در زمین مجاور معاونت غذا ودارو | تشكيل كارگروه واگذاري فرعي در دانشگاه | 1395/2/1 | 1395/2/31 | مديريت پشتيباني - مديريت بودجه | صادق كريمي- سياوش صالحي
| تشكيل كارگروه واگذاري استاني( تشكيل شده ازنماينده دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، رييس دانشگاه و ..) | 1395/3/1 | 1395/4/31
| انتخاب مشاور مطالعاتي و اقتصادي | 1395/5/1 | 1395/7/30
| شركت در كارگروه ساماندهي پروژه هاي تصويب شده در استانداري | 1395/8/1 | 1395/09/30
| نتيجه گيري حاصل از مطالعات انجام شده مشاور و تصميم گيري | 1395/10/1 | 1395/11/30
مطالعه واگذاری مرکزتصویربرداری مرکزآموزشی درمانی فارابی | تشكيل كارگروه واگذاري فرعي در دانشگاه | 1395/2/1 | 1395/2/31 | مديريت پشتيباني - مديريت بودجه | صادق كريمي- سياوش صالحي
| تشكيل كارگروه واگذاري استاني( تشكيل شده ازنماينده دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، رييس دانشگاه و.) | 1395/3/1 | 1395/4/31
| انتخاب مشاور مطالعاتي و اقتصادي | 1395/5/1 | 1395/7/30
| شركت در كارگروه ساماندهي پروژه هاي تصويب شده در استانداري | 1395/8/1 | 1395/09/30
| نتيجه گيري حاصل از مطالعات انجام شده مشاور و تصميم گيري | 1395/10/1 | 1395/11/30
ايجادسامانه الكترونيكي جهت بايگاني | شناسايي نيروهاي متخصص | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت پشتيباني | سعيد حيدري
| جذب نيروهاي متخصص | 1395/4/1 | 1395/5/31
| خريد نرم افزار | 1395/6/1 | 1395/7/30
| صدور بخشنامه به كليه مراكز | 1395/8/1 | 1395/08/31
| برگزاري دوره آموزشي جهت كاركنان مرتبط درواحدها | 1395/9/1 | 1395/9/30
| ارزيابي سامانه | 1395/10/1 | 1395/11/30
نصب و استفاده از شيرهاي ترموستاتيك براي كنترل مصرف وسايل گرمايشي و سرمايي ساختمانهاي بيمارستانهاي سطح شهر كرمانشاه | نيازسنجي با توجه به حجم مصرف | 1395/2/1 | 1395/5/31 | مديريت عمراني- پشتيباني | علي معصومي
| بررسي كيفي شيرهاي ترموستاتيك با نظر گروه عمراني وكارگروه ويژه | 1395/6/1 | 1395/9/30
| برگزاري كميته خريد يا مناقصه جهت خريد ونصب | 1395/10/1 | 1395/11/30

## تحول اداري
باز طراحی و مهندسی فرآیندها در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه | شناسایی یکی از مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه بصورت پایلوت | 1395/2/1 | 1395/2/15 | مديريت تحول اداري | مديريت تحول اداري
| تشکیل کارگروه مجرب و مطلع | 1395/2/16 | 1395/2/31
| شناسایی و احصاء وضعیت موجود به لحاظ رضایت ارباب رجوع و... | 1395/3/1 | 1395/4/31
| احصاء و اولویت بندی فرآیندهای دارای نقص و معیوب | 1395/5/1 | 1395/5/31
| بررسی و مطالعه در ارتباط با بهبود فرآیندهای دارای نقص | 1395/6/1 | 1395/6/31
| بازنگری و اصلاح تمامی فرآیندهای دارای نقص و معیوب | 1395/7/1 | 1395/9/30
| ابلاغ فرآیندهای اصلاح شده به منظور اجراء به واحدهای ذیربط مرکز آموزشی و درمانی منتخب | 1395/10/1 | 1395/10/15
| مطالعه و بررسی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای فرآیندهای اصلاحی | 1395/10/16 | 1395/11/16
| بازخورد و ارائه گزارش به مسئولین مرکز و دانشگاه | 1395/11/17 | 1395/11/30
استقرار سامانه مديريت مشاركت فكري | تدوين درخواست پيشنهاد چارچوب موضوعي براي سامانه | 1395/2/1 | 1395/3/31 | مديريت تحول اداري | مديريت تحول اداري
| بررسي ومطالعه در خصوص عقد قرار داد با شركتهاي معتبر | 1395/4/1 | 1395/4/31
| عقد قرار داد با شركت | 1395/5/1 | 1395/6/31
| طراحي وتوليد نرم افزار | 1395/7/1 | 1395/8/30
| پايش و جمع بندي نرم افزار | 1395/9/1 | 1395/9/30
| اجراي آزمايشي نرم افزار | 1395/10/1 | 1395/10/30
| استفاده وگسترش نرم افززار | 1395/11/1 | 1395/12/15