## برنامه آتی
حوزه | هدف کلی | هدف کمی | وزن هدف کمی | برنامه | وزن برنامه | فعالیت | وزن فعالیت | دفتر | شروع | پایان | نشانگر | ستادی | دانشگاهی | آبادان | اراک | اردبیل | ارومیه | اسدآباد | اسفراین | اصفهان | البرز | انیستیتو پاستور | اهواز | ایران | ایرانشهر | ایلام | بابل | بم | بهبهان | بوشهر | بیرجند | تبریز | تربت جام | تربت حیدریه | تهران | جهرم | جیرفت | خراسان شمالی | خلخال | خمین | خوی | دزفول | رفسنجان | زابل | زاهدان | زنجان | سازمان انتقال خون | ساوه | سبزوار | ستاد | سراب | سمنان | سیرجان | شاهرود | شهرکرد | شهید بهشتی | شوشتر | شیراز | علوم توانبخشی و‌سلامت اجتماعی | فسا | قزوین | قم | گراش | گلستان | گناباد | گیلان | لارستان | لرستان | مازندران | مجازی | مراغه | مركز قلب و عروق شهيد رجايي | مشهد | نیشابور | هرمزگان | همدان | کاشان | کردستان | کرمان | کرمانشاه | یاسوج | یزد
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء برنامه های آموزشی و توانمند سازی مدیران و کارکنان | 15 | برگزاری برنامه های آموزشی | 100 | اجرای برنامه آموزشی مدیران و کارشناسان اداره بازرسی-شش ماهه اول | 35 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | دعوتنامه (حضوری، غیر حضوری) - برنامه و محتوای ارائه شده | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء برنامه های آموزشی و توانمند سازی مدیران و کارکنان | 15 | برگزاری برنامه های آموزشی | 100 | اجرای برنامه آموزشی مدیران و کارشناسان اداره بازرسی-شش ماهه دوم | 35 | بازرسی | 1401/12/01 | 1401/12/20 | دعوتنامه(حضوری، غیر حضوری) - برنامه و محتوای ارائه شده | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء برنامه های آموزشی و توانمند سازی مدیران و کارکنان | 15 | برگزاری برنامه های آموزشی | 100 | نیازسنجی ، تدوین و تصویب دوره های آموزشی موردنیاز | 30 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | مکاتبات صورت گرفته- صورتجلسات مشترک- لیست موضوعات پیشنهادی و مصوب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی | 25 | اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین | 100 | گزارش آماری عملکرد خط پاسخگویی کووید- شش ماهه اول | 10 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | گزارشات مربوطه از سامانه 190 | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی | 25 | اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین | 100 | گزارش آماری عملکرد خط پاسخگویی کووید- شش ماهه دوم | 10 | بازرسی | 1401/12/01 | 1401/12/20 | گزارشات مربوطه از سامانه 190 | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی | 25 | اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین | 100 | گزارش آماری و تحلیلی شکوائیه های واصله در حوزه های مختلف (بهداشت، درمان، غذا و دارو ...)- شش ماهه اول | 10 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | گزارشات مربوطه از سامانه 190 | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی | 25 | اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین | 100 | گزارش آماری و تحلیلی شکوائیه های واصله در حوزه های مختلف (بهداشت، درمان، غذا و دارو ...)- شش ماهه دوم | 10 | بازرسی | 1401/12/01 | 1401/12/20 | گزارشات مربوطه از سامانه 190 | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی | 25 | اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین | 100 | گزارش تحلیلی رضایت سنجی مراجعین میز خدمت- شش ماهه اول | 10 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | گزارشات مربوطه | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی | 25 | اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین | 100 | گزارش تحلیلی رضایت سنجی مراجعین میز خدمت- شش ماهه دوم | 10 | بازرسی | 1401/12/01 | 1401/12/20 | گزارشات مربوطه | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی | 25 | اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین | 100 | گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله و ارائه بازخورد به واحدها-سه ماهه اول | 10 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | گزارش تحلیلی از شکایات واصله در حوزه های مختلف و نتایج بررسی های انجام شده مطابق فرمت ارسالی به پیوست نامه شماره 123/996/د مورخ 98/4/24- نمونه بازخوردهای ارائه شده به واحدها (حداکثر ۳ نمونه) | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی | 25 | اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین | 100 | گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله و ارائه بازخورد به واحدها-سه ماهه چهارم | 10 | بازرسی | 1401/12/01 | 1401/12/20 | گزارش تحلیلی از شکایات واصله در حوزه های مختلف و نتایج بررسی های انجام شده مطابق فرمت ارسالی به پیوست نامه شماره 123/996/د مورخ 98/4/24- نمونه بازخوردهای ارائه شده به واحدها (حداکثر ۳ نمونه) | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی | 25 | اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین | 100 | گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله و ارائه بازخورد به واحدها-سه ماهه دوم | 10 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | گزارش تحلیلی از شکایات واصله در حوزه های مختلف و نتایج بررسی های انجام شده مطابق فرمت ارسالی به پیوست نامه شماره 123/996/د مورخ 98/4/24- نمونه بازخوردهای ارائه شده به واحدها (حداکثر ۳ نمونه) | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی | 25 | اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین | 100 | گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله و ارائه بازخورد به واحدها-سه ماهه سوم | 10 | بازرسی | 1401/09/01 | 1401/09/30 | گزارش تحلیلی از شکایات واصله در حوزه های مختلف و نتایج بررسی های انجام شده مطابق فرمت ارسالی به پیوست نامه شماره 123/996/د مورخ 98/4/24- نمونه بازخوردهای ارائه شده به واحدها (حداکثر ۳ نمونه) | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری | 25 | پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد بالادستی | 50 | انجام اقدامات پیشگیرانه برای هر یک از گلوگاه ها | 20 | بازرسی | 1401/10/01 | 1401/11/30 | تعیین و تعریف اقدامات پیشگیرانه برای هر گلوگاه شناسایی شده- گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله جهت رفع گلوگاه های شناسایی شده (حداقل 2 گلوگاه)- مکاتبات انجام شده | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری | 25 | پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد بالادستی | 50 | شناسایی و احصاء گلوگاه های فساد خیز | 20 | بازرسی | 1401/10/01 | 1401/10/30 | مکاتبات و پیگیرهای انجام شده، صورتجلسات و یا جوابیه های دریافت شده به منظور شناسایی گلوگاه ها- لیست گلوگاه های شناسایی شده | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری | 25 | پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد بالادستی | 50 | نظارت بر اجرای دستورالعمل ها- بخشنامه ها و قوانین مرتبط | 20 | بازرسی | 1401/10/01 | 1401/11/30 | مکاتبات انجام شده -گزارش اقدامات نظارتی انجام شده-صورت جلسات | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری | 25 | پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد بالادستی | 50 | نظارت بر فرآیند معاملات و آزمون های استخدامی-شش ماهه اول | 20 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | دعوتنامه شرکت در جلسات مربوطه-صورت جلسات-گزارش آماری از تعداد جلسات با حضور نماینده بازرسی- گزارش مختصر به صورت تحلیلی مشتمل بر چالش ها و نقاط قوت | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری | 25 | پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد بالادستی | 50 | نظارت بر فرآیند معاملات و آزمون های استخدامی-شش ماهه دوم | 20 | بازرسی | 1401/12/01 | 1401/12/20 | دعوتنامه شرکت در جلسات مربوطه-صورت جلسات-گزارش آماری از تعداد جلسات با حضور نماینده بازرسی- گزارش مختصر به صورت تحلیلی مشتمل بر چالش ها و نقاط قوت | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری | 25 | ساماندهی و شرکت در 34 کمیته دانشگاه وفق نامه شماره 123/3070/د مورخ 1400/8/25 با حق امضا و رای در 4 کمیته وفق نامه شماره 123/3132/د مورخ 1400/9/1 | 50 | پیگیری اجرای مصوبات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم/فعالیت های مبارزه با رشوه - شش ماهه اول | 20 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | مکاتبات انجام شده جهت پیگیری اجرای مصوبات-گزارش آماری پیگیری مصوبات و میزان تحقق اجرای مصوبات کمیته | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری | 25 | ساماندهی و شرکت در 34 کمیته دانشگاه وفق نامه شماره 123/3070/د مورخ 1400/8/25 با حق امضا و رای در 4 کمیته وفق نامه شماره 123/3132/د مورخ 1400/9/1 | 50 | تشکیل جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در فواصل زمانی منظم -شش ماهه اول | 20 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | دعوتنامه ها- صورت جلسات- گزارش کامل مصوبات جلسات برگزار شده در شش ماهه-لیست کامل جلسات برگزار شده | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری | 25 | ساماندهی و شرکت در 34 کمیته دانشگاه وفق نامه شماره 123/3070/د مورخ 1400/8/25 با حق امضا و رای در 4 کمیته وفق نامه شماره 123/3132/د مورخ 1400/9/1 | 50 | تشکیل جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در فواصل زمانی منظم -شش ماهه دو | 20 | بازرسی | 1401/11/01 | 1401/12/20 | دعوتنامه ها- صورت جلسات- گزارش کامل مصوبات جلسات برگزار شده در شش ماهه-لیست کامل جلسات برگزار شده | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری | 25 | ساماندهی و شرکت در 34 کمیته دانشگاه وفق نامه شماره 123/3070/د مورخ 1400/8/25 با حق امضا و رای در 4 کمیته وفق نامه شماره 123/3132/د مورخ 1400/9/1 | 50 | شرکت در جلسات، کمیسیون، کمیته و کارگروهها با حق رای و امضا در 4 کمیته-شش ماهه اول | 10 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | دعوتنامه ها-لیست کامل جلسات برگزار شده با ذکر تاریخ-نمونه صورت جلسات با تاکید بر 4 کمیته دارای حق رای و امضا | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری | 25 | ساماندهی و شرکت در 34 کمیته دانشگاه وفق نامه شماره 123/3070/د مورخ 1400/8/25 با حق امضا و رای در 4 کمیته وفق نامه شماره 123/3132/د مورخ 1400/9/1 | 50 | شرکت در جلسات، کمیسیون، کمیته و کارگروهها با حق رای و امضا در 4 کمیته-شش ماهه دوم | 10 | بازرسی | 1401/11/01 | 1401/12/20 | دعوتنامه ها-لیست کامل جلسات برگزار شده با ذکر تاریخ-نمونه صورت جلسات با تاکید بر 4 کمیته دارای حق رای و امضا | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری | 25 | ساماندهی و شرکت در 34 کمیته دانشگاه وفق نامه شماره 123/3070/د مورخ 1400/8/25 با حق امضا و رای در 4 کمیته وفق نامه شماره 123/3132/د مورخ 1400/9/1 | 50 | یگیری اجرای مصوبات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم/فعالیت های مبارزه با رشوه - شش ماهه دوم | 20 | بازرسی | 1401/12/01 | 1401/12/20 | مکاتبات انجام شده جهت پیگیری اجرای مصوبات-گزارش آماری پیگیری مصوبات و میزان تحقق اجرای مصوبات کمیته | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | ارزیابی عملکرد ستاد/دانشگاه/دانشکده وفق دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان | 30 | استخراج، تحلیل نتایج بیرونی و تدوین کارنامه به تفکیک دانشگاه/دانشکده ها | 25 | بازرسی | 1401/12/01 | 1401/12/20 | بر اساس دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان (محرمانه) | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | ارزیابی عملکرد ستاد/دانشگاه/دانشکده وفق دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان | 30 | استخراج، تحلیل نتایج و تدوین کارنامه به تفکیک دانشگاه/دانشکده ها | 25 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | بر اساس دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان (محرمانه) | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | ارزیابی عملکرد ستاد/دانشگاه/دانشکده وفق دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان | 30 | انجام مرحله ارزیابی انطباق بیرونی | 25 | بازرسی | 1401/11/01 | 1401/12/20 | بر اساس دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان (محرمانه) | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | ارزیابی عملکرد ستاد/دانشگاه/دانشکده وفق دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان | 30 | انجام مرحله خوداظهاری درونی | 25 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | بر اساس دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان (محرمانه) | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 30 | تشکیل تیم های مناسب جهت بازرسی با استفاده از ظرفیت ستاد و دانشگاه ها | 10 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | لیست افراد تعیین شده-نمونه مکاتبات و معرفی نامه افراد | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 30 | حضور مدیران بازرسی دانشگاه/دانشکده در جلسات هیئت رئیسه دانشگاه/ دانشکده-شش ماهه اول | 15 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | دعوتنامه های مربوطه-خلاصه گزارش شرکت در جلسات- سایر مستندات مربوطه | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 30 | حضور مدیران بازرسی دانشگاه/دانشکده در جلسات هیئت رئیسه دانشگاه/ دانشکده-شش ماهه دوم | 15 | بازرسی | 1401/11/01 | 1401/12/20 | دعوتنامه های مربوطه-خلاصه گزارش شرکت در جلسات- سایر مستندات مربوطه | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 30 | حضور نماینده دفتر/اداره بازرسی در جلسات کمیسیون ماده 20 دانشکده/دانشگاه- شش ماهه اول | 10 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | دعوتنامه - صورتجلسات- خلاصه موارد مطروحه و پیگیری ها | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 30 | حضور نماینده دفتر/اداره بازرسی در جلسات کمیسیون ماده 20 دانشکده/دانشگاه- شش ماهه دوم | 10 | بازرسی | 1401/11/01 | 1401/12/29 | دعوتنامه - صورتجلسات- خلاصه موارد مطروحه و پیگیری ها | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 30 | گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی- ادواری و فوق العاده-شش ماهه اول | 20 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | برنامه بازرسی فصلی-گزارشات بازرسی فصلی-گزارشات بازرسی فوق العاده فصلی-نمونه گزارشات بازرسی غیرمحرمانه | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 30 | گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی- ادواری و فوق العاده-شش ماهه دوم | 20 | بازرسی | 1401/11/01 | 1401/12/20 | برنامه بازرسی فصلی-گزارشات بازرسی فصلی-گزارشات بازرسی فوق العاده فصلی-نمونه گزارشات بازرسی غیرمحرمانه | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | نظارت بر برگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) ویژه دانشگاه/دانشکده های هدف | 10 | آموزش مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی در رابطه با برگزاری مراسم اربعین | 30 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | گزارش برگزاری جلسات آموزشی مربوطه ( محتوای آموزشی، صورت جلسه) | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | نظارت بر برگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) ویژه دانشگاه/دانشکده های هدف | 10 | تدوین چک لیست های استاندارد نظارت بر برگزاری مراسم اربعین | 30 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | چک لیست تکمیل شده | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | نظارت بر برگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) ویژه دانشگاه/دانشکده های هدف | 10 | گزارش برگزاری و نظارت بر مراسم اربعین حسینی (ع) و اقدامات انجام شده | 40 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | گزارش اقدامات انجام شده در نظارت بر برگزاری مراسم توسط اداره بازرسی-گزارش بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان اداره بازرسی | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | نظارت عالیه بر اجرای طرح دارویاری | 30 | انجام بازدید مشترک از داروخانه های تحت پوشش و تکمیل چک لیست مربوطه (ستاد/دانشگاه/دانشکده)- شش ماهه اول | 25 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | نمونه چک لیست های تکمیل شده، انجام مکاتبه و ارسال نتایج بازدید به دفتر بازرسی وزارت متبوع | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | نظارت عالیه بر اجرای طرح دارویاری | 30 | انجام بازدید مشترک از داروخانه های تحت پوشش و تکمیل چک لیست مربوطه (ستاد/دانشگاه/دانشکده)- شش ماهه دوم | 25 | بازرسی | 1401/11/01 | 1401/12/20 | نمونه چک لیست های تکمیل شده، انجام مکاتبه و ارسال نتایج بازدید به دفتر بازرسی وزارت متبوع | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | نظارت عالیه بر اجرای طرح دارویاری | 30 | تحلیل نتایج بازدیدهای صورت گرفته و ارسال به قرارگاه اصلاح سیاست های ارزی دارو(طرح دارویار)-شش ماهه اول | 25 | بازرسی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | گزارش تحلیل صورت گرفته- نمونه مکاتبات و ارسال گزارش به قرارگاه | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
بازرسی | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده | 35 | نظارت عالیه بر اجرای طرح دارویاری | 30 | تحلیل نتایج بازدیدهای صورت گرفته و ارسال به قرارگاه اصلاح سیاست های ارزی دارو(طرح دارویار)-شش ماهه دوم | 25 | بازرسی | 1401/11/01 | 1401/12/20 | گزارش تحلیل صورت گرفته- نمونه مکاتبات و ارسال گزارش به قرارگاه | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _