## پرستاری
حوزه | هدف کلی | هدف کمی | وزن هدف کمی | برنامه | وزن برنامه | فعالیت | وزن فعالیت | دفتر | شروع | پایان | نشانگر | ستادی | دانشگاهی | آبادان | اراک | اردبیل | ارومیه | اسدآباد | اسفراین | اصفهان | البرز | انیستیتو پاستور | اهواز | ایران | ایرانشهر | ایلام | بابل | بم | بهبهان | بوشهر | بیرجند | تبریز | تربت جام | تربت حیدریه | تهران | جهرم | جیرفت | خراسان شمالی | خلخال | خمین | خوی | دزفول | رفسنجان | زابل | زاهدان | زنجان | سازمان انتقال خون | ساوه | سبزوار | ستاد | سراب | سمنان | سیرجان | شاهرود | شهرکرد | شهید بهشتی | شوشتر | شیراز | علوم توانبخشی و‌سلامت اجتماعی | فسا | قزوین | قم | گراش | گلستان | گناباد | گیلان | لارستان | لرستان | مازندران | مجازی | مراغه | مركز قلب و عروق شهيد رجايي | مشهد | نیشابور | هرمزگان | همدان | کاشان | کردستان | کرمان | کرمانشاه | یاسوج | یزد
پرستاری | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | بهره برداری 100% از داشبورد مدیریتی پرستاری (اطلاعات جامع کادر پرستاری کشور) سامانه MCMC در دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی کشور تا پایان 1401 | 100 | بهره برداری 100%از داشبورد مدیریتی پرستاری (اطلاعات جامع کادر پرستاری کشور) سامانه MCMC در دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی کشورتا پایان 1401 | 100 | ثبت کامل زیرسیستم و شاخص های پرستاری در سامانه MCMC در دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور در سه ماهه چهارم سال | 50 | توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری | 1401/10/01 | 1401/12/29 | ورود اطلاعات به سامانه MCMC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
پرستاری | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | بهره برداری 100% از داشبورد مدیریتی پرستاری (اطلاعات جامع کادر پرستاری کشور) سامانه MCMC در دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی کشور تا پایان 1401 | 100 | بهره برداری 100%از داشبورد مدیریتی پرستاری (اطلاعات جامع کادر پرستاری کشور) سامانه MCMC در دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی کشورتا پایان 1401 | 100 | ثبت کامل زیرسیستم و شاخص های پرستاری در سامانه MCMC در دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور در سه ماهه سوم سال | 50 | توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری | 1401/07/01 | 1401/09/30 | ورود اطلاعات در سامانه MCMC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | اجرای پایلوت طرح سامانه مدیریت پایش و ارزشیابی خدمات در منزل در دو مرکز تا پایان سال 1401 | 25 | طراحی و راه اندازی سامانه خدمات پرستاری در منزل | 100 | احصاء و تدوین شرح خدمات قابل ارائه در منزل | 25 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/02/01 | 1401/02/31 | فایل شرح خدمات | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | اجرای پایلوت طرح سامانه مدیریت پایش و ارزشیابی خدمات در منزل در دو مرکز تا پایان سال 1401 | 25 | طراحی و راه اندازی سامانه خدمات پرستاری در منزل | 100 | احصاء/ شناسایی سامانه های ارائه خدمات در منزل موجود در دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی | 15 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/03/01 | 1401/03/31 | فراخوان به دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | اجرای پایلوت طرح سامانه مدیریت پایش و ارزشیابی خدمات در منزل در دو مرکز تا پایان سال 1401 | 25 | طراحی و راه اندازی سامانه خدمات پرستاری در منزل | 100 | ارسال شرح خدمات به مرکز آمار و فناوری اطلاعات | 25 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/04/01 | 1401/05/31 | مکاتبه با واحد فن آوری اطلاعات | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | اجرای پایلوت طرح سامانه مدیریت پایش و ارزشیابی خدمات در منزل در دو مرکز تا پایان سال 1401 | 25 | طراحی و راه اندازی سامانه خدمات پرستاری در منزل | 100 | راه اندازی پایلوت سامانه طراحی شده توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات ستاد وزارت | 35 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/11/01 | 1401/12/29 | سامانه راه اندازی شده | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | اجرای طرح پایلوت ثبت اوراق پرونده مرتبط با اقدامات پرستاری به صورت الکترونیک در دو مرکز درمانی تا پایان سال 1401 | 25 | الکترونیک سازی ثبت اقدامات پرستاری | 100 | آموزش پرستاران و تیم مدیریتی مراکز درمانی منتخب | 20 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/05/01 | 1401/06/31 | ارائه مستندات برگزاری دوره آموزشی | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | اجرای طرح پایلوت ثبت اوراق پرونده مرتبط با اقدامات پرستاری به صورت الکترونیک در دو مرکز درمانی تا پایان سال 1401 | 25 | الکترونیک سازی ثبت اقدامات پرستاری | 100 | اجرای طرح پایلوت و رفع اشکالات احتمالی در اوراق الکترونیک | 25 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/05/01 | 1401/09/30 | مستندات اجرای طرح پایلوت | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | اجرای طرح پایلوت ثبت اوراق پرونده مرتبط با اقدامات پرستاری به صورت الکترونیک در دو مرکز درمانی تا پایان سال 1401 | 25 | الکترونیک سازی ثبت اقدامات پرستاری | 100 | ارسال نتایج اجرای طرح به معاونت درمان جهت رفع اشکالات و ابلاغ کشوری | 25 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/10/01 | 1401/12/29 | مستندات مکاتبه با معاونت درمان | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | اجرای طرح پایلوت ثبت اوراق پرونده مرتبط با اقدامات پرستاری به صورت الکترونیک در دو مرکز درمانی تا پایان سال 1401 | 25 | الکترونیک سازی ثبت اقدامات پرستاری | 100 | درخواست تامین بودجه مورد نیاز جهت تامین زیرساخت های مورد نیاز و اجرای طرح پایلوت | 15 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/03/01 | 1401/04/31 | ارئه مستندات مکاتبه | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | اجرای طرح پایلوت ثبت اوراق پرونده مرتبط با اقدامات پرستاری به صورت الکترونیک در دو مرکز درمانی تا پایان سال 1401 | 25 | الکترونیک سازی ثبت اقدامات پرستاری | 100 | شناسایی و بازدید از مراکز درمانی معرفی شده در دانشگاه های منتخب | 15 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/01/01 | 1401/02/31 | انتخاب مراکز درمانی | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | اعتبار بخشی و نظارت بر 2مرکز خدمات پرستاری در منزل تا پایان سال 1401 | 25 | "اعتبار بخشی و نظارت بر 2مرکز خدمات پرستاری در منزل تا پایان سال 1401" | 100 | احصاء سنجه های خدمات پرستاری در منزل | 25 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/03/01 | 1401/04/31 | لیست سنجه های احصاء شده | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | اعتبار بخشی و نظارت بر 2مرکز خدمات پرستاری در منزل تا پایان سال 1401 | 25 | "اعتبار بخشی و نظارت بر 2مرکز خدمات پرستاری در منزل تا پایان سال 1401" | 100 | ارسال سنجه های نهایی شده به معاونت درمان ستاد وزارت جهت ابلاغ به مراکز | 25 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/09/01 | 1401/09/30 | مکاتبه با معاونت درمان | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | اعتبار بخشی و نظارت بر 2مرکز خدمات پرستاری در منزل تا پایان سال 1401 | 25 | "اعتبار بخشی و نظارت بر 2مرکز خدمات پرستاری در منزل تا پایان سال 1401" | 100 | تدوین /تعیین سنجه های مورد نیاز | 35 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/05/01 | 1401/08/30 | سنجه های تدوین شده | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | اعتبار بخشی و نظارت بر 2مرکز خدمات پرستاری در منزل تا پایان سال 1401 | 25 | "اعتبار بخشی و نظارت بر 2مرکز خدمات پرستاری در منزل تا پایان سال 1401" | 100 | تشکیل کار گروه تخصصی تدوین سنجه ها | 15 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/02/01 | 1401/02/31 | لیست اعضای کار گروه | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | بازنگری و ابلاغ 100% شاخص‌های کیفی مراقبت‌های پرستاری تا پایان سال 1401 | 25 | بازنگری شاخص های کیفی مراقبت پرستاری | 100 | ابلاغ شاخص ها و شناسنامه های آنها به دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی | 20 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/11/01 | 1401/11/30 | نامه ابلاغ به دانشگاهها/ دانشکده ها | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | بازنگری و ابلاغ 100% شاخص‌های کیفی مراقبت‌های پرستاری تا پایان سال 1401 | 25 | بازنگری شاخص های کیفی مراقبت پرستاری | 100 | ارسال شاخص های کیفی منتخب به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور جهت دریافت نظرات دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی کشور | 20 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/03/01 | 1401/03/31 | مستندات ارسال به دانشگاهها/ دانشکده ها | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | بازنگری و ابلاغ 100% شاخص‌های کیفی مراقبت‌های پرستاری تا پایان سال 1401 | 25 | بازنگری شاخص های کیفی مراقبت پرستاری | 100 | تدوین شاخص های کیفی مراقبت های پرستاری در ایران | 15 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/01/01 | 1401/02/31 | شاخص های کیفی احصاء شده | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | بازنگری و ابلاغ 100% شاخص‌های کیفی مراقبت‌های پرستاری تا پایان سال 1401 | 25 | بازنگری شاخص های کیفی مراقبت پرستاری | 100 | تدوین شناسنامه و نهایی سازی شاخص ها | 25 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/06/01 | 1401/10/30 | شناسنامه های تدوین شده | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالینی در مراکز درمانی و پیش بیمارستانی | بازنگری و ابلاغ 100% شاخص‌های کیفی مراقبت‌های پرستاری تا پایان سال 1401 | 25 | بازنگری شاخص های کیفی مراقبت پرستاری | 100 | دریافت نظرات دانشگاهها و جمع بندی و رتبه بندی شاخص ها از دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی کشور | 20 | ارتقا سلامت- خدمات بالينی وپرستاری | 1401/04/01 | 1401/05/31 | مستندات جمع بندی نهایی نظرات | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | شفاف سازی اطلاعات- مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در 100% مراکز درمانی تابعه دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور تا پایان خرداد ماه سال 1401 | 50 | اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مراکز درمانی تابعه | 100 | ابلاغ و اجرای دستورالعمل اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری | 20 | توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری | 1401/02/01 | 1401/02/31 | دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | شفاف سازی اطلاعات- مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در 100% مراکز درمانی تابعه دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور تا پایان خرداد ماه سال 1401 | 50 | اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مراکز درمانی تابعه | 100 | برگزاری جلسات توجیهی در سطوح دانشگاهی و بیمارستانی | 15 | توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری | 1401/02/01 | 1401/02/31 | مکاتبات جهت برگزاری دوره های آموزشی | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | شفاف سازی اطلاعات- مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در 100% مراکز درمانی تابعه دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور تا پایان خرداد ماه سال 1401 | 50 | اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مراکز درمانی تابعه | 100 | تدوین دستورالعمل رسیدگی به اسناد سازمانهای بیمه گر | 25 | توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری | 1401/04/01 | 1401/04/31 | مستندات مربوط به تدوین دستورالعمل مربوطه | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | شفاف سازی اطلاعات- مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در 100% مراکز درمانی تابعه دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور تا پایان خرداد ماه سال 1401 | 50 | اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مراکز درمانی تابعه | 100 | تدوین و ابلاغ دستور العمل باز توزیع کارا نه | 25 | توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری | 1401/03/01 | 1401/06/31 | مستندات مربوط به ابلاغ دستورالعمل مربوطه | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | شفاف سازی اطلاعات- مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در 100% مراکز درمانی تابعه دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور تا پایان خرداد ماه سال 1401 | 50 | اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مراکز درمانی تابعه | 100 | هماهنگی با دفتر آمار و فناوری اطلاعات جهت اصلاح زیر ساختهای HIS | 15 | توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری | 1401/03/01 | 1401/04/31 | دستورالعمل فنی تدوین شده | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | شفاف سازی اطلاعات- مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | تعرفه گذاری100% خدمات پرستاری قابل ارائه در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل و مراکز ارائه خدمات مراقبتی درمانی طولانی مدت تا پایان سال 1401 | 50 | تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل | 100 | ابلاغ 100% خدمات پرستاری قابل ارائه در مراکز ارائه خدمات مراقبتی درمانی طولانی مدت | 15 | توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری | 1401/12/01 | 1401/12/29 | بسته های خدمتی ابلاغ شده | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | شفاف سازی اطلاعات- مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | تعرفه گذاری100% خدمات پرستاری قابل ارائه در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل و مراکز ارائه خدمات مراقبتی درمانی طولانی مدت تا پایان سال 1401 | 50 | تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل | 100 | ابلاغ 100% خدمات پرستاری قابل ارائه در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل | 15 | توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری | 1401/04/01 | 1401/04/31 | بسته های خدمتی ابلاغ شده | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | شفاف سازی اطلاعات- مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | تعرفه گذاری100% خدمات پرستاری قابل ارائه در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل و مراکز ارائه خدمات مراقبتی درمانی طولانی مدت تا پایان سال 1401 | 50 | تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل | 100 | احصاء 100% خدمات قابل ارائه در مراکز ارائه خدمات مراقبتی درمانی طولانی مدت | 10 | توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری | 1401/07/01 | 1401/12/29 | لیست خدمات قابل ارائه در مراکز ارائه خدمات مراقبتی طولانی مدت | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | شفاف سازی اطلاعات- مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | تعرفه گذاری100% خدمات پرستاری قابل ارائه در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل و مراکز ارائه خدمات مراقبتی درمانی طولانی مدت تا پایان سال 1401 | 50 | تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل | 100 | احصاء 100% خدمات قابل ارائه در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل | 10 | توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری | 1401/01/01 | 1401/02/30 | لیست خدمات قابل ارائه در مراکز مشاوره خدمات پرستاری | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | شفاف سازی اطلاعات- مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | تعرفه گذاری100% خدمات پرستاری قابل ارائه در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل و مراکز ارائه خدمات مراقبتی درمانی طولانی مدت تا پایان سال 1401 | 50 | تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل | 100 | افزایش تعرفه خدمات پرستاری در منزل متناسب با رشد تعرفه خدمات سلامت | 15 | توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری | 1401/02/01 | 1401/04/31 | دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | شفاف سازی اطلاعات- مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | تعرفه گذاری100% خدمات پرستاری قابل ارائه در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل و مراکز ارائه خدمات مراقبتی درمانی طولانی مدت تا پایان سال 1401 | 50 | تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل | 100 | باز نگری لیست خدمات تعرفه گذاری شده بر اساس لیست احصاء شده | 15 | توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری | 1401/02/01 | 1401/04/31 | لیست خدمات تعرفه گذاری شده ویرایش شده | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
پرستاری | شفاف سازی اطلاعات- مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | تعرفه گذاری100% خدمات پرستاری قابل ارائه در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل و مراکز ارائه خدمات مراقبتی درمانی طولانی مدت تا پایان سال 1401 | 50 | تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل | 100 | برگزاری جلسات مشترک با سازمان بیمه جهت بررسی پوشش بیمه ای | 20 | توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری | 1401/07/01 | 1401/12/29 | صورت جلسات برگزاری جلسات مشترک با سازمان بیمه | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -