## برنامه آتی
حوزه | هدف کلی | هدف کمی | وزن هدف کمی | برنامه | وزن برنامه | فعالیت | وزن فعالیت | دفتر | شروع | پایان | نشانگر | ستادی | دانشگاهی | آبادان | اراک | اردبیل | ارومیه | اسدآباد | اسفراین | اصفهان | البرز | انیستیتو پاستور | اهواز | ایران | ایرانشهر | ایلام | بابل | بم | بهبهان | بوشهر | بیرجند | تبریز | تربت جام | تربت حیدریه | تهران | جهرم | جیرفت | خراسان شمالی | خلخال | خمین | خوی | دزفول | رفسنجان | زابل | زاهدان | زنجان | سازمان انتقال خون | ساوه | سبزوار | ستاد | سراب | سمنان | سیرجان | شاهرود | شهرکرد | شهید بهشتی | شوشتر | شیراز | علوم توانبخشی و‌سلامت اجتماعی | فسا | قزوین | قم | گراش | گلستان | گناباد | گیلان | لارستان | لرستان | مازندران | مجازی | مراغه | مركز قلب و عروق شهيد رجايي | مشهد | نیشابور | هرمزگان | همدان | کاشان | کردستان | کرمان | کرمانشاه | یاسوج | یزد
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندی و امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده | 15 | بهبود فرآیند های نظارتی و اصالت سنجی اسناد و مدارک | 25 | تقویت اقدامات حراستی – نظارتی در فرآیند طراحی، چاپ و صدور کلیه اوراق مهم دستگاه (اوراق تحصیلی و مجوز ها) | 25 | اسناد | 1401/10/01 | 1401/10/30 | ارسال گزارش اقدامات نظارتی حراست ها در خصوص ارتقاء ضرایب امنیتی اوراق گواهی نامه ها، ارزشنامه ها، پروانه ها و سایر اوراق مهم صادره حوزه های کاری دانشگاه | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندی و امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده | 15 | بهبود فرآیند های نظارتی و اصالت سنجی اسناد و مدارک | 25 | ارتقاء سطح اقدامات نظارتی-حفاظتی حراست ها در راستای رعایت اصالت سنجی اسناد و مدارک انتقال، پذیرش و.. در خصوص مدارک تحصیلی دانشجویان(داخل و خارج ) | 25 | اسناد | 1401/07/01 | 1401/07/30 | گزارش نتایج حاصله از بررسی های حراستی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندی و امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده | 15 | بهبود فرآیند های نظارتی و اصالت سنجی اسناد و مدارک | 25 | پایش و رصد برخورد قانونی با موضوعات جعل اسناد و مدارک دستگاه (12 ماهه سال 1401) | 25 | اسناد | 1401/12/01 | 1401/12/20 | ارسال گزارش اقدات صورت گرفته در رسیدگی به موضوعات جعل اسناد در 12 ماهه سال 1401 (بر اساس فرمت ابلاغی(موضوع بخشنامه 20366 مورخ1400/09/07) | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندی و امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده | 15 | بهبود فرآیند های نظارتی و اصالت سنجی اسناد و مدارک | 25 | پایش و رصد برخورد قانونی با موضوعات جعل اسناد و مدارک دستگاه (6 ماهه اول سال 1401) | 25 | اسناد | 1401/08/01 | 1401/08/30 | ارسال گزارش اقدات صورت گرفته در رسیدگی به موضوعات جعل اسناد در 6 ماهه اول سال 1401 (بر اساس فرمت ابلاغی(موضوع بخشنامه 20366 مورخ1400/09/07) | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندی و امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده | 15 | تبیین وظایف و مسئولیت کارکنان و مدیران واحدهای سازمانی در حوزه اسناد- مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده | 25 | اجرایی نمودن شرح وظایف ابلاغی اداره دبیرخانه محرمانه و رمز | 30 | اسناد | 1401/09/01 | 1401/09/30 | شناسایی نقاط ضعف و مشکلات موجود در خصوص چرخش اسناد طبقه بندی شده بر اساس ضوابط ابلاغی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندی و امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده | 15 | تبیین وظایف و مسئولیت کارکنان و مدیران واحدهای سازمانی در حوزه اسناد- مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده | 25 | استقرار و راه اندازی سامانه ساطب (برای تبادل مکاتبات محرمانه دانشگاه) بصورت مجزا از سامانه محرمانه حراست | 35 | اسناد | 1401/07/01 | 1401/07/30 | ارائه گزارش استقرار و راه اندازی سامانه ساطب | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندی و امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده | 15 | تبیین وظایف و مسئولیت کارکنان و مدیران واحدهای سازمانی در حوزه اسناد- مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده | 25 | پایش و ارزیابی وضعیت اداره دبیرخانه محرمانه و رمز بر اساس ضوابط آیین نامه حفاظت اسناد و قوانین موضوعه | 35 | اسناد | 1401/08/01 | 1401/08/30 | ارائه گزارش وضعیت موجود دبیرخانه محرمانه بر اساس ضوابط آیین نامه حفاظت اسنادو قوانین مرتبط | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندی و امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده | 15 | تقویت ابعاد حفاظتی - نظارتی اسناد و مدارک دستگاه | 25 | پایش و ارزیابی وضعیت عملکرد حوزه های کاری حفاظت اسناد و مدارک حراست بر اساس شرح وظایف ابلاغی | 40 | اسناد | 1401/07/01 | 1401/07/30 | گزارش اقدامات صورت پذیرفته درخصوص عملیاتی نمودن شرح وظایف حوزه حفاظت اسناد و مدارک | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندی و امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده | 15 | تقویت ابعاد حفاظتی - نظارتی اسناد و مدارک دستگاه | 25 | عملیاتی نمودن بخشنامه های ابلاغی سال 1400 مرکز حراست درحوزه حفاظت اسناد و مدارک | 30 | اسناد | 1401/08/01 | 1401/08/30 | ارسال گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای نمودن بخشنامه های ابلاغی سال 1400 | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندی و امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده | 15 | تقویت ابعاد حفاظتی - نظارتی اسناد و مدارک دستگاه | 25 | عملیاتی نمودن بخشنامه های ابلاغی مرکز حراست سال1401در حوزه حفاظت اسناد و مدارک | 30 | اسناد | 1401/12/01 | 1401/12/20 | ارسال گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای نمودن بخشنامه های ابلاغی سال 1401 | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندی و امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده | 15 | توانمند سازی و سازماندهی مدیریتی حوزه حفاظت اسناد و مدارک حراست | 25 | تامین نیروی کارشناسی و فنی مورد نیاز در حوزه های مرتبط باحوزه حفاظت اسناد بر اساس شرح وظایف ابلاغی | 30 | اسناد | 1401/08/01 | 1401/08/30 | ارسال گزارش اقدامات حراست در راستای تامین نیرو به انضمام تصویر مکاتبات | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندی و امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده | 15 | توانمند سازی و سازماندهی مدیریتی حوزه حفاظت اسناد و مدارک حراست | 25 | آسیب شناسی وضعیت نیروی کارشناسی و فنی مورد نیاز بر اساس شرح وظایف ابلاغی حوزه حفاظت اسناد و مدارک | 35 | اسناد | 1401/07/01 | 1401/07/30 | ارسال گزارش تحلیلی از وضعیت نیروی انسانی حوزه حفاظت اسناد و مدارک | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندی و امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده | 15 | توانمند سازی و سازماندهی مدیریتی حوزه حفاظت اسناد و مدارک حراست | 25 | تقویت سطح آگاهی و دانش نیروهای شاغل در حوزه های حفاظت اسناد و مدارک | 35 | اسناد | 1401/10/01 | 1401/10/30 | ارسال گزارش اقدامات حراست در راستای آموزش اصول حفاظت اسناد و مدارک به کارکنان شاغل و گروه های هدف حوزه حفاظت اسناد و مدارک، رابطین محرمانه و مشاغل حساس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقا سطح کمی و کیفی اخبار حراستی | 5 | آموزش - توانمندسازی و ارزیابی واحد های خبر در ستاد و دانشگاه | 100 | گزارش عملکرد 12 ماهه سال 1401 | 40 | پرسنلی | 1401/12/01 | 1401/12/20 | "ارسال گزارش عملکرد خبر شامل موارد ذیل، در قالب فرمت ابلاغی مرکز حراست: 1- گزارش ویژه/تحلیلی(حداقل 6 گزارش) 2- گزارش خبر (حداقل 30 گزارش) 3- برگ اطلاع‌رسانی(حداقل 30 گزارش)" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقا سطح کمی و کیفی اخبار حراستی | 5 | آموزش - توانمندسازی و ارزیابی واحد های خبر در ستاد و دانشگاه | 100 | به روزرسانی محورهای جمع‌آوری | 20 | پرسنلی | 1401/10/01 | 1401/10/30 | مرکز حراست اقدام به به روز رسانی محورهای جمع‌آوری و ابلاغ آن به واحدهای تابعه نماید. | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقا سطح کمی و کیفی اخبار حراستی | 5 | آموزش - توانمندسازی و ارزیابی واحد های خبر در ستاد و دانشگاه | 100 | تهیه پوستر اطلاع‌رسان | 20 | پرسنلی | 1401/08/01 | 1401/08/30 | مرکز حراست، اقدام به تهیه پوستر اطلاع‌رسان جهت ارسال به واحدهای تابعه و نصب در محل ستاد وزارت متبوع نماید. | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقا سطح کمی و کیفی اخبار حراستی | 5 | آموزش - توانمندسازی و ارزیابی واحد های خبر در ستاد و دانشگاه | 100 | دوره باز آموزی برای پرسنل خبر دانشگاه | 20 | پرسنلی | 1401/10/01 | 1401/10/30 | "به منظور ارتقاء سطح دانش حراستی، واحد خبراقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با این واحد نماید. *مستندات لازم جهت بارگذاری در سامانه: بارگذاری صورتجلسه با امضاء حاضرین و مدیریت حراست و ذکر عنوان دوره برگزار شده." | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء سطح امنیت اطلاعات دیجیتال و شناسایی زیرساختهای آن | 15 | وضعیت تضمین نرم افزار- سیستم و سرویس های حوزه فناوری اطلاعات | 25 | پیاده سازی، اجرا و پشتیبانی سامانه اختصاصی سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری محرمانه و مدیریت دیجیتالی کردن مستندات بر اساس استانداردهای ابلاغی | 25 | فناوری اطلاعات | 1401/07/01 | 1401/07/30 | ارسال مستندات راه اندازی سامانه ها | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء سطح امنیت اطلاعات دیجیتال و شناسایی زیرساختهای آن | 15 | وضعیت تضمین نرم افزار- سیستم و سرویس های حوزه فناوری اطلاعات | 25 | وضعیت پیگیری اخذ تاییدیه صلاحیت پیمانکاران و مشاورین حوزه فناوری اطلاعات از مراجع ذی صلاح و ارزیابی امنیتی سامانه ها | 25 | فناوری اطلاعات | 1401/10/01 | 1401/10/30 | ارسال مستندات استعلامات شرکتها و ارزیابی امنیتی سامانه ها | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء سطح امنیت اطلاعات دیجیتال و شناسایی زیرساختهای آن | 15 | وضعیت تضمین نرم افزار- سیستم و سرویس های حوزه فناوری اطلاعات | 25 | وضعیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای الزامات و اجرای کنترل های حفاظتی و امنیتی به منظور اطمینان از انطباق وضعیت موجود با سیاست ها و خط مش های امنیتی | 25 | فناوری اطلاعات | 1401/10/01 | 1401/10/30 | ارسال مستندات ابلاغ و پیگیری اجرای بخشنامه ها و مستندات بازرسی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء سطح امنیت اطلاعات دیجیتال و شناسایی زیرساختهای آن | 15 | وضعیت تضمین نرم افزار- سیستم و سرویس های حوزه فناوری اطلاعات | 25 | وضعیت نظارت بر تدوین سیاست ها و اِعمال محدودیت های مورد نیاز در نصب و اجرای نرم افزارها، سرویس ها و کارکردهای غیر سازمان | 25 | فناوری اطلاعات | 1401/08/01 | 1401/08/30 | ارسال مستندات ابلاغ و پیگیری اجرای بخشنامه ها سیاست های ابلاغی در زمینه نصب نرم افزارهای غیر سازمانی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء سطح امنیت اطلاعات دیجیتال و شناسایی زیرساختهای آن | 15 | وضعیت دارایی‌های فیزیکی در حوزه فناوری اطلاعات | 25 | وضعیت تدوین ضوابط حفاظتی در خصوص نقل و انتقال و امحاء سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات دستگاه | 30 | فناوری اطلاعات | 1401/07/01 | 1401/07/30 | ارسال مستندات ابلاغ و پیگیری اجرا بخشنامه امحاء | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء سطح امنیت اطلاعات دیجیتال و شناسایی زیرساختهای آن | 15 | وضعیت دارایی‌های فیزیکی در حوزه فناوری اطلاعات | 25 | وضعیت راه اندازی و استاندارد سازی اتاق سرور حراست و تعیین ضوابط کلی حفاظتی آن بر اساس زیرمولفه های مرتبط با حوزه امنیت فناوری اطلاعات | 35 | فناوری اطلاعات | 1401/12/01 | 1401/12/20 | ارسال مستندات استاندارد سازی اتاق سرور (مطابق کتابچه ارزیابی عملکرد) | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء سطح امنیت اطلاعات دیجیتال و شناسایی زیرساختهای آن | 15 | وضعیت دارایی‌های فیزیکی در حوزه فناوری اطلاعات | 25 | وضعیت نظارت بر امنیت و وضعیت تفکیک شبکه های رایانه ای حراست | 35 | فناوری اطلاعات | 1401/12/01 | 1401/12/20 | ارسال شمای شبکه حراست از مبدا روتر ستاد | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء سطح امنیت اطلاعات دیجیتال و شناسایی زیرساختهای آن | 15 | وضعیت سرویس‌های فناوری اطلاعات و وضعیت تهدید و آسیب پذیری در حوزه فناوری اطلاعات دستگاه | 25 | وضعیت پیگیری تشکیل کمیته مدیریت امنیت اطلاعات و عضویت نماینده حراست وحضور در شورای راهبردی فناوری اطلاعات سازمان | 50 | فناوری اطلاعات | 1401/10/01 | 1401/10/30 | ارسال مستندات و صورتجلسات | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء سطح امنیت اطلاعات دیجیتال و شناسایی زیرساختهای آن | 15 | وضعیت سرویس‌های فناوری اطلاعات و وضعیت تهدید و آسیب پذیری در حوزه فناوری اطلاعات دستگاه | 25 | وضعیت پیگیری و نظارت بر پایش، کنترل و کاهش آسیب پذیری ها و تهدیدات و نظارت بر ایجاد فرآیند مستمر ارزیابی مخاطرات حوزه فناوری اطلاعات | 50 | فناوری اطلاعات | 1401/12/01 | 1401/12/20 | ارسال مستندات رصد مخاطرات امنیتی و آنالیز UTM گزارش لاگ های فایروال و تمهیدات انجام شده در زمان حملات(مطابق گزارش خبر) | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء سطح امنیت اطلاعات دیجیتال و شناسایی زیرساختهای آن | 15 | وضعیت مدیریت هویت- دسترسی و مجوز دستگاه و وضعیت مدیریت حفاظت از اطلاعات و داده | 25 | پیگیری استقرار سیستم یکپارچه مدیریت کاربران در دستگاه و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت کاربران دفتر حراست | 50 | فناوری اطلاعات | 1401/07/01 | 1401/07/30 | ارسال مستندات راه اندازی DHCP serverدر دستگاه و مرکز حراست | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ارتقاء سطح امنیت اطلاعات دیجیتال و شناسایی زیرساختهای آن | 15 | وضعیت مدیریت هویت- دسترسی و مجوز دستگاه و وضعیت مدیریت حفاظت از اطلاعات و داده | 25 | وضعیت اعمال کنترل‌های امنیتی بر روی داده‌ها و اطلاعات و مستندسازی فرایندها و دارایی های اطلاعاتی و به روز رسانی دوره ای آنها | 50 | فناوری اطلاعات | 1401/08/01 | 1401/08/30 | ارسال مستندات شناسنامه سخت افزاری و نرم افزای دستگاه و مستندات DBPlan | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (حراست) | 15 | توانمند سازی و ساماندهی وضعیت آموزشی حفاظتی مدیران- مشاغل حساس- کارکنان حراست و حفاظت فیزیکی و رابطین محرمانه | 100 | تهیه تقویم برگزاری دوره های آموزشی مطابق با نظام نامه آموزشی ابلاغی | 15 | آموزش و طرح و برنامه | 1401/07/01 | 1401/07/30 | ارسال تقویم زمان بندی شده سالیانه مطابق فرمت ابلاغی در نظام نامه آموزشی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (حراست) | 15 | توانمند سازی و ساماندهی وضعیت آموزشی حفاظتی مدیران- مشاغل حساس- کارکنان حراست و حفاظت فیزیکی و رابطین محرمانه | 100 | تهیه و تدوین فرمت شناسنامه آموزشی برای کلیه کارکنان حراست | 15 | آموزش و طرح و برنامه | 1401/07/01 | 1401/07/30 | کلیه دفاتر حراست ملزم به تهیه شناسنامه آموزشی جهت کلیه کارکنان دفتری حراست ( با اولویت کارکنان شاغل در دفتر ستادی حراست دانشگاه) می باشند . ( مستندات : ارائه گزارش وضعیت شناسنامه آموزشی بر اساس فرمت ابلاغی) | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (حراست) | 15 | توانمند سازی و ساماندهی وضعیت آموزشی حفاظتی مدیران- مشاغل حساس- کارکنان حراست و حفاظت فیزیکی و رابطین محرمانه | 100 | وضعیت آموزش های حراستی برگزار شده برای کارکنان حراست و مشاغل حساس ( 12 ماهه1401) | 20 | آموزش و طرح و برنامه | 1401/12/01 | 1401/12/20 | ارسال گزارش دوره های آموزشی برگزار شده (12ماهه 1401) بر اساس فرمت ابلاغی در نظام نامه آموزشی و تکمیل شناسنامه آموزشی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (حراست) | 15 | توانمند سازی و ساماندهی وضعیت آموزشی حفاظتی مدیران- مشاغل حساس- کارکنان حراست و حفاظت فیزیکی و رابطین محرمانه | 100 | وضعیت آموزش های حراستی برگزار شده برای کارکنان حراست و مشاغل حساس (سه ماهه دوم سال1401) | 20 | آموزش و طرح و برنامه | 1401/08/01 | 1401/08/30 | ارسال گزارش دوره های آموزشی برگزار شده (سه ماهه دوم سال1401) بر اساس فرمت ابلاغی در نظام نامه آموزشی و تکمیل شناسنامه آموزشی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (حراست) | 15 | توانمند سازی و ساماندهی وضعیت آموزشی حفاظتی مدیران- مشاغل حساس- کارکنان حراست و حفاظت فیزیکی و رابطین محرمانه | 100 | وضعیت آموزش های حراستی برگزار شده برای کارکنان حراست و مشاغل حساس (سه ماهه سوم سال1401) | 15 | آموزش و طرح و برنامه | 1401/10/01 | 1401/10/30 | ارسال گزارش دوره های آموزشی برگزار شده (سه ماهه سوم سال1401) بر اساس فرمت ابلاغی در نظام نامه آموزشی و تکمیل شناسنامه آموزشی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (حراست) | 15 | توانمند سازی و ساماندهی وضعیت آموزشی حفاظتی مدیران- مشاغل حساس- کارکنان حراست و حفاظت فیزیکی و رابطین محرمانه | 100 | وضعیت آموزش های حراستی برگزار شده برای کارکنان حراست و مشاغل حساس 12 ماهه سال 1400 | 15 | آموزش و طرح و برنامه | 1401/08/01 | 1401/08/30 | ارسال گزارش دوره های آموزشی برگزار شده بر اساس فرمت ابلاغی در نظام نامه آموزشی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ارتقاء سطح توانمند سازی کارکنان حفاظت فیزیکی | 25 | "تهیه و تدوین پرونده سلامت ویژه کارکنان حفاظت فیزیکی" | 25 | فیزیکی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | کلیه حراست ها ملزم به برنامه ریزی جهت ارتقاء آمادگی جسمانی کارکنان حفاظت فیزیکی می باشند ارسال برنامه های تدوین شده به مرکز حراست | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ارتقاء سطح توانمند سازی کارکنان حفاظت فیزیکی | 25 | برنامه ریزی جهت ارتقاءآمادگی جسمانی و برگزاری چشنواره های ورزشی حراست ها | 25 | فیزیکی | 1401/06/01 | 1401/06/31 | "این فعالیت ستادی است " | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ارتقاء سطح توانمند سازی کارکنان حفاظت فیزیکی | 25 | تدوین تقویم زمان بندی شده جهت آموزش کارکنان حفاظت فیزیکی | 25 | فیزیکی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | "این فعالیت ستادی است " | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ارتقاء سطح توانمند سازی کارکنان حفاظت فیزیکی | 25 | شناسایی وتوانمند سازی استعداد های مختلف موجود در بین کارکنان حفاظت فیزیکی بر اساس فرمت ابلاغی | 25 | فیزیکی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | کلیه حراست ها ملزم به شناسایی وتوانمند سازی استعداد های مختلف موجود در بین کارکنان حفاظت فیزیکی می باشند. - ارسال گزارش بر اساس فرمت ابلاغی از اقدامات انجام شده به مرکز حراست | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ارتقاء سطح کمی و کیفی سامانه پایش تصویری | 25 | استاندارد سازی اتاق مانیتورینگ و ارتقاء سامانه پایش تصاویر و تلاش برای انتقال تصاویر در بستر امن | 30 | فیزیکی | 1401/10/01 | 1401/10/30 | ارائه گزارش از آخرین اقدامات مربوط به استاندارد سازی اطاق مانیتورینگ در محیط تحت پوشش بر اساس دستورالعمل ابلاغی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ارتقاء سطح کمی و کیفی سامانه پایش تصویری | 25 | تهیه وتدوین استاندارد های سامانه الکترونیکی پایش تصویری و اتاق مانیتورینگ | 40 | فیزیکی | 1401/08/01 | 1401/08/30 | "این فعالیت ستادی است " | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ارتقاء سطح کمی و کیفی سامانه پایش تصویری | 25 | تکمیل و ارسال لیست مربوط به فرکانس شبکه رادیویی (بیسیم) | 30 | فیزیکی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | "کلیه حراست ها ملزم به ارسال لیست مربوط به فرکانس شبکه رادیویی ( بیسیم) مطابق فرمت ابلاغی هستند" | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ایجاد بانک اطلاعاتی پدافند غیر عامل اماکن و فضاهای فیزیکی دانشگاه / دستگاه | 25 | بازنگری و تهیه ، تدوین و ابلاغ فرمت شناسنامه محیطی اماکن | 25 | فیزیکی | 1401/10/01 | 1401/10/30 | "این فعالیت ستادی است " | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ایجاد بانک اطلاعاتی پدافند غیر عامل اماکن و فضاهای فیزیکی دانشگاه / دستگاه | 25 | پیگیری تهیه و تأمین افشانه و شوکر مورد نیاز در حوزه حفاظت فیزیکی | 25 | فیزیکی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | کلیه حراست ها ملزم به پیگیری تأمین افشانه و شوکر مورد نیاز جهت سامانه های نگهبانی و انتظامات خود می باشند | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ایجاد بانک اطلاعاتی پدافند غیر عامل اماکن و فضاهای فیزیکی دانشگاه / دستگاه | 25 | تهیه و تدوین دستورالعمل بانک کلید | 25 | فیزیکی | 1401/09/01 | 1401/09/30 | "این فعالیت ستادی است " | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ایجاد بانک اطلاعاتی پدافند غیر عامل اماکن و فضاهای فیزیکی دانشگاه / دستگاه | 25 | تکمیل و بروز رسانی شناسنامه های محیطی اماکن | 25 | فیزیکی | 1401/10/01 | 1401/10/30 | تکمیل و بروز رسانی شناسنامه های محیطی اماکن:بیمارستان های آموزشی/بیمارستان های غیر آموزشی/مرکز جامع خدمات سلامت شهری/مرکزجامع خدمات سلامت روستایی/خانه بهداشت /اماکن اداری رفاهی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ساماندهی فعالیت های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل | 25 | آسیب شناسی تحلیلی از وضعیت موجود دانشگاه /دستگاه با رویکرد پدافند غیر عامل | 20 | فیزیکی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | حراست ها بر اساس دستورالعمل ابلاغی ملزم به ارائه گزارش آسیب شناسی تحلیلی وضعیت موجود فضای تحت پوشش خود می باشند مستندات : ارسال جدول SWOT به پیوست راهکار | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ساماندهی فعالیت های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل | 25 | ارسال گزارش از جلسات کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل | 20 | فیزیکی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | حراست ها بر اساس دستورالعمل ابلاغی ملزم به ارائه گزارش کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل می باشند مستندات : ارسال صورت جلسات بر گزار شده | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ساماندهی فعالیت های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل | 25 | باز نگری دستورالعمل مدیریت بحران و پدافند غیر عامل حراست ها | 20 | فیزیکی | 1401/08/01 | 1401/08/30 | "این فعالیت ستادی است " | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ساماندهی فعالیت های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل | 25 | تلاش در جهت رفع نیازهای خانه های بهداشت-پایگاه سلامت و مراکز خدمات بهداشتی در جهت ارتقاء سطح امنیت (از جمله نصب اعلان سرقت، دوربین و...) | 20 | فیزیکی | 1401/08/01 | 1401/08/30 | ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت ارتقاء سطح امنیت | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه | 15 | ساماندهی فعالیت های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل | 25 | شناسایی نیازهای دانشگاه ها جهت تامین امنیت خانه های بهداشت-پایگاه سلامت و مراکز خدمات بهداشتی | 20 | فیزیکی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | کلیه حراست ها بر اساس دستورالعمل ابلاغی ملزم به ارائه اعلام نیازهای خود می باشند. | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری -برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی حراست ها | 15 | ارزیابی عملکرد و رتبه بندی حراست دانشگاه ها و یکسان سازی نظارت و بازرسی از مراکز تابعه | 50 | اجرای بازدیدهای محیطی حداقل 20% حراست دانشگاه ها | 50 | آموزش و طرح و برنامه | 1401/06/01 | 1401/12/20 | " این فعالیت ستادی است" | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری -برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی حراست ها | 15 | ارزیابی عملکرد و رتبه بندی حراست دانشگاه ها و یکسان سازی نظارت و بازرسی از مراکز تابعه | 50 | ارزیابی عملکرد حراست (6 ماهه دوم سال1401) بر اساس شاخص های ابلاغی | 50 | آموزش و طرح و برنامه | 1401/12/01 | 1401/12/20 | ارسال گزارش آخرین وضعیت عملکرد مدیریت حراست دانشگاه مطابق فرمت ابلاغی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری -برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی حراست ها | 15 | تهیه- تدوین- اجرا و پایش برنامه های عملیاتی سال 1401 | 50 | برگزاری نشست مشترک با حراست های تابعه ( ارزیابی پیشرفت برنامه های مشترک وغیرمشترک) | 20 | آموزش و طرح و برنامه | 1401/09/01 | 1401/09/30 | ارسال گزارش و صورت جلسه نشست و لیست شرکت کنندگان | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری -برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی حراست ها | 15 | تهیه- تدوین- اجرا و پایش برنامه های عملیاتی سال 1401 | 50 | تهیه و تدوین برنامه راهبردی 3 ساله آتی حراست ( 1401 لغایت 1403) | 20 | آموزش و طرح و برنامه | 1401/07/01 | 1401/07/30 | تدوین و ارسال برنامه راهبردی سه ساله توسط دفاتر حراست | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری -برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی حراست ها | 15 | تهیه- تدوین- اجرا و پایش برنامه های عملیاتی سال 1401 | 50 | تهیه و تدوین برنامه عملیاتی غیر مشترک سال 1401 | 20 | آموزش و طرح و برنامه | 1401/07/01 | 1401/07/30 | تدوین و ارسال برنامه عملیاتی غیر مشترک سال 1401 توسط دفاتر حراست | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری -برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی حراست ها | 15 | تهیه- تدوین- اجرا و پایش برنامه های عملیاتی سال 1401 | 50 | تهیه و تدوین برنامه عملیاتی مشترک سال 1401 و ابلاغ به حراست دانشگاه/دانشکده ها | 20 | آموزش و طرح و برنامه | 1401/06/01 | 1401/06/31 | " این فعالیت ستادی است" | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری -برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی حراست ها | 15 | تهیه- تدوین- اجرا و پایش برنامه های عملیاتی سال 1401 | 50 | وضعیت اجرای سالیانه برنامه عملیاتی اختصاصی حراست دانشگاه /دانشکده ها | 20 | آموزش و طرح و برنامه | 1401/12/01 | 1401/12/20 | ارسال گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی غیر مشترک مطابق فرمت ابلاغی به شماره ح/96/10688 مورخ96/7/26 | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | صیانت از ارزش ها- دستاورد ها و منابع (انسانی و مالی) دستگاه | 20 | الکترونیکی نمودن پرونده های پرسنلی | 60 | ثبت و ورود اطلاعات 40% از پرونده های پرسنلی در سامانه | 30 | پرسنلی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | ارسال گزارش ثبت 40% از پرونده های پرسنلی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | صیانت از ارزش ها- دستاورد ها و منابع (انسانی و مالی) دستگاه | 20 | الکترونیکی نمودن پرونده های پرسنلی | 60 | ثبت و ورود اطلاعات 50% از پرونده های پرسنلی در سامانه | 35 | پرسنلی | 1401/08/01 | 1401/08/30 | ارسال گزارش ثبت 50% از پرونده های پرسنلی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | صیانت از ارزش ها- دستاورد ها و منابع (انسانی و مالی) دستگاه | 20 | الکترونیکی نمودن پرونده های پرسنلی | 60 | ثبت و ورود اطلاعات 60% از پرونده های پرسنلی در سامانه | 35 | پرسنلی | 1401/10/01 | 1401/10/30 | ارسال گزارش ثبت 60% از پرونده های پرسنلی | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | _
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | صیانت از ارزش ها- دستاورد ها و منابع (انسانی و مالی) دستگاه | 20 | برخورد با با مفساد اداری | 40 | اقدامات حراستی در برخورد با مفساد اداری | 25 | پرسنلی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | کلیه دفاتر حراست ها ملزم به انجام اقدامات براساس دستورالعمل ابلاغی می باشند | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | صیانت از ارزش ها- دستاورد ها و منابع (انسانی و مالی) دستگاه | 20 | برخورد با با مفساد اداری | 40 | تشکیل پرونده مفاسد اداری و ارجاع به مراجع ذی صلاح | 25 | پرسنلی | 1401/10/01 | 1401/10/30 | کلیه دفاتر حراست ملزم به تشکیل پرونده فساد های اداری و ارجاع به مراجع ذی صلاح می باشند.مستندات: ارسال گزارش | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | صیانت از ارزش ها- دستاورد ها و منابع (انسانی و مالی) دستگاه | 20 | برخورد با با مفساد اداری | 40 | تهیه و تدوین دستورالعمل برخورد با مفساد اداری | 25 | پرسنلی | 1401/06/01 | 1401/06/31 | "این فعالیت ستادی است " | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
حراست | افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی | صیانت از ارزش ها- دستاورد ها و منابع (انسانی و مالی) دستگاه | 20 | برخورد با با مفساد اداری | 40 | گزارش وضعیتی از اقدامات صورت گرفته در برخورد با مفاسد اداری (12 ماهه 1401) | 25 | پرسنلی | 1401/12/01 | 1401/12/20 | کلیه دفاتر حراست ها ملزم به ارسال گزارش از وضعیت اقدامات صورت گرفته می باشند. | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | _ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | _ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔