## برنامه آتی
حوزه | هدف کلی | هدف کمی | وزن هدف کمی | برنامه | وزن برنامه | فعالیت | وزن فعالیت | دفتر | شروع | پایان | نشانگر | ستادی | دانشگاهی | آبادان | اراک | اردبیل | ارومیه | اسدآباد | اسفراین | اصفهان | البرز | انیستیتو پاستور | اهواز | ایران | ایرانشهر | ایلام | بابل | بم | بهبهان | بوشهر | بیرجند | تبریز | تربت جام | تربت حیدریه | تهران | جهرم | جیرفت | خراسان شمالی | خلخال | خمین | خوی | دزفول | رفسنجان | زابل | زاهدان | زنجان | سازمان انتقال خون | ساوه | سبزوار | ستاد | سراب | سمنان | سیرجان | شاهرود | شهرکرد | شهید بهشتی | شوشتر | شیراز | علوم توانبخشی و‌سلامت اجتماعی | فسا | قزوین | قم | گراش | گلستان | گناباد | گیلان | لارستان | لرستان | مازندران | مجازی | مراغه | مركز قلب و عروق شهيد رجايي | مشهد | نیشابور | هرمزگان | همدان | کاشان | کردستان | کرمان | کرمانشاه | یاسوج | یزد
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | تسهیل پروژه های ساخت و بازسازی خوابگاههای دانشگاهی با استفاده از ظرفیت های قانونی | 20 | بهره مندي از اعتبارات عمومي دولت جهت ساخت خوابگاه ها | 50 | اخذ اطلاعات سرانه و ملكيت خوابگاهي از دانشگاه ها و معاونت دانشجويي | 40 | معاونت تسهیلات | 1401/06/01 | 1401/08/05 | اخذ اطلاعات | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | تسهیل پروژه های ساخت و بازسازی خوابگاههای دانشگاهی با استفاده از ظرفیت های قانونی | 20 | بهره مندي از اعتبارات عمومي دولت جهت ساخت خوابگاه ها | 50 | اولويت بندي دانشگاه ها بر اساس قدمت مالكيت و سرانه دانشجويي | 30 | معاونت تسهیلات | 1401/08/07 | 1401/09/05 | اولويت بندي دانشگاه ها | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | تسهیل پروژه های ساخت و بازسازی خوابگاههای دانشگاهی با استفاده از ظرفیت های قانونی | 20 | بهره مندي از اعتبارات عمومي دولت جهت ساخت خوابگاه ها | 50 | همكاري با دانشگاه ها در جهت اخذ مجوز كميسيون ماده 23 | 30 | معاونت تسهیلات | 1401/09/05 | 1401/12/26 | همكاري با دانشگاه ها | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | تسهیل پروژه های ساخت و بازسازی خوابگاههای دانشگاهی با استفاده از ظرفیت های قانونی | 20 | بهره مندي از ظرفيت نظام بانكي جهت تكميل و بهره برداري از خوابگاه ها | 50 | ابلاغ اعتبار اعلامي بانك به دانشگاه هاي گيرنده وام | 10 | معاونت تسهیلات | 1401/08/01 | 1401/12/26 | ابلاغ اعتبار | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | تسهیل پروژه های ساخت و بازسازی خوابگاههای دانشگاهی با استفاده از ظرفیت های قانونی | 20 | بهره مندي از ظرفيت نظام بانكي جهت تكميل و بهره برداري از خوابگاه ها | 50 | انتخاب بانك عامل جهت اخذ وام | 10 | معاونت تسهیلات | 1401/06/01 | 1401/08/06 | انتخاب بانك عامل | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | تسهیل پروژه های ساخت و بازسازی خوابگاههای دانشگاهی با استفاده از ظرفیت های قانونی | 20 | بهره مندي از ظرفيت نظام بانكي جهت تكميل و بهره برداري از خوابگاه ها | 50 | اولويت بندي خوابگاه هاي نيمه كاره | 10 | معاونت تسهیلات | 1401/06/01 | 1401/08/06 | اولويت بندي | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | تسهیل پروژه های ساخت و بازسازی خوابگاههای دانشگاهی با استفاده از ظرفیت های قانونی | 20 | بهره مندي از ظرفيت نظام بانكي جهت تكميل و بهره برداري از خوابگاه ها | 50 | پيش بيني پرداخت سود و كارمزد توسط صندوق با توجه به قراردادهاي منعقد شده با بانك | 10 | معاونت تسهیلات | 1401/08/01 | 1401/12/26 | پيش بيني پرداخت | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | تسهیل پروژه های ساخت و بازسازی خوابگاههای دانشگاهی با استفاده از ظرفیت های قانونی | 20 | بهره مندي از ظرفيت نظام بانكي جهت تكميل و بهره برداري از خوابگاه ها | 50 | پيگيري ارسال مدارك و عقد قرارداد اخذ وام توسط دانشگاه ها به بانك عامل | 10 | معاونت تسهیلات | 1401/08/01 | 1401/12/26 | پيگيري ارسال مدارك | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | تسهیل پروژه های ساخت و بازسازی خوابگاههای دانشگاهی با استفاده از ظرفیت های قانونی | 20 | بهره مندي از ظرفيت نظام بانكي جهت تكميل و بهره برداري از خوابگاه ها | 50 | جلسه با بانك هاي عامل | 10 | معاونت تسهیلات | 1401/06/01 | 1401/08/06 | برگزاري جلسه | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | تسهیل پروژه های ساخت و بازسازی خوابگاههای دانشگاهی با استفاده از ظرفیت های قانونی | 20 | بهره مندي از ظرفيت نظام بانكي جهت تكميل و بهره برداري از خوابگاه ها | 50 | جلسه رفع ابهامات اخذ وام مشترك با بانك عامل | 10 | معاونت تسهیلات | 1401/08/01 | 1401/12/26 | جلسه رفع ابهامات | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | تسهیل پروژه های ساخت و بازسازی خوابگاههای دانشگاهی با استفاده از ظرفیت های قانونی | 20 | بهره مندي از ظرفيت نظام بانكي جهت تكميل و بهره برداري از خوابگاه ها | 50 | جمع آوري اطلاعات دانشگاه ها | 10 | معاونت تسهیلات | 1401/06/01 | 1401/08/06 | جمع آوري | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | تسهیل پروژه های ساخت و بازسازی خوابگاههای دانشگاهی با استفاده از ظرفیت های قانونی | 20 | بهره مندي از ظرفيت نظام بانكي جهت تكميل و بهره برداري از خوابگاه ها | 50 | عامل و مدت زمان تنفس وام | 10 | معاونت تسهیلات | 1401/08/01 | 1401/12/26 | تنفس وام | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | تسهیل پروژه های ساخت و بازسازی خوابگاههای دانشگاهی با استفاده از ظرفیت های قانونی | 20 | بهره مندي از ظرفيت نظام بانكي جهت تكميل و بهره برداري از خوابگاه ها | 50 | معرفي خوابگاه هاي انتخاب شده به بانك عامل | 10 | معاونت تسهیلات | 1401/06/01 | 1401/08/06 | معرفي خوابگاه ها | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام ازدواج | 15 | ابلاغ اعتبار | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/07/16 | 1401/07/30 | ابلاغ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام ازدواج | 15 | اعتبارسنجي در خصوص تامين منابع | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/06/01 | 1401/06/15 | اعتبارسنجي | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام ازدواج | 15 | بررسي اسناد و ارسال به امورمالي | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/08/01 | 1401/12/26 | بررسي اسناد | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام ازدواج | 15 | تخصيص اعتبار دانشگاه ها | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/07/02 | 1401/07/15 | تخصيص اعتبار | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام ازدواج | 15 | تخمين تعداد دانشجويان مجاز از تسهيلات | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/06/05 | 1401/06/15 | تخمين تعداد دانشجويان | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام تحصيلي دانشجويان متاهل | 25 | ابلاغ اعتبار | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/07/16 | 1401/07/30 | ابلاغ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام تحصيلي دانشجويان متاهل | 25 | اعتبار سنجي در خصوص تامين منابع | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/06/01 | 1401/06/15 | اعتبارسنجي | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام تحصيلي دانشجويان متاهل | 25 | بررسي اسناد و ارسال به امور مالي | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/08/01 | 1401/12/26 | بررسي اسناد | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام تحصيلي دانشجويان متاهل | 25 | تخصيص اعتبار دانشگاه ها | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/07/02 | 1401/07/15 | تخصيص اعتبار | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام تحصيلي دانشجويان متاهل | 25 | تخمين دانشجويان مجاز از تسهيلات | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/06/05 | 1401/06/15 | تخمين دانشجويان مجاز | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام تولد فرزند | 10 | ابلاغ اعتبار | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/07/16 | 1401/07/30 | ابلاغ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام تولد فرزند | 10 | اعتبار سنجي درخصوص تامين منابع | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/06/01 | 1401/06/15 | اعتبار سنجي | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام تولد فرزند | 10 | بررسي اسناد و ارسال به امور مالي | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/08/01 | 1401/12/26 | بررسي اسناد | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام تولد فرزند | 10 | تخصيص اعتبار دانشگاه ها | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/07/02 | 1401/07/15 | تخصيص اعتبار | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام تولد فرزند | 10 | تخمين تعداد دانشجويان مجاز از تسهيلات | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/06/05 | 1401/06/15 | تخمين تعداد دانشجويان | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام ضروري | 25 | ابلاغ اعتبار | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/07/16 | 1401/07/30 | ابلاغ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام ضروري | 25 | اعتبار سنجي در خصوص تامين منابع | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/06/01 | 1401/06/15 | اعتبار سنجي | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام ضروري | 25 | بررسي اسناد و ارسال به امور مالي | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/08/01 | 1401/12/26 | بررسي اسناد | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام ضروري | 25 | تخصيص اعتبار دانشگاه ها | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/07/02 | 1401/07/15 | تخصيص اعتبار | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام ضروري | 25 | تخمين تعداد دانشجويان مجاز از تسهيلات | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/06/05 | 1401/06/15 | تخمين تعداد دانشجويان | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام وديعه مسكن | 25 | ابلاغ اعتبار | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/07/16 | 1401/07/30 | ابلاغ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام وديعه مسكن | 25 | اعتبار سنجي در خصوص تامين منابع | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/06/01 | 1401/06/15 | اعتبارسنجي | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام وديعه مسكن | 25 | بررسي اسناد و ارسال به امور مالي | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/08/01 | 1401/12/26 | بررسي اسناد | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام وديعه مسكن | 25 | تخصيص اعتبار دانشگاه ها | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/07/02 | 1401/07/15 | تخصيص اعتبار | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | توسعه حمايت از دانشجويان در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت | 50 | افزايش وام وديعه مسكن | 25 | تخمين تعداد دانشجويان مجاز از تسهيلات | 20 | معاونت تسهیلات | 1401/06/05 | 1401/06/15 | تخمين دانشجويان مجاز | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | شناسایی فرصت ها و ظرفیت های قانونی در جهت ایجاد ردیف های بودجه ای جدید در سازمان برنامه و بودجه در رشد منابع | 30 | بهره مندي از ظرفیت های ماده 63 قانون احکام | 50 | اجرای مفاد مصوبه هیات امنا در ارتباط با بازگشت پول به دانشگاه های علوم پزشکی | 35 | معاونت تسهیلات | 1401/11/01 | 1401/12/26 | اجرای مفاد | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | شناسایی فرصت ها و ظرفیت های قانونی در جهت ایجاد ردیف های بودجه ای جدید در سازمان برنامه و بودجه در رشد منابع | 30 | بهره مندي از ظرفیت های ماده 63 قانون احکام | 50 | اطلاع رسانی از طریق مفدا-سایت صندوق رفاه دانشجویان | 5 | معاونت تسهیلات | 1401/07/02 | 1401/07/23 | اطلاع رسانی | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | شناسایی فرصت ها و ظرفیت های قانونی در جهت ایجاد ردیف های بودجه ای جدید در سازمان برنامه و بودجه در رشد منابع | 30 | بهره مندي از ظرفیت های ماده 63 قانون احکام | 50 | انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه های علوم پزشکی داوطلب | 35 | معاونت تسهیلات | 1401/08/14 | 1401/10/30 | انعقاد تفاهم نامه | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | شناسایی فرصت ها و ظرفیت های قانونی در جهت ایجاد ردیف های بودجه ای جدید در سازمان برنامه و بودجه در رشد منابع | 30 | بهره مندي از ظرفیت های ماده 63 قانون احکام | 50 | مکاتبه با دانشگاه های علوم پزشکی | 25 | معاونت تسهیلات | 1401/06/01 | 1401/08/06 | مکاتبه | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | شناسایی فرصت ها و ظرفیت های قانونی در جهت ایجاد ردیف های بودجه ای جدید در سازمان برنامه و بودجه در رشد منابع | 30 | پيگير معافيت اجراي بند "ل" تبصره 9 قانون بودجه براي صندوق | 50 | جلسه مشترك با صندوق وزارت علوم در جهت هم افزايي و يكسان بودن درخواست | 25 | معاونت تسهیلات | 1401/06/01 | 1401/08/15 | برگزاري جلسه | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | شناسایی فرصت ها و ظرفیت های قانونی در جهت ایجاد ردیف های بودجه ای جدید در سازمان برنامه و بودجه در رشد منابع | 30 | پيگير معافيت اجراي بند "ل" تبصره 9 قانون بودجه براي صندوق | 50 | مكاتبه با معاونین و مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | 25 | معاونت تسهیلات | 1401/08/15 | 1401/12/26 | مكاتبه | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | شناسایی فرصت ها و ظرفیت های قانونی در جهت ایجاد ردیف های بودجه ای جدید در سازمان برنامه و بودجه در رشد منابع | 30 | پيگير معافيت اجراي بند "ل" تبصره 9 قانون بودجه براي صندوق | 50 | مکاتبه با معاونین و مدیران سازمان برنامه و بودجه | 25 | معاونت تسهیلات | 1401/08/15 | 1401/12/26 | مکاتبه | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
صندوق رفاه دانشجویان | تامین نیاز‌های رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | شناسایی فرصت ها و ظرفیت های قانونی در جهت ایجاد ردیف های بودجه ای جدید در سازمان برنامه و بودجه در رشد منابع | 30 | پيگير معافيت اجراي بند "ل" تبصره 9 قانون بودجه براي صندوق | 50 | مکاتبه با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی | 25 | معاونت تسهیلات | 1401/08/15 | 1401/12/26 | مکاتبه | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ✔ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0