## برنامه آتی
حوزه | هدف کلی | هدف کمی | وزن هدف کمی | برنامه | وزن برنامه | فعالیت | وزن فعالیت | دفتر | شروع | پایان | نشانگر | ستادی | دانشگاهی | آبادان | اراک | اردبیل | ارومیه | اسدآباد | اسفراین | اصفهان | البرز | انیستیتو پاستور | اهواز | ایران | ایرانشهر | ایلام | بابل | بم | بهبهان | بوشهر | بیرجند | تبریز | تربت جام | تربت حیدریه | تهران | جهرم | جیرفت | خراسان شمالی | خلخال | خمین | خوی | دزفول | رفسنجان | زابل | زاهدان | زنجان | سازمان انتقال خون | ساوه | سبزوار | ستاد | سراب | سمنان | سیرجان | شاهرود | شهرکرد | شهید بهشتی | شوشتر | شیراز | علوم توانبخشی و‌سلامت اجتماعی | فسا | قزوین | قم | گراش | گلستان | گناباد | گیلان | لارستان | لرستان | مازندران | مجازی | مراغه | مركز قلب و عروق شهيد رجايي | مشهد | نیشابور | هرمزگان | همدان | کاشان | کردستان | کرمان | کرمانشاه | یاسوج | یزد
مامایی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش برنامه های آموزش مهارتي وحرفه ای اعتباربخشي | 100 | بازنگری کوریکولوم بهداشت باروری- مشاوره در مامایی و مامایی در مقاطع مختلف بر اساس افزایش کمی و کیفی جمعیت و فرزندآوری | 50 | پیشنهاد محتوای آموزشی در جهت بازنگری کوریکولوم آموزشی | 100 | مامایی | 1401/08/01 | 1401/11/15 | ارسال پیشنهادات | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
مامایی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش برنامه های آموزش مهارتي وحرفه ای اعتباربخشي | 100 | دوره مهارتی بالینی کوتاه مدت برای اعضاء هیات علمی مامایی- دانشجویان بهداشت باروری- مشاوره در مامایی و مامایی در مقاطع مختلف و ارائه دهندگان خدمات مامایی | 50 | اجرای دوره مهارتی بالینی کوتاه مدت برای یکی از گروه های هدف | 50 | مامایی | 1401/09/01 | 1401/11/30 | ارسال حضور و غیاب اساتید شرکت کننده و فرم های ارزیابی برنامه | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
مامایی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش برنامه های آموزش مهارتي وحرفه ای اعتباربخشي | 100 | دوره مهارتی بالینی کوتاه مدت برای اعضاء هیات علمی مامایی- دانشجویان بهداشت باروری- مشاوره در مامایی و مامایی در مقاطع مختلف و ارائه دهندگان خدمات مامایی | 50 | تدوین یک دوره مهارتی بالینی کوتاه مدت برای یکی از گروه های هدف | 50 | مامایی | 1401/08/01 | 1401/10/15 | ارسال دوره مهارتی تدوین شده | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
مامایی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش درصد زایمان طبیعی به میزان ۱۵ درصد سال پایه در پایان برنامه | 50 | استقرار اعضای هیات علمی بالینی مامایی در بیمارستان ها | 100 | ارزیابی اجرای برنامه استقرار اعضای هیات علمی بالینی مامایی در بیمارستان ها | 30 | مامایی | 1401/08/01 | 1401/08/30 | ارسال نتایج ارزیابی به صورت جدول | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
مامایی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش درصد زایمان طبیعی به میزان ۱۵ درصد سال پایه در پایان برنامه | 50 | استقرار اعضای هیات علمی بالینی مامایی در بیمارستان ها | 100 | تقدیر از دانشگاه های موفق در زمینه استقرار هیات علمی بالینی مامایی در بیمارستان ها | 10 | مامایی | 1401/11/01 | 1401/12/29 | ارسال تقدیر نامه ها | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
مامایی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش درصد زایمان طبیعی به میزان ۱۵ درصد سال پایه در پایان برنامه | 50 | استقرار اعضای هیات علمی بالینی مامایی در بیمارستان ها | 100 | تکمیل ارتقای برنامه های زیرساختی آموزشی و منابع موجود در دانشگاه ها جهت اجرایی کردن طرح استقرار هیات علمی بالین مامایی | 30 | مامایی | 1401/08/01 | 1401/11/30 | ارسال مستندات در خصوص تکمیل زیرساخت های لازم | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
مامایی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش درصد زایمان طبیعی به میزان ۱۵ درصد سال پایه در پایان برنامه | 50 | استقرار اعضای هیات علمی بالینی مامایی در بیمارستان ها | 100 | جمع آوری اطلاعات تعداد هیئت علمی بالینی از دانشگاه های علوم پزشکی | 30 | مامایی | 1401/07/15 | 1401/08/30 | مستندات از تعداد هیئت علمی مستقر در بالین | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
مامایی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت باروری وجنسی به میزان 10 درصد تا پایان سال پایه تا پایان برنامه | 50 | تشکیل هسته فرزندآوری در دانشگاه | 50 | اجرای حداقل یک برنامه تدوین شده برای دانشجویان بهداشت باروری، مشاوره در مامایی و مامایی در مقاطع مختلف، ارائه دهندگان خدمات مامایی و یا عموم مردم | 60 | مامایی | 1401/09/01 | 1401/11/15 | ارسال فرم های ارزیابی برنامه | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
مامایی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت باروری وجنسی به میزان 10 درصد تا پایان سال پایه تا پایان برنامه | 50 | تشکیل هسته فرزندآوری در دانشگاه | 50 | تشکیل جلسات دوره ای توسط هسته فرزندآوری | 20 | مامایی | 1401/08/01 | 1401/10/15 | ارسال برنامه های تدوین شده در راستای سیاست های کلی جمعیت | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
مامایی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت باروری وجنسی به میزان 10 درصد تا پایان سال پایه تا پایان برنامه | 50 | تشکیل هسته فرزندآوری در دانشگاه | 50 | تشکیل هسته فرزندآوری با مسئولیت مدیر محترم گروه مامایی و بهداشت باروری | 20 | مامایی | 1401/08/01 | 1401/08/30 | ارسال ابلاغ حکم افراد گروه با امضای ریاست محترم دانشگاه و لیست اسامی و تخصص اعضاء | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
مامایی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت باروری وجنسی به میزان 10 درصد تا پایان سال پایه تا پایان برنامه | 50 | مشاوره در جهت ارتقاء رضایت زناشویی | 50 | اجرای برنامه مشاوره با زنان در جهت افزایش رضایتمندی زناشویی با مدیریت دانشجوی دکتری یا عضو هیئت علمی مربوطه | 50 | مامایی | 1401/10/01 | 1401/12/15 | ارسال فرم های ارزیابی برنامه | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
مامایی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت باروری وجنسی به میزان 10 درصد تا پایان سال پایه تا پایان برنامه | 50 | مشاوره در جهت ارتقاء رضایت زناشویی | 50 | برنامه ریزی برگزاری جلسات مشاوره در جهت افزایش رضایتمندی زناشویی | 50 | مامایی | 1401/09/01 | 1401/12/15 | ارسال صورتجلسه برنامه ریزی | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔